## Hoja1
Cronograma para la elaboración y entrega de las herramientas de planeación del IDEP 2018
Herramienta de planeación | Responsable de elaboración y entrega | Entrega a | MESES
|  |  | ENERO |  | FEBRERO | [19 empty] | MARZO | [18 empty] | ABRIL | [20 empty] | MAYO | [20 empty] | JUNIO | [18 empty] | JULIO | [19 empty] | AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [19 empty] | OCTUBRE | [21 empty] | NOVIEMBRE | [19 empty] | DICIEMBRE
|  |  | 10 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31
Entrega de actividades POA 2018 vía mail y seguimiento POA | Subdirección Académica Subdirección Financiera Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación
PMR Productos Metas y Resultados - Seguimiento 2018 | Subdirector Académico | Oficina Asesora de Planeación | bar: ENERO 10; FEBRERO 9; MARZO 9; ABRIL 10; MAYO 10; JUNIO 12; JULIO 10; AGOSTO 10; SEPTIEMBRE 10; OCTUBRE 10; NOVIEMBRE 13; DICIEMBRE 10
Reporte SEGPLAN - Seguimiento 2018 | Subdirector Académico | Oficina Asesora de Planeación | bar: ENERO 10; ABRIL 10; JULIO 10; OCTUBRE 10
Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Proceso | Subdirectores y Jefes de Oficina | Oficina Asesora de Control Interno - Oficina Asesora de Planeación
Informe de Gestión 2018 | Subdirectores y Jefes de Oficina | Oficina Asesora de Planeación | bar: JULIO 17; DICIEMBRE 19
Indicadores de proceso 2018 - Definición y/o ajuste | Subdirección Académica Subdirección Financiera Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno | Oficina Asesora de Planeación
Indicadores de proceso - seguimiento | Subdirectores y Jefes de Oficina | Oficina Asesora de Planeación
Riesgos - Seguimiento al mapa publicado en web | Subdirectores y Jefes de Oficina | Oficina Asesora de Planeación
Balance Social 2018 | Subdirector Académico y Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | bar: DICIEMBRE 19
Seguimiento Plan Anticorrupción | Subdirección Académica Subdirección Financiera Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora de Planeación | bar: MAYO 9; SEPTIEMBRE 11; DICIEMBRE 17
Seguimiento Fichas de estudios, diseños y estrategias 2018 | Subdirector Académico | Oficina Asesora de Planeación
Seguimiento Plan Estratègico de Desarrollo Institucional | Subdirección Académica | Oficina Asesora de Planeación | bar: ABRIL 4; JULIO 4; OCTUBRE 4; DICIEMBRE 19
Rendiciòn de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | Oficina Asesora de Planeación | bar: NOVIEMBRE 9