## Table 1
SEGUIMIENTO ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
ACCIONES |  | RESPONSABLE | FECHA EJECUCIÓN | PRIMER SEGUIMIENTO - CORTE 06/30/2018 |  | SEGUNDO SEGUIMIENTO - CORTE A 09/30/2018 |  | TERCER SEGUIMIENTO - CORTE 26/12/2018
|  |  |  | GESTIÓN ADELANTADA | EVIDENCIA | GESTIÓN ADELANTADA | EVIDENCIA | GESTIÓN ADELANTADA | EVIDENCIA
ACCIONES DE INCENTIVOS | Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-30 | 1. Se creó un espacio en la página web de la entidad habilitado del 26 al 30 de enero invitando a los funcionarios a participar con sus observaciones en la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2018 y otro espacio habilitado del 20 al 23 de febrero para la construcción del informe a presentar en la de rendición de cuentas vigencia 2017 resaltando la importancia de estas herramientas lideradas desde la Oficina Asesora de Planeación. 2. Se realizó capacitación el 6 de marzo por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en en temas de Plan Anti-corrupción y Riesgos de Corrupción. En estas capacitaciones se resalta la importancia de la participación de todos los funcionarios en el proceso de rendición de cuentas. 3. Se elaboró el documento Estrategia de Rendición de Cuentas Creación documento teniendo en cuenta los lineamientos del Manual Único de rendición de cuentas de la Presidencia de la República- Secretaría de Transparencia- Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y el Departamento Nacional de Planeación DNP el cual fue socializado a través de la página web del IDEP. 4. El 16/02/2018 se habilitó en la página web de la entidad el foro "¿Qué temas le gustaría que se trataran en la Rendición de Cuentas?, los resultados se puedes evidenciar en el link http://www.idep.edu.co/www.idep.edu.co/www.idep.edu.co/?q=content/% C2%BFqu%C3%A9-temas-le-gustar%C3%ADa-que-se-trataran-en-la- rendici%C3%B3n-de-cuentas | * Banner de invitación en la página web * Listados de asistencia capacitación realizada el día 6 de marzo de 2018 * Documento Estrategia de rendición de cuentas publicado en la web *http://www.idep.edu.co/www.idep.edu.co/ www.idep.edu.co/?q=content/%C2%BFqu %C3%A9-temas-le-gustar%C3%ADa- que-se-trataran-en-la-rendici%C3%B3n- de-cuentas | Actividad cumplida en el primer semestre de 2018 |  | Actividad cumplida en el tercer trimestre
| Realizar jornada de capacitación en temas de interés que permitan fortalecer las competencias de los funcionarios para el desarrollo de las funciones propias y su interacción por procesos teniendo en cuenta el mapa de procesos definido dentro del sistema Integrado de Gestión | Coordina Oficina Asesora de Planeación y Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | 2018-06-30 | El 20 de junio de 2018 la Oficina Asesora de Planeación realizó jornada de capacitación en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP haciendo énfasis en el modelo de operación por procesos y la medición y control a través de los indicadores. | Listado de asistencia- presentación realizada | Aún cuando se había establecido fecha de finalización de la actividad para junio 30 de 2018, se ha continuado con el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios. El día 26 de septiembre de 2018 funcionaria del centro de documentación participó en el “Taller Cultura del Servicio” desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 05/09/2018: La OAJ con el fin de fortalecer la gestión por procesos socializa a todos los funcionarios y contratistas del IDEP los siguientes temas: * Actas de terminación y liquidación en el SECOP y en TVEC * Seguridad social de los contratistas * Estudio del sector - Contratación directa * Evaluación del proveedor en la contratación directa | *Correo de invitación del DAFP * Listado de asistencia socializaciones | Actividad cumplida en el tercer trimestre
| Coordinar con el área de talento humano, jornadas de capacitación con los entes de control y entidades públicas que regulen y dicten las directrices frente a la normatividad aplicable a entidades distritales, con el ánimo de fortalecer la gestión y refleje resultados orientados al logro de los objetivos institucionales. | Coordina Oficina Asesora de Planeación y Talento humano, participan todas las dependencias del IDEP | 2018-06-30 | El 11 de mayo de 2018 se realizó mesa de trabajo con el DAFP, para la revisión de trámites y servicios - OPAS identificados actualmente en el IDEP y el proceso a seguir para la actualización en la herramienta SUIT. El 13 de junio se realiza mesa de trabajo con funcionarios de la Corporación transparencia por Colombia para revisión resultados del índice de transparencia de Bogotá con el fin de aclarar inquietudes sobre la integración de los requerimientos del ITB con la Ley 1712 y otra normatividad asociada a la transparencia. Asistencia a capacitaciones lideradas por el DAFP frente a la implementación del modelo MIPG | Listados de asistencia mayo 11- junio 13 | Aún cuando se había establecido fecha de finalización de la actividad para junio 30 de 2018, el IDEP continúa asistiendo a las capacitaciones, charlas y talleres realizados por el DAFP, Veeduría Distrital, Secretaría General de la Alcaldía, Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones y aquellas programadas al interior de la entidad por las diferentes áreas. El registro de estas capacitaciones, talleres y charlas se encuentra contemplado en el cronograma de Plan Institucional de capacitación. 16/08/2018: Se adelantó mesa de trabajo funcionarios Sistemas Oficina Asesora de Planeación con MINTIC para aclaración lineamientos implementación del MSPI. | Correo agendando reunión con MINTIC. Cronograma capacitaciones PIC | 19-20/09/2018: VI Encuentro nacional de operadores disciplinarios.Secretaría General Alcaldía Mayor. 02/10/2018: Taller del Índice de Transparencia sobre la temática de Rendición de Cuentas. Veeduría Distrital 17/10/2018: Buenas prácticas para una contratación transparente. Veeduría Distrital | Correos citatorios de las entidades de control Registro capacitaciones cronograma Avance PIC
ACCIONES DE INCENTIVOS | Generar acciones de mejora frente a los resultados obtenidos con las diferentes encuestas adelantadas por el IDEP | Subdirección Académica - Subdirección Administrativa, Financiera y de Control disciplinario | 30/06/2018 y 28/12/2018 | A la fecha se encuentra en proceso de revisión las encuestas de evaluación de eventos realizadas por el Instituto, teniendo en cuenta el informe presentado en Comité Directivo del 05 de junio de 2018. | Listado de asistencia e informe | En reunión del 27 de julio se definió tener un formato de encuestas de satisfacción para los OPAs y otro para la atención en ventanilla; igualmente, se elaboró informe de las encuestas aplicadas a la fecha el cual fue presentado al Subdirector Académico y Asesor de la Dirección General encargado del tema de atención al ciudadano. Las propuestas de estos formatos de encuestas se encuentran aún en proceso de revisión y validación por los funcionarios responsables, en estos formatos se unificará los grupos poblacionales y se incorporarán preguntas puntuales acerca de la satisfacción en la prestación de los servicios en el IDEP. Esto permitirá mejorar los procesos de atención a los usuarios desde la parte misional y atención de PQRS. | Documento encuesta propuesto que reposa en la Subdirección Académica | Dentro de las acciones de mejora estaba la actualización de los formatos de encuestas, lo cual se realizó y se encuentran publicados dentro del proceso de atención al ciudadano. En la revisión por la dirección a realizarse el día 20 de diciembre de 2018 la Subdirección Académica presentó los resultados de las encuestas aplicadas en la vigencia 2018 para medir la satisfacción de los usuarios. . | Formatos actualizados proceso Atención al ciudadano Presentación revisión por la dirección 20/12/2018
| Actualizar cuando se requiera, la caracterización de usuarios y partes interesadas de acuerdo a lo establecido en la Guía de caracterización de usuarios, Ciudadanos y Partes Interesadas del DNP | Subidrección Académica en coordinación con todas las dependencias del IDEP | Cuando se requiera de acuerdo a necesidades de la operación del IDEP | Se eleboró la primera versión del documento según requerimientos del DNP, el documento final se tendrá para el mes de agosto de 2018 | Documento de trabajo, correos electrónicos a la Oficina Asesora de Planeación. | El documento de caracterización de usuarios se encuentra en proceso de publicación por la Oficina asesora de planeación - SIG. | Documento Caracterización de usuarios y solicitud de publicación con fecha 31/08/2018 remitida al responsable del SIG-OAP | Actividada cumplida con la publicación de la caracaterización de usuarios y partes interesadas dentro del proceso de atención al ciudadano.http://www.idep.edu.co/sites/default/files/DOC-AC-10-01_Documento_Caracterizacion_Usuarios_V1.pdf | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/DOC-AC-10-01_Documento_Caracterizacion_Usuarios_V1.pdf
ACCIONES DE INFORMACIÓN | Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguienetes informes: • Plan anual de adquisiciones • Plan de acción • Plan Operativo Anua • Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD • Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Informes de Control Interno • Plan de participación ciudadana • Informe de gestión y de ejecución presupuestal • Plan anticorrupción y atención ciudadana • Plan estratégico de desarrollo institucional | Oficina Asesora de Planeación - Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - Oficina Control Interno - Oficina Asesora Jurídica - Subdirección Académica | De acuerdo a periodicidad normativa | En el primer cuatrimestre se publicaron los siguientes informes: *Informe de gestión vigencia 2017 * Balance social vigencia 2017 Para la vigencia 2018 se publicaron: * Plan de acción * Plan de adquisiciones para inversión * Plan de adquisiciones para funcionamiento * Seguimiento plan de adquisicionescon corte a 31 de marzo de 2018 * Plan operativo Anual * Seguimiento POA I trimestre por procesos * Plan Estratégico de Desarrollo Institucional * Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano * Tratamiento observaciones Plan anticorrupción y atención al ciudadano * Estrategia rendición de cuentas * Ejecución presupuestal: de gastos, de inversión y reservas * Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD (SEGPLAN) | Página web de la entidad en la ruta http://www.idep.edu.co/?q=node/41 http://www.idep.edu.co/?q=node/43 http://www.idep.edu.co/?q=node/32 http://www.idep.edu.co/?q=node/38 | En el mes de julio se realizó *Publicacion de los seguimientos al plan operativo POA por procesos, indicadores de gestión, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Plan de adquisiciones * Publicación Informe de gestión primer semestre 2018, se creó un foro en la web el cual se comunicó a través del enlace http://www.idep.edu.co/?q=informe-gestion-semestre-1-2018#overlay-context=users/diseno%3Fq%3Dusers/diseno que apareció reseñado en el home o inicio de la página del IDEP. En el menú "Comunicación y Divulgación" / Medios / Foros / se creo el enlace para la participación ciudadana http://www.idep.edu.co/?q=forum/active. No se recibieron opiniones a través del foro, el cual estuvo habilitado del 01 al 15 de agosto de 2018. Por redes se difundió el día 1 de agosto en twitter y facebook. https://twitter.com/idepbogotadc/status/1024667702542131202 https://www.facebook.com/idep.bogota/photos/a.456939301012813/2274632645910127/?type=3 | Documentos publicados en la Sección transparencia y acceso a la información pública. Link de comunicación en la página web y en redes sociales | 1. Se publica el PLAN DE ACCION DE LA POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA (PPDSC) en la sección de transparencia y acceso a la información pública 2. Los seguimientos a las herramientas de planeación como son el POA, planes de acción de los subsistemas del SIG, seguimiento riesgos por proceso, indicadores, PAAC, PEDI, Plan de acción se publicarán en el mes de enero 2019 3. Se pone a disposición de la ciudadanía el plan de acción 2019 creando un espacio de participación para recibir observaciones sobre el mismo, el cual estuvo habilitado del 25 de octubre al 06 de noviembre de 2018 | 1. Sección transpareencia y accedo a la información pública numeral 6 http://www.idep.edu.co/sites/default/files/PLAN_IMPLEMENTACION_PPDSC.xlsx 3. http://www.idep.edu.co/sites/default/files/SEGUIMIENTO_ESTRATEGIA_RENDICIOO_DE_CUENTAS_septiembre_30_2018.pdf 4. http://www.idep.edu.co/?q=plan-accion-2019
| Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Constante | Se ha publicado en la página web del Instituto y en sus redes sociales información concerniente a la XII Versión del premio a la Investigación e Innovación Educativa, Convocatoria a la revista Educación y Ciudad, INNOVAIDEP y los eventos de los diferentes estudios. | Documentos que reposan en la Subdirección académica: * Contenidos para redes * Contenidos para redes sociales Facebook/Twiter * Publicaciones Web | En la página web del Instituto y en sus redes sociales se publica información concerniente a la XII Versión del premio a la Investigación e Innovación Educativa, Convocatoria a la revista Educación y Ciudad, INNOVAIDEP y los eventos de los diferentes estudios. | Premio Disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/%C3%BAltimos-d%C3%ADas-para-inscribirse-al-xii-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n-educativa-2018 http://www.idep.edu.co/?q=content/ma%C3%B1ana-termina-el-plazo-para-inscribirse-al-%E2%80%9Cxii-premio-la-investigaci%C3%B3n-e-innovaci%C3%B3n http://www.idep.edu.co/?q=convocatoria_premio_innovacion_2018 Revista Educacion y ciudad : http://www.idep.edu.co/?q=revista-educacion-ciudad-35 http://www.idep.edu.co/?q=content/se-ampli%C3%B3-la-convocatoria-de-la-revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-35-%C2%A1participe INNOVAIDEP: http://www.idep.edu.co/?q=content/lectura-y-escritura-ser%C3%A1-el-tema-del-pr%C3%B3ximo-innovaidep http://www.idep.edu.co/?q=content/socializaci%C3%B3n-de-experiencias-sobre-educaci%C3%B3n-para-la-paz Diferentes estudios: http://www.idep.edu.co/?q=content/%E2%80%9Cpadres-comprometidos-hijos-exitosos%E2%80%9D http://www.idep.edu.co/?q=content/muskuri-%E2%80%9Cvoces-an%C3%B3nimas%E2%80%9D-aula-itinerante | Se realiza la publicación de la convocatoria de la revista Educación y ciudad en la página institucional del IDEP para la vigencia 2019, asi como la Revista No 35 titulada Industritas culturales y educación, presentación de rendición de cuentas de la vigencia 2018 y los eventos de los diferentes estudios. | 1. Convocatoria revista disponible en: http://www.idep.edu.co/?q=content/participe-en-la-convocatoria-de-la-revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad 2. Revista No 35 disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-35 3. Rendición de cuentas 2018 disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-de-la-vigencia-2018 4. Publicación eventos en la sección de noticias disponible en : http://www.idep.edu.co/?q=noticias Calendario de eventos del IDEP : https://calendar.google.com/calendar/r?cid=calendarioidep@idep.edu.co
| Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere | Oficina Asesora de Planeación | dic-18 | Para la rendición de cuentas de la vigencia 2017 realizada en el mes de abril se habilitó en la página web de la entidad foro de participación para que la ciudadanía manifestara los temas de interés a incluir en la rendición de cuentas que se realizó el 17 de abril de 2018 | http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-temas-le-gustar%C3%ADa-que-se-trataran-en-la-rendici%C3%B3n-de-cuentas | Una vez se defina la fecha en la cual se realizará la Rendición de cuentas vigencia 2018 se publicará el correspondiente informe y se creará el espacio para la participación de la ciudadanía |  | Se publicó en la página web de la entidad la presentación de rendición de cuentas vigencia 2018 realizada el 14 de diciembre de 2018, para observaciones de la ciudadanía en el link http://www.idep.edu.co/?q=rendicion-de-cuentas-idep-diciembre-14-2018, igualmente se creo foro para recibir las correspondientes observaciones habilitado del 6 al 8 de diciembre. No se recibió ninguna observación en estos canales, sin embargo se respondieron las preguntas realizadas por la ciudadanía. La presentación final se encuentra publicada en el link http://www.idep.edu.co/?q=node/42 | http://www.idep.edu.co/?q=rendicion-de-cuentas-idep-diciembre-14-2018 http://www.idep.edu.co/?q=forum http://www.idep.edu.co/?q=observaciones-sobre-la-presentacion-de-la-rendicion-de-cuentas-2018 http://www.idep.edu.co/?q=node/42
ACCIONES DE DIÁLOGO | Socialización del documento de análisis de informes académicos entregados por los docentes que participaron en Reconocimiento Docente durante la vigencia 2017 | Subdirección Académica - IDEP | feb-18 | Se realizaron las socializaciones programadas en las siguientes fechas: * Reconocimiento Docente el 02 y 08 de febrero de 2018 * Sistema de Monitoreo a los Estándares de Calidad en Educación Inicial el 16 de febrero de 2018. Estos eventos se realizaron con la participación de docentes, directivos docentes, profesionales de la SED, Coordinadores, rectores | Fichas eventos, drive fichas eventos 2018 | Se realizaron las socializaciones programadas en las siguientes fechas: Socialización y entrega de los resultados del Sistema de Monitoreo aplicado en el periodo 2018 – I el dia 13 de junio de 2018 Socialización del Sistema de Monitoreo a los Estándares de Calidad en Educación Inicial con las IED a participar en el estudio en la vigencia 2018 el 28, 29 y 30 de agosto de 2018. Estos eventos se realizaron con la participación de docentes, directivos docentes, profesionales de la SED, Coordinadores y rectores. Los eventos se encuentran publicados en el calendario del IDEP https://calendar.google.com/calendar/r?cid=calendarioidep@idep.edu.co | Listados de asistencia, presentaciones realizadas y las fotografias del evento que reposan en la Subdirección Académica del IDEP | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Socialización del Sistema de Monitoreo a los Estándares de Calidad en Educación Inicial con las IED que participaron en el estudio realizado en el año 2017 | Subdirección Académica - IDEP
| Socialización del Sistema de Monitoreo a los Estándares de Calidad en Educación Inicial con las IED a participar en el estudio en la vigencia 2018 | Subdirección Académica - IDEP
| Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | mar-18 | Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 15 de marzo, sobre Inclusión, diversidad y diferencias con la participación de 58 asistentes | Informe del evento que reposa en la Subidrección académica | Actividad cumplida en el primer semestre de 2018 | Listado de asistencia | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2017 | IDEP | abr-18 | Se realizó el 17 de abril de 2018 la Rendición de cuentas vigencia 2017 en la Biblioteca Virgilio Barco, con la participación de 97 asistentes entre ciudadanos externos y funcionarios del IDEP | Listados de asistencia - Informe rendición de cuentas 2017 http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-relatoria-rendicion-cuentas-abril-17-2018.pdf | Actividad cumplida en el primer semestre de 2018 | Listado de asistencia | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2018 | IDEP | 2018-12-01 |  |  |  |  | La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 se realizó el 14 de diciembre de 2018 en Casa de España, Calle 35 No 16 - 42 Salón Goya - Cuarto Piso | Listados de asistencia expediente Rendición de cuentas OAP
| Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | abr-18 | Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 12 de abril, sobre "Ambientes de aprendizaje" con la participación de 51 asistentes | Informe del evento que reposa en la Subidrección académica | Actividad cumplida en el primer semestre de 2018 | Listado de asistencia | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | may-18 | Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 17 de mayo, sobre "Enfoque de género y educación sexual" con la participación de 64 asistentes | Informe del evento que reposa en la Subidrección académica | Actividad cumplida en el primer semestre de 2018 | Listado de asistencia | Actividad cumplida en periodos anteriores
ACCIONES DE DIÁLOGO | Convocatoria a Inscripción a la XII versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa | Subdirección Académica - IDEP |  | Se lanzó la convocatoria a la XII versión del premio a la Investigación e innovación educativa el 15 de mayo de 2018 | Carteleras en IED distritales, Página WEB del IDEP y la Secretaría de Educación Distrital - SED, Redes sociales de la SED y del IDEP | Actividad cumplida en el primer semestre de 2018 | Listado de asistencia | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Encuentros de Socialización y Visibilización -INNOVAIDEP | Subdirección Académica - IDEP | jun-18 | Se realizó el encuentro INNOVAIDEP el 7 de junio, sobre "Educación Ambiental" con la participación de 13 asistentes | Informe del evento que reposa en la Subidrección académica | Se realizaron los encuentros de INNOVAIDEP en las siguientes fechas: Los dias 19 de julio y 24 de agosto, se realizaron encuentros con docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Distritales, para socializar y visibilizar sus experiencias pedagógicas en temas de lectura y escritura y educación para la paz. Las cuales contaron con la participación de 40 docentes en el primero y 11 docentes en el segundo. | Listados de asistencias y actas de reunión. | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Socialización de resultados del estudio Prácticas de evaluación – Conformación RIE | Subdirección Académica - IDEP |  | Se realizaron las socializaciones programadas en las siguientes fechas: * Prácticas de evaluación 30 de mayo de 2018 * Estrategia para el desarrollo personal de los maestros del Distrito – Ser maestro 08 de junio de 2018. Estos eventos se realizaron con la participación de docentes, directivos docentes | Fichas eventos, drive fichas eventos 2018 | Actividad cumplida en el primer semestre de 2018 | Listado de asistencia | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Socialización de resultados del estudio Estrategia para el desarrollo personal de los maestros del Distrito – Ser maestro | Subdirección Académica - IDEP
| Apertura convocatoria a participación en el programa de Pensamiento crítico segundo semestre de 2018 | Subdirección Académica - IDEP | jul-18 |  |  | Se realizó la convocatoria para participar en el proceso de acompañamiento en el marco del programa de pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa, la cual tuvo una duración del 9 al 23 de julio . La divulgación se realizó a través de correo electrónico de comunidadesdesaber@idep.edu.co y la publicación de resultados se realizó en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=consulta-resultados-convocatoria-acompanamiento-colectivo | Documento con la descripción de la convocatoria y la publicación de los resultados de la convocatoria en la página web institucional. | Actividad cumplida en periodos anteriores
ACCCIONES DE DIÁLOGO | Apertura convocatoria a la estrategia para el desarrollo personal de los docentes segundo semestre 2018 | Subdirección Académica - IDEP | jul-18 |  |  | A través de la página web de la entidad se realizó la convocatoria para participar en la estrategia para el desarrollo personal docente en las siguientes sesiones: El Programa Metáforas en Movimiento el 18 de agosto y sesión inagural "Educación, bienestar y desarrollo humano: SER maestro en proceso de cambio el 25 de agosto del 2018. Estas se pueden evidenciar en el botón de Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 2.3 Convocatorias | Piezas de invitación, publicaciones en la web y formularios de inscripción de los participantes que reposan en la subdirección académica | Actividad cumplida en periodos anteriores
| Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: • Participación en la feria del libro • Libros • Revista “Educación y Ciudad” • Magazín “Aula Urbana” • Medios virtuales: Foros, redes | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | El Idep en este periodo informó el resultado de sus investigaciones a través de: * Participación en la Feria del libro durante el mes de abril * Publicación de las versiones 109 y 110 del Magazín Aula Urbana * Publicación de los libros “21 VOCES. Historias de vida sobre 40 años de Educación en Colombia” de los autores J.D. Herrera y H. Bayona y Premio a la investigación. Experiencias Ganadoras 2017 * Se divulgó la información producida en relación con Investigación educativa y Desarrollo pedagógicos en la página Web y Redes sociales | • Magazín aula Urbana versión 109 - Innovación, gestión e investigación en Bogotá. Experiencias de maestros • Magazín Aula urbana versión 110 - Apuestas pedagógicas para una educación transformadora Libro titulado “21 VOCES. Historias de vida sobre 40 años de Educación en Colombia” de los autores J.D. Herrera y H. Bayona. Libro Premio a la investigación. | Se gestionan las actividades editoriales a incluir en el magazin Aula Urbana número 112, el cual contendrá los temas y contenidos generales referidos a los proyectos Ser maestro, Sumapaz (educación y ruralidad) y primera infancia. Este magazín cirdulará en el mes de noviembre de 2018 | Acta No 6 del comité académico del 27 julio de 2018 | Se realizó la publicacion en la pagina institucional del IDEP del MAU No 112 titulado Ser maestro, ruralidad y primera infancia; de igual forma se publicó la revista Educaciòn y ciudad No 35 titulada Industrias culturales y educación en la pagina institucional del IDEP . Para la rendición de cuentas de la vigencia 2018, se creó un foro con el fin de atender las inquietudes de los usuarios en el ejercicio de participación ciudadana que se realizó el 14 de diciembre, asi como para recibir observaciones frente a los temas propuestos de la rendicón de cuentas. | 1.Publicación MAU No 112: http://www.idep.edu.co/revistas/index.php/mau 2.Publicación revista Educación y ciudad : http://www.idep.edu.co/?q=content/revista-educaci%C3%B3n-y-ciudad-no-35 3. Foro de Rendición de cuentas : http://www.idep.edu.co/?q=content/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2018-idep
| Espacios generados por el Sector Educación | * Subdirección Académica *Oficina Asesora Jurídica * Oficina Asesora de Planeación * Subdirección | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | * El día 13 de febrero de 2018 el IDEP participó en el espacio generado por el Consejo consultivo - política ciudadana - Diálogos ciudadanos programado por el sector educación * Igualmente el 15 de febrero participó en el diálogo ciudadano desarrollado por la SED con la participación de la Red Ciudadana de Control Social. | Listados de asistencia participación en los dos (2) eventos | El IDEP asistió a: * El 30 de julio Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles - Jornada de formación pedagógica convocada por la Secretaria de Educación. * El 2 de agosto mesa de trabajo sobre apropiación del conocimiento con entidades de Bogotá convocado por la Universidad Distrital. * El 22 de agosto al consejo Distrital de capacitacion docentes - Encuentro con entidades territoriales convocado por la Secretaria de Educación del Distrito. | Listados de asistencia de los correspondientes eventos que reposan en la OAP
EVALUACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES | Tabulación encuestas de evaluación del espacio principal de la audiencia de rendición de cuentas (recopilada en el formato establecido) | Oficina Asesora de Planeación | dic-18 | Se tabularon las encuestas mediante las cuales se evalúo el espacio principal de rendición de cuentas vigencia 2017, realizado en el mes de abril de 2018, los resultados con el respectivo análisis se incluyeron en el documento Informe relatoria rendición de cuentas que se encuentra publicado en la página web de la entidad | Informe relatoria rendición de cuentas 2017 publicada en la página web de la entidad en el link http://www.idep.edu.co/sites/default/files/I nforme-relatoria-rendicion-cuentas-abril- 17-2018.pdf | Actividad cumplida para la rendición de cuentas realizada vigencia 2017. |  | La tabulación de las encuestas realizadas el día 14 de diciembre de 2018 en la rendición de cuentas vigencia 2018 se encuentra en proceso una vez culminada se incluirá el resultado en la correspondiente relatoría de Rendición de cuentas y se publicará en la web de la entidad en el mes de enero de 2019
| Elaborar el informe con los resultados de la evaluación y seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas, identificando las fortalezas y debilidades a tener en cuenta en el diagnóstico que permita formular la estrategia de la siguiente vigencia. En caso de requerirse se deberá generar el correspondiente plan de mejoramiento | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | dic-18 |  |  | En el seguimiento a realizar en el cuarto trimestre se generará el correspondiente informe. |  | La evaluación de la estrategia de la rendición de cuentas de la vigencia 2018 se realizará en el mes de enero de 2019
| Responder por escrito las preguntas de los ciudadanos elaboradas en el marco del proceso de RdC en un plazo no mayor a los 15 días esto en el caso de no ser respondidas dentro del espacio en el cual se desarrolle la audiencia pública (Subdirección Académica asignará responsable de responder por Competencia). | Subdirección Académica | dic-18 | En el transcurso del desarrollo de la Rendición de cuentas 2017 desarrollada en el mes de abril de 2018, los asistentes realizaron preguntas que fueron respondidas en su momento, adicionalmente finalizando la audiencia se recibieron cinco (5) preguntas en el formato entregado por el IDEP, las cuales fueron respondiadas por escrito y enviadas al usuario al correo electrónico indicado | * Informe de relatoria rendición de cuentas vigencia 2017 http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe-relatoria-rendicion-cuentas-abril-17-2018.pdf * Correos remisorios con respuesta a los ciudadanos | Actividad cumplida frente a la rendición de cuentas vigencia 2017 realizada en el mes de Abril del 2018 |  | Las preguntas realizadas durante la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 realizada el 14 de diciembre de 2018, fueron respondidas en cada una de las mesas desarrolladas en este espacio principal
| Elaboró seguimiento | Oficina Asesora de Planeación
| Fecha del seguimiento | Diciembre 26 de 2018