## Plan de Acción 2023
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - MIPG 2023 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL |  | Meta PDD 107. Reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que permitan su vinculación a redes, grupos de investigación e innovación, y el reconocimiento social a su labor, de los cuales 5.000 maestros, maestras y directivos docentes en estrategias de formación posgradual, especialmente en maestrías y, 2.000 en procesos de formación en servicio y participando de redes, grupos de investigación e innovación y reconocimientos.
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. Política | POLITICA MIPG | PLANES DECRETO 612 DE 2018 | METAS PROYECTO INVERSION VIGENCIA 2022 | PROCESO SIG | ACTIVIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | QUIEN EJECUTA | PRODUCTO A ENTREGAR | META | TIPO DE META | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | COMITÉS ASOCIADOS
[12 empty] | (Sumatoria, por demanda, creciente, constante) | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 3. Plan Anual de Vacantes | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano 222-3 | Reporte mensual de SIDEAP | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: El IDEP ha dado cumplimiento al reporte de la información a través de SIDEAP correspondiente a los meses de: diciembre 2022, enero y febrero de 2023 en los términos estipulados por el DASCD. Responsable Seguimiento: Willson Farfán Suarez | Primer Trimestre: https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/ Directorio de Servidores IDEP. Reportes mensuales | Primer Trimestre: Conforme al avance de la actividad “Reportar la información relacionada con la Planta de Personal al DASCD” y al producto a entregar “Reporte mensual al SIDEAP”, la OAP verifica y valida las evidencias; doce (12) en total, correspondientes a: tres (3) certificaciones de reporte de Talento Humano al SIDEAP para los meses de diciembre de 2022, enero y febrero de 2023, un (1) fin de encargo, tres (3) renuncias, un (1) fin de comisión, tres (3) nombramientos y un (1) encargo; por lo cual se valida el cumplimiento de la acción por parte de la segunda línea. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comisión de Personal
Talento Humano |  | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 6. Plan Institucional de Capacitación | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Realizar la socialización y convocatoria de los funcionarios a las actividades de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano 222-3 | Consolidado Trimestral de capacitaciones 2023 publicado en el portal web institucional | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: En el primer trimestre del 2023, se formuló aprobó y publicó el PL-GTH-13-01 Plan Institucional de Capacitación 2023. Se ejecutaron acciones de capacitación en: Inducción general al IDEP para el servidor Óscar Darío Pérez, Secretario Ejecutivo 425-04, Capacitación Incremento salarial DASCD el 16/03/2023; Capacitación Control y manejo del estrés el 22/03/2023. Responsable Seguimiento: Willson Farfán Suárez | Primer Trimestre: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/4.%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202023.pdf | Primer Trimestre: Se verifica el consolidado Trimestral de capacitaciones 2023 publicado en el portal web institucional y se valida el cumplimiento de avance de la acción de socialización y convocatoria de los funcionarios a las actividades de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2023. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Talento Humano |  | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 7. Plan de Bienestar e Incentivos | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2023 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano 222-3 | Consolidado Trimestral de Acciones de Bienestar | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se formuló, aprobó y publicó en el portal institucional del IDEP el PL-GTH-13-03 Plan Bienestar e Incentivos 2023. Se gestionó alimentación en: pastel de cumpleaños trimestral con la caja de compensación; alimentación de bienvenida a las nuevas instalaciones del IDEP. Responsable Seguimiento: Willson Farfán Suárez | Primer Trimestre: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/5.Plan%20de%20Bienestar%20e%20Incentivos%202023.pdf | Primer Trimestre: Se verifica el Consolidado Trimestral de Acciones de Bienestar y se valida el cumplimiento de avance de la acción de Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2023. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité de Bienestar e Incentivos
Talento Humano |  | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Ejecutar las acciones pertinentes para efectuar las desvinculaciones de personal que se presenten y los nombramientos requeridos por el IDEP, que permitan al Instituto contar con la planta de personal provista | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano 222-3 | Resoluciones de nombramiento y / o desvinculación y Actas de posesión | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se efectuó la vinculación de los servidores: Oscar Darío Pérez, Secretario Ejecutivo 425-05; Jorge Alfonso Verdugo, Subdirector General Académico 084-04, Inírida Morales Villegas, Asesora 105-02. Se efectuó el encargo de Katherine Carrillo Quevedo como Secretaria Ejecutiva 425-05 Se desvincularon los servidores: Seneida Velásquez Castaño, Profesional Especializado 222-03, Inírida Morales Villegas Subdirector General Académico 084-04 y Luis Guiovanni Torres Alvarado Secretario Ejecutivo 425-05 Responsable Seguimiento: Willson Farfán Suárez | Primer Trimestre: Resoluciones de nombramiento IDEP No.: 015; 016; 017; 019 de 2023. Resoluciones de renuncia IDEP No.001; 002 y 013 de 2023 | Primer Trimestre: Se verifica el Consolidado de Resoluciones de nombramiento y/o desvinculación y Actas de posesión y se valida el cumplimiento de avance de la acción de Ejecutar las acciones pertinentes para efectuar las desvinculaciones de personal que se presenten y los nombramientos requeridos por el IDEP. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García
Talento Humano |  | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Realizar las acciones capacitación, bienestar laboral y provisión de planta de personal programadas por el IDEP para la vigencia 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano 222-3 | Consolidado mensual de acciones de bienestar y capacitación / Actas de posesión y resoluciones de nombramiento | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se formularon, aprobaron y publicaron los planes del proceso GTH: PL-GTH-13-04 Plan Anual de Vacantes 2023. PL-GTH-13-05 Plan de Previsión de Recursos Humanos 2023; PL-GTH-13-06 Plan Estratégico de Talento Humano 2023; PL-GTH-13-01 Plan Institucional de Capacitación 2023 y PL-GTH-13-03 Plan de Bienestar e Incentivos 2023. Se realizaron las acciones de capacitación: Inducción general al IDEP, Control y manejo de estrés, Higiene Postural y Capacitación en incremento salarial; Se gestionaron movimientos en la planta de personal en Aceptación de renuncias (3) Nombramientos 1 ordinario, 1 en provisionalidad y 1 encargo de CA; 2 finalizaciones de encargos. Se efectuó el reporte periódico SIDEAP de movimientos en planta de personal. Responsable Seguimiento: Willson Farfán Suárez | Primer Trimestre: Planes Publicados en http://www.idep.edu.co/?q=content/gth-13-proceso-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano#overlay-context= http://micrositios.idep.edu.co/?q=content/gth-13-proceso-de-gesti%C3%B3n-de-talento-humano#overlay-context= | Primer Trimestre: Se verificó la formulación y publicación de los Planes de Gestión del Talento Humano, así como su aprobación el 25 de enero en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; de igual forma se validó la ejecución de actividades de capacitación e inducción y la gestión de movimientos en la planta de personal. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comisión de Personal Comité de Convivencia Laboral Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo Brigadistas de Emergencias
Talento Humano |  | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Registrar en la página del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del año anterior. | Subdirección Administrativa y Financiera | Contratista encargado del SG SST | Registro de la autoevaluación | 1 | Sumatoria | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100% | Primer Trimestre: Se realiza el registro en la página del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del año 2022. Responsable Seguimiento: | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/11cwpSycnwaRRfdY_tbA_r4n2EgCDAa6O?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el registro de la autoevaluación y se valida el cumplimiento de avance de la acción de registro en la página del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del año anterior. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST Grupo de Brigadistas Comité de Emergencias
Talento Humano |  | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Subdirección Administrativa y Financiera | Contratista encargado del SG SST | Plan de trabajo anual ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 6% |  |  |  | 6% | Primer Trimestre: Se ejecuta en un 6% el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Responsable Seguimiento: | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/11cwpSycnwaRRfdY_tbA_r4n2EgCDAa6O?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el Plan de trabajo anual ejecutado y se valida el avance en el cumplimiento del 6% de las actividades del Plan. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García
Talento Humano |  | 4 | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Formular el plan de trabajo SST anual para la siguiente vigencia | Subdirección Administrativa y Financiera | Contratista encargado del SG SST | Plan de trabajo anual 2024 | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: N/A Responsable Seguimiento: N/A | Primer Trimestre: | Primer Trimestre: No aplica para este trimestre.
Talento Humano |  | 5 | Integridad | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano | Ejecutar las actividades del PL-GTH-13-07 - Plan Gestión de Integridad IDEP formuladas para la vigencia 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado - Talento Humano y Gestores de Integridad | Ejecución de las actividades propuestas en el plan de integridad 2023 | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se formuló. aprobó y publicó el PL-GTH-13-07 Plan Gestión de Integridad 2023 Responsable Seguimiento: Willson Farfán Suárez | Primer Trimestre: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Plan%20de%20Integridad%202023.pdf | Primer Trimestre: Se verifica la ejecución de las actividades propuestas en el plan de integridad 2023 y se valida el cumplimiento del avance de las actividades del Plan. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Grupo Gestores de Integridad
Direccionamiento Estratégico y Planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 1 | Planeación Institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Contratista MIPG | Mapa de riesgos actualizado | 1 | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Primer Trimestre: 31/03/2023: Se realizan mesas de trabajo para la revisión y ajuste de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los diferentes procesos del Instituto, verificando y actualizando elementos de: impacto, causa inmediata, causa raíz, descripción del riesgo, control y acción de tratamiento con los responsables del seguimiento. Las mesas de trabajo se realizaron los días 22, 24, 27, 28 y 29 de marzo de 2023 y contó con la participación de actores de las tres líneas de defensa. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | Primer Trimestre: Acta de reunión y mapa de riesgos https://drive.google.com/drive/folders/1wv_8I1b2OT6D66e-WDrOcJm9p8zEeLPK?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | 3 | Compras y Contratación Pública | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Contractual | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones según programación | Oficina Jurídica | Profesional especializado jurídica 222-03 | Actas Comité de Contratación | 1 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: el día 15 de Febrero se realizó Comité de Contratación 2 de marzo se realizó comité de contratación y el 28 de marzo extraordinario de contratación. Se han realizado los procesos contractuales con el cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités y en el Plan de adquisiciones. Responsable Seguimiento: Dayana Rengifo Flórez | Primer Trimestre: Acta Comité No. 1 No. 2 y No.3 extraordinario | Primer Trimestre: Se verifica las Actas Comité de Contratación y se valida el cumplimiento del avance de las actividades del Plan de Adquisiciones. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité de Contratación
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | 2 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2024 | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Anteproyecto de presupuesto 2024 | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 30% | 70% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: En el primer trimestre no se presentan avances en esta actividad dado que las gestiones que se realizan en conjunto con la Dirección Distrital de Presupuesto inician en el tercer trimestre del 2023. No obstante se gestionará con la Subdirectora Administrativa y Financiera la socialización en Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Directiva 001 de 2023, la cual establece Lineamientos de Política para el Presupuesto Anual a tener en cuenta por parte de las entidades del Distrito. Responsable Seguimiento: Paulo Alcides Leguizamón Vargas | Primer Trimestre: Directiva 001 de 2023 | Primer Trimestre: No aplica para este trimestre. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | 2 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Subdirección Administrativa y Financiera | Tesorero(a) General | Seguimiento PAC | Doce (12) | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Para el primer trimestre del año 2023, se ha cumplido con 85,01% de los recursos programados en el PAC, el cual ha tenido el siguiente comportamiento para cada mes: Enero 2023: La ejecución del PAC de vigencia fue del 80,88% y en reservas del 88,52%. Para el caso de los recursos de vigencia, se vio afectado en su mayoría por recursos de nómina y aportes los cuales se ejecutaron en un 80,91% por retiro de funcionarios de la entidad y empleos que se encuentran en vacancia temporal. Febrero 2023: La ejecución del PAC de vigencia fue del 75,03% y en reservas del 79,64%. La ejecución de los recursos de vigencia se vio impactada por la no suscripción de contratos programados según programación inicial realizada en el mes de Diciembre de 2022, igualmente, los recursos por nómina y aportes tuvieron baja ejecución por los empleos de vacancia temporal, aunque este mes se llegaron a ejecutar recursos por 86,08% mejorando con respecto al mes anterior. En reservas no se pudo generar el pago de contratistas de la Oficina de Planeación y la Subdirección Administrativa y Financiera relativos a internet, aseo y el contrato suscrito con la Universidad Nacional por prorroga del mismo. Marzo 2023: La ejecución del PAC de vigencia fue del 96,41% y en reservas del 95,59%. En vigencia el componente de nómina tuvo una ejecución del 97,21%, Bienes y Servicios del 88,88% y el rubro de inversión del 98,41%. En reservas se pagaron el 100% de recursos programados por bienes y servicios, pero en inversión faltó un pago proyectado de un contrato de la Subdirección Administrativa y Financiera. Responsable Seguimiento: Nelson Ricardo Corredor | Primer Trimestre: https://www.idep.edu.co/ejecucion-plan-anual-de-caja | Primer Trimestre: Se verifica el seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Instituciona de Gestión y Desempeño
Direccionamiento Estratégico y Planeación |  | 2 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Presentar la evaluación del Plan de Sostenibilidad Contable para la vigencia | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Evaluación al plan de sostenibilidad | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se llevó a cabo el seguimiento al reporte de la información financiera establecido en el Plan de Sostenibilidad Contable de la entidad, el cual se encuentra formalizado a través de las Resoluciones 193 de 2019 y 134 de 2022. Responsable Seguimiento: Oswaldo Gómez Lozano | Primer Trimestre: A través del siguiente link se puede evidenciar su evaluación a corte de diciembre 31 de 2022: http://www.idep.edu.co/?q=content/gf-14-proceso-de-gesti%C3%B3n-financiera#overlay-context= | Primer Trimestre: Se verifica la evaluación al plan de sostenibilidad validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública.
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 7 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Mejoramiento Integral y Continuo | Apoyar la actualización de los procedimientos y la documentación de los procesos del IDEP | Oficina Asesora de Planeación | Contratista Oficina Asesora de Planeación | Formatos FT-MIC-03-04 | 100% de los procedimientos y documentos solicitados para actualizar en la Maloka SIG | Sumatoria | 21% | 29% | 29% | 21% | 21% |  |  |  | 21% | Primer Trimestre: Para el primer trimestre de 2023, se recibieron 11 solicitudes en el formato MIC-031-04 de creación, modificación y/o eliminación de documentos, revisando y emitiendo concepto favorable a las 11 solicitudes recibidas, con un indicador del 100% de respuesta a las solicitudes recibidas. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1JxzXRiftIbBHxwn8PWc7Aq0iVFECW-4X?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica la gestión adelantada para apoyar la actualización de los procedimientos y documentos de los diferentes procesos. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 7 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Universitario SAF 219-02 | Plan de Mantenimiento y ejecución | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: En este trimestre se continuaron las actividades en la nueva sede del IDEP oficina en la Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Oficina 1004, se realizaron las actividades de aseo, limpieza de todas las áreas de la casa, desinfección, limpieza de las áreas de la nueva sede del IDEP, así como la desinfección de baño, puestos de trabajo, pisos, escaleras, ventanas, y puertas de la entidad, así como brigada de aseo general, por parte de la operaria de la empresa CASA LIMPIA S.A. y del Sótano en la SED donde funciona el Archivo Central del IDEP. Responsable Seguimiento: Lilia Amparo Correa Moreno | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1M_0V2QVT2L1nIf55bCyhi-v9rFhN44zJ | Primer Trimestre: Se verifica la ejecución del Plan de mantenimiento institucional validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | N/A | Componente Gestión Ambiental | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Recursos Físicos y Ambiental | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Oficina Asesora de Planeación | Contratista OAP | Plan de acción del PIGA ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Para el primer trimestre del 2023, se realizaron las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1M_0V2QVT2L1nIf55bCyhi-v9rFhN44zJ | Primer Trimestre: Se verifica la ejecución al Plan de acción del PIGA ejecutado validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 7 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión de Talento Humano - Gestión Tecnológica | Adelantar acciones para el fortalecimiento institucional en materia de tecnología y las comunicaciones | Subdirección Administrativa y Financiera - Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado - Talento Humano y Contratista OAP | Documentos que den cuenta de la gestión realizada | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 50% | 0% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se incorporó el componente TIC en el plan Institucional de Capacitación PIC 2023 formulado para la presente vigencia. Responsable Seguimiento: Willson Farfán Suarez y Juan Pedro Gutiérrez | Primer Trimestre: http://www.idep.edu.co/sites/default/files/4.%20Plan%20Institucional%20de%20Capacitaci%C3%B3n%202023.pdf | Primer Trimestre: Se verifica la ejecución de la acción validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 14 | Mejora Normativa | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Jurídica | Actualizar y divulgar en la página WEB las normas sectoriales de conformidad con el devenir de la realidad operativa del lDEP | Oficina Jurídica | Profesional especializado - Oficina Jurídica | Normograma | 100% | sumatoria | 0% | 20% | 30% | 50% | 50% |  |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se está modificando el normograma en lo relativo a normas de la nueva Ley disciplinaria la cual quedará completada en el mes de junio de 2023 Responsable Seguimiento: Dayana Rengifo Flórez | Primer Trimestre: http://www.idep.edu.co/?q=es/content | Primer Trimestre: Se verifica la ejecución de actualización del normograma validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité de Conciliación Comité de Contratación
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar los proyectos de la vigencia en el marco del PETI 2023 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Documentos que den cuenta de los proyectos del PETI ejecutados | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: 1. Se elaboró plan de trabajo para la actualización del documento PETI V1 de acuerdo a la Guía 6 y guía MINTIC 2. Se contempló dentro del plan de trabajo PETI. Cronograma de los talleres sugeridos haciendo uso de la Guía 6 . 3. El día 28 de marzo se envió correo al profesional del SIG solicitando el editable del documento PRO-GT-12-08 Formulación y Seguimiento al PETIC v6 y dar inicio a la actualización sugerida por la auditoría. 4. El día 28 de marzo se envió correo al profesional del SIG solicitando el editable del documento PRO-GT-12-08 Formulación y Seguimiento al PETIC v6 y dar inicio a la actualización sugerida por la auditoría. 5. Debido a que en el Instituto no existe un área de Tecnología, se elevó la consulta a la Jefe de la OAP para gestión correspondiente. 6. El día 10 de abril se envió correo al profesional Wilson Farfán para realizar transferencia de conocimiento de las temáticas de Gestión Tecnológica, programadas para el 08 de agosto de 2023 de 8:00am a 10:30 am. 7. Se contempló dentro del plan de trabajo del PETI la actividad para atender esta observación: "El dominio de información, está incluido en el PETI de manera teórica, no se presenta evidencia de su desarrollo ni de la construcción de los instrumentos relacionados para apoyar la toma de decisiones basadas en datos, a través de iniciativas relacionadas con: Herramientas de análisis tales como bodegas de datos, herramientas de inteligencia de negocios y modelos de análisis, como Herramientas de análisis referencia al correlacionador de eventos y el firewall los cuales no son herramientas de analítica." 8. Se tiene proyectada la compra de un nuevo firewall o servicio FWaaS, donde se atenderán las recomendaciones de seguridad para las IP, incluyéndolas como parte de la ficha técnica. 9. Se cambia el modo de contratación, pasando de Menor Cuantía a contratación directa, dado que se pasa de comprar la caja a adquirir el servicio FWaaS con el proveedor del Canal de Conectividad Avanzada, en este caso RENATA. Responsable Seguimiento: Ingenieros de Gestión Tecnológica. Tomado Plan de Seguimiento al PETI | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/13e__ElPoGfjjQLK_WxLGU-2eSzGoDMNp?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de los documentos que den cuenta de los proyectos del PETI ejecutados y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital |  | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Armonizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI del IDEP para la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | PETI formulado para la vigencia 2024 | Una (1) Publicación del PETI en la página Web | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad No programada para este trimestre. Responsable Seguimiento: | Primer Trimestre: N/A | N/A | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital |  | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Actualización de los documentos del proceso de gestión tecnológica | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Ejecución del Plan de trabajo | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se llevan a cabo las actividades del plan de caracterización para la actualización de los documentos del proceso de Gestión Tecnológica. El día 21 de marzo se hizo entrega del documento IN-GT-12-07 Instructivo proceso de actualización sistemas GOOBI y Humano para revisión, aprobación y publicación en la Maloca. Responsable Seguimiento: Ingenieros de Gestión Tecnológica. Tomado de El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, El Plan de Mantenimiento, Plan de Caracterización, Plan de Mejoramiento y Plan de Seguimiento al PETI | Primer Trimestre: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hqVhN2Sqvy9v58ZluRqhcyoVe8gjhEvq/edit#gid=1918481274 | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de actualización de documentos de GT y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Mantener actualizada la base de conocimiento del proceso de gestión tecnológica. | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Base de conocimiento del proceso de gestión tecnológica actualizada en Drive | Una (1) base de conocimiento | Constante | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se actualiza la Base de conocimiento del proceso de Gestión tecnológica con los documentos correspondientes a gestiones con los proveedores de tecnología, sesiones de trabajo en videos, documentos relacionados con el traslado de sede (requerimientos, fotos, videos, planos), documentos referentes al sistema SIGA, a la gestión realizada para la renovación tecnológica, contingencias atendidas y las evaluaciones para el reemplazo de la hiperconvergencia y el firewall. Responsable Seguimiento: Ingenieros de Gestión Tecnológica. Tomado de El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, El Plan de Mantenimiento, Plan de Caracterización, Plan de Mejoramiento y Plan de Seguimiento al PETI | Primer Trimestre: https://drive.google.com/file/d/1PMY0YKkg5s1RWhlXkCcCTaE13einUhHq/view?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de actualización de la Base de conocimiento del proceso de gestión tecnológica y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta el IDEP a los grupos de valor y partes de interesadas | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Contrato del sistema de información humano suscrito y ejecutado | Un (1) Contrato suscrito y ejecutado | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se elaboran los documentos y se realiza la gestión necesaria para llevar a cabo el contrato con la Empresa Soporte Lógico quien provee el servicios SAAS del sistema Humano utilizado por mas de 20 años en el IDEP para la liquidación de la nómina. Se da inicio al contrato #46-2023 el cual inició el 22 de marzo. Actividad cumplida al 100%, Responsable Seguimiento: Ingeniera Juliett Yaver | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/18jD8WvDBxKLGA3m1iJwc4_0-J5uGa1w8 | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital |  | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción de atención de usuarios de los servicios de TI | Oficina Asesora de Planeación | Ingenieros contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Encuesta Diseñada y aplicada. | Una (1) encuesta | Sumatoria | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad No programada para este trimestre. Responsable Seguimiento: | Primer Trimestre: | N/A | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital |  | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Formular y ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo y Monitoreo sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación | Plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura formulado y ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se diligencia el plan de mantenimiento y monitoreo para el primer trimestre de 2023. Se registra el seguimiento a los contratos de tecnología, la gestión realizada a los sistemas de información, las contingencias atendidas, los controles de cambio de los sistemas de información, las actualizaciones del firewall y la gestión del antivirus, las actualizaciones realizadas a los servidores y pcs del Instituto (sistema operativo, aplicaciones, parches e seguridad, etc..) , gestión de backups y listado de publicaciones de tips de seguridad. Responsable Seguimiento: Ingenieros de Gestión Tecnológica. Tomado de El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, El Plan de Mantenimiento, Plan de Caracterización, Plan de Mejoramiento y Plan de Seguimiento al PETI | Primer Trimestre: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uzdZQiXoqDD3pnB6DMchqA3JB9vIP7jq/edit#gid=40505678 | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de las acciones del Plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura formulado y ejecutado, se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 11 | Gobierno Digital | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar las actividades del plan de mejoramiento del proceso de gestión tecnológica de la auditoría del año 2022 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión tecnológica - Auditoría de 2022 | Cuatro (4) seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se realizan 5 sesiones de trabajo conjunto con los Ingenieros de TI para llevar a cabo las actividades del plan de mejoramiento programadas para el trimestre y se diligencian en el plan correspondiente, en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c20CHwZCrXn25mpDHdHz-nIoCIIgRAy7/edit?usp=share_link&ouid=115541243112431525010&rtpof=true&sd=true Responsable Seguimiento: Ingenieros de Gestión Tecnológica. Tomado de El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, El Plan de Mantenimiento, Plan de Caracterización, Plan de Mejoramiento y Plan de Seguimiento al PETI | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1IlL6sA1SS4ES_W-rLxBM6WF3EyIA6CTe?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de seguimiento y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité de Coordinación de Control Interno
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 12 | Seguridad Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Seguridad y Privacidad de la información para la vigencia 2023 | Cuatro (4) seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: 1. Se gestionó la suscripción del compromiso de cumplir con las políticas de seguridad de la información para un (1) funcionario nuevo y once (11) contratistas del IDEP. 2. Se ejecutaron los backup a los activos de información del IDEP y se está diligenciando en el formato correspondiente. 3. Se realizan las actualizaciones de equipos y servidores según lo indica el fabricante. 4. Los despliegues de los sistemas de información Goobi y Humano son validados inicialmente por el área de gestión tecnológica verificando que la funcionalidad no presente errores al utilizarla y posteriormente se envía a los usuarios para validar que la funcionalidad cumpla lo requerido. Cada cambio que impacta la funcionalidad a los sistemas de información Goobi y Humano es documentado en el formato: FT-GT-12-22 Requerimientos del Sistema de Información y se registran en el plan de mantenimiento y monitoreo. 5.En el mes de enero se envía un documento a la SAyF con los requerimientos técnicos y físicos a tener en cuenta para la selección de la nueva sede. Desde del mes de febrero se inicia el acompañamiento a las visitas de las posibles sedes. Una vez confirmada la nueva sede del IDEP, se apoyaron las actividades concernientes a GT-OAP a la preparación de la infraestructura y equipos para el traslado de sede, que involucraron adecuación del nuevo Data Center en sesiones de trabajo para definir la distribución, la desinstalación de equipos, el traslado, la instalación y la puesta en marcha, , puntos de red, puntos de corriente regulada, UPSs, refrigeración, entre otros. En el momento se sigue realizando la revisión de las condiciones físicas de la nueva sede, en relación con las condiciones técnicas y de funcionamiento requeridas por la normatividad y los fabricantes para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica. Por lo que se ha hecho necesario adecuar los equipos de cómputo para que funcionen correctamente de acuerdo a la disposición de la nueva infraestructura. Así mismo se apoyó y dirigió la instalación y distribución de las cámaras de seguridad, los repetidores de wifi y el biométrico; para este último se realizó el enrolamiento de funcionarios y contratistas del IDEP con el propósito de dar el acceso físico a las nueva Sede. 6. Se publicó en maloca la versión actualizada en 2022 de la PO-GT-12-01 Política seguridad privacidad info. Fecha de Aprobación: 29/12/2022 7. Se tiene proyectada la compra de un nuevo firewall o servicio FWaaS, donde se atenderán las recomendaciones de seguridad para las IP, incluyéndolas como parte de la ficha técnica. 8. Se realizó plan de trabajo para proceder a activar la verificación en dos pasos de las cuentas de correo por primera vez en el IDEP. 9. Una vez revisada la actividad ("Aun no existe restricciones para descargar versiones portables de software de descubrimientos de red, puertos y unidades compartidas desde unidades de almacenamiento en la nube como Google drive o One drive".), y como se han mencionado en anteriores auditorías, no se va a realizar dado que no aplica al IDEP. Lo anterior teniendo en cuenta el carácter de la entidad, que es una entidad abierta donde su información es pública, siendo manifestado por la alta dirección y las áreas involucradas. Adicionalmente, es un mecanismo esencial para el manejo de información en la entidad. 10. Una vez revisada la documentación se están realizando pruebas para las restricciones del Power Shell. 11.Se están realizando las pruebas respectivas a la unidad de almacenamiento de backup, se restringió el ingreso a la unidad de almacenamiento de backup a través de la red LAN dejándolo habilitado a través de conexión SSTP por usuario y contraseña. Responsable Seguimiento: Ingenieros de Gestión Tecnológica. Tomado de El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, El Plan de Mantenimiento, Plan de Caracterización, Plan de Mejoramiento y Plan de Seguimiento al PETI | Primer Trimestre: https://docs.google.com/spreadsheets/d/18kl47uX0Y7Q8yujWz9dW4UVc6tlXBfs7/edit#gid=1324155049 https://drive.google.com/drive/folders/1IlL6sA1SS4ES_W-rLxBM6WF3EyIA6CTe?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 12 | Seguridad Digital | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Tecnológica | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2023 | Oficina Asesora de Planeación | Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023 | Cuatro (4) seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: 1. Se divulgan por chat institucional y el boletín del IDEP que se distribuye por correo electrónico los Tips de Seguridad. 2. Se adelantó la ficha técnica para la nueva adquisición del antivirus incluyendo los servicios para la actualización de la consola. 3. Se cambia el modo de contratación, pasando de Menor Cuantía a contratación directa, dado que se pasa de comprar la caja a adquirir el servicio FWaaS con el proveedor del Canal de Conectividad Avanzada, en este caso RENATA. 4. Las contraseñas del sistema Goobi se han venido actualizando de acuerdo a la renovación de contratos y solicitudes por vencimiento y la de humano del profesional de nómina se actualizó el 28 de febrero. Las contraseñas del correo electrónico y del dominio están programadas para solicitar actualización automática cada 4 meses. 5. El plan de tratamiento de riesgos de 2023 se ajustó en el 2022. 6. Se trabaja en el desarrollo del MGRSD, para poder realizar los ajustes al Plan de Tratamiento de Riesgos. Responsable Seguimiento: Ingenieros de Gestión Tecnológica | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1IlL6sA1SS4ES_W-rLxBM6WF3EyIA6CTe?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de las acciones del Plan de Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023 y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 13 | Defensa Jurídica | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Jurídica | Ejecutar el Plan de Acción de la Política de Prevención del daño antijuridico | Oficina Jurídica | Profesional especializado y Contratista - Oficina Jurídica | Planes de Prevención del daño antijuridico 2023 | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se presentó el plan de acción de prevención del daño antijuridico de acuerdo con las normas descritas por la Secretaría Jurídica Distrital. Responsable Seguimiento: Dayana Rengifo y Fabio Otalora | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1XIdIFw1hNnnnUqLZGqAgla-_9FIT7DDr?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de las acciones reportadas y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité de Conciliación
Gestión con Valores para Resultados (Operación interna) |  | 13 | Defensa Jurídica | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Jurídica | Ejecutar el Plan de Acción del Comité de Conciliación | Oficina Jurídica | Profesional especializado y Contratista - Oficina Jurídica | Actas de Comité Conciliación | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se realizaron 6 comités de conciliación los días 23/01/2023, 30/01/2023, 13/02/2023, 20/02/2023, 17/03/2023 y 27/03/2023 Responsable Seguimiento: Dayana Rengifo | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1XIdIFw1hNnnnUqLZGqAgla-_9FIT7DDr?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de las acciones reportadas y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité de Conciliación
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 9 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia de desarrollo pedagógico permanente y situada, para la investigación, la innovación y la sistematización de las prácticas con enfoque territorial | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Gestionar la participación de 1300 maestros y maestras en la implementación del proyecto de inversión 7553 contemplados en las Metas 4 y 5 como producto MGA, mediante el uso de diversos mecanismos tales como: los medios digitales y el sistema de innovación del Distrito (Ciudad Maestra) para garantizar el cumplimiento de las metas 4 y 5 | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Reportes trimestrales entregados a la OAP con la relación de los maestros y maestras de las metas 4 y 5 que participaron | 100% | Sumatoria | 10% | 20% | 50% | 20% | 16.54% |  |  |  | 16.54% | Primer Trimestre: Se gestionó la participación de 215 maestros y maestras en la implementación del proyecto de inversión 7553 contemplados en las Meta 5 como producto MGA, participantes del Programa Directivos Maestros y Maestras que Inspiran. Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | Primer Trimestre: SEGPLAN/ MGA Marzo | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de gestión de participación de 215 maestros y maestras en la implementación del proyecto de inversión 7553 y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Académico Comité Ciencia, Tecnología e Innovación
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  | 9 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Realizar 250 encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios del IDEP. | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Encuestas realizadas a los usuarios de los servicios | 100% | Sumatoria | 10% | 30% | 30% | 30% | 18.4% |  |  |  | 18.4% | Primer Trimestre: Se realizaron 46 encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios del Instituto (33 a participantes en eventos, 4 a usuarios que recibieron respuesta de su PQRS y 9 a usuario que postularon su artículo en la Revista Educación y Ciudad) Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | Primer Trimestre: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HLoDSI9HdyTgAzRDOJeNO1fivJxy-drjCduzMHQMR3Q/edit#gid=736328299 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BbKG2O-H23LFFuILJOJnaeh9t2dxYK_s1qhHXMOMPqM/edit#gid=1767727521 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MLUp5bUadHh4FRtUERnfu1bEbbZzDLIW-6Oa67FEh9M/edit#gid=464315853 | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de consolidado de Encuestas realizadas a los usuarios de los servicios y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  | 9 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Formular, ejecutar y realizar seguimiento a las actividades del plan de participación ciudadana | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Matriz seguimiento a las actividades | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: Se realizó la formulación, ejecución y seguimiento a las actividades del plan de participación ciudadana programadas para el primer trimestre en cuanto a el lanzamiento del Reto público virtual formulación del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadano, el lanzamiento Programa Directivos docentes, Maestros y Maestras que Inspiran; la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2022; las publicaciones de programas de investigación en la página web; el envío masivo de encuestas de satisfacción y las socializaciones o talleres de los eventos académicos. Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1r8uj-4kdcUmWrCbkIk4QnPYMCvmsNvtQ | Primer Trimestre: Se verifica el soporte "Matriz seguimiento a las actividades" y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Académico
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  | 8 | Servicio al ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia eficaz y efectiva de socialización, divulgación y gestión del conocimiento derivado de las investigaciones y publicaciones del IDEP y de los docentes del Distrito | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Publicar en el CRIIE 20 informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | informes finales de los estudios y/o los libros producidos por el IDEP | 100% | Sumatoria | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad no programada para este periodo Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | Primer Trimestre: No aplica | N/A | Comité Académico
Gestión con Valores para resultados (Operación externa) |  | 10 | Simplificación, Racionalización y Estandarización de trámites | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Atención al ciudadano | Registrar trimestralmente en la plataforma SUIT en el módulo Racionalización opción de menú "Gestión de datos de operación" la información para cada una de las OPAS inscritas y remitirla con Memorando a la Oficina Asesora de Planeación | Subdirección Académica | Profesional Especializado 222-03 Gestión Documental | Reporte Datos Operación de la plataforma SUIFT | 4 reportes | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: 27/03/2023: Se reporta la información Datos de operación para formatos integrados Responsable Seguimiento: Diana Prada | Primer Trimestre: Reporte_Datos_Operacion, en el link: https://drive.google.com/drive/folders/17VFHshbq-MzR3RHA9466wUc2IJJTXsHM?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de reporte de datos de operación y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Evaluación de Resultados | Esta dimensión tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus objetivos y metas en los tiempos previstos, en las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con un uso óptimo de recursos. La Evaluación de Resultados permite también definir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de necesidades y resolución de los problemas de los grupos de valor. | 18 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Realizar el 100% de los seguimientos al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Seguimientos del proyecto de inversión PEDI 2020-2024 (seguimiento trimestral vencido - el seguimiento se realiza teniendo en cuenta el último de la vigencia anterior hasta el seguimiento del tercer trimestre de la vigencia) | 100% de los seguimientos al proyecto de inversión y al PEDI 2020-2024 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer trimestre: 27-03-2023: Se realizó el seguimiento con corte a diciembre 2022, los cuales se registraron en Segplan, SPI y PMR. Se presentó la programación y avance de cada meta proyecto de inversión, meta plan de desarrollo y producto MGA , así como la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7553, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13 de enero, 20 de febrero, 21 de marzo de 2023. Se hizo seguimiento con corte a diciembre 2022, en el mes de enero 2023 al PEDI. Responsable Seguimiento: Adriana Correa | Primer Trimestre: http://www.idep.edu.co/?q=es/content/proyectos-de-inversion \\Apolo\120_oap\IDEP2022\120_19_INFORMES\120_19_2 Informes Otras Entidades Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de seguimiento del proyecto de inversión PEDI 2020-2024 y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Evaluación de Resultados |  | 18 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Realizar seguimiento trimestrales al Plan de Acción Institucional- MIPG, Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | Contratista Oficina Asesora de Planeación | Actas Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el seguimiento | 100% de los seguimientos trimestrales | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: 31/03/2023: Se realiza el seguimiento en el CIGD del 21 de marzo de 2023. Responsable Seguimiento: Juan Pedro Gutiérrez | Primer Trimestre: https://drive.google.com/drive/folders/1pcD3gP_85dqFSA7KNYseSqINOx3zvode | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Evaluación de Resultados |  | 18 | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Presentar mensualmente al comité Institucional de Gestión y desempeño el seguimiento al proyecto de Inversión - PEDI 2020-2024 | Oficina Asesora de Planeación | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Presentaciones mensuales con el seguimiento al proyecto de Inversión - PEDI 2020-2024 | 100% de las presentaciones | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer trimestre: 27-03-2023: Se presentó la programación y avance de cada meta proyecto de inversión, meta plan de desarrollo y producto MGA , así como la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7553, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 13 de enero, 20 de febrero, 21 de marzo de 2023. Responsable Seguimiento: Adriana Correa | Primer Trimestre: http://www.idep.edu.co/?q=content/proyectos-de-inversi%C3%B3n \\Apolo\120_oap\IDEP2022\120_19_INFORMES\120_19_2 Informes Otras Entidades Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de presentaciones mensuales con el seguimiento al proyecto de Inversión - PEDI 2020-2024 y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 16 | Archivos y Gestión Documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Documental | Intervención del Fondo Documental Acumulado conforme a la Tabla de Valoración Documental | Subdirección Académica y Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional Especializado Gestión Documental | Archivo con valoración documental | 26 metros lineales de archivo | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: No se realiza avances de la actividad por motivos de traslado de sede y ausencia de personal del Proceso de Gestión Documental. Responsable Seguimiento: Oscar Pérez | Primer Trimestre: No aplica | N/A | NA
Información y comunicación |  | 6 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Divulgación y Comunicación | Solicitar a Talento Humano del IDEP el agendamiento de una (1) capacitación sobre la elaboración de documentos accesibles gestionada con el INCI, con el fin de cumplir con uno de los requisitos que contempla el Anexo 1 de la Resolución Mintic 1519 de 2020 | Subdirección Académica | Webmaster IDEP | Listado de asistencia | 100% | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se solicita a Talento Humano del IDEP el agendamiento de la próxima capacitación que el INCI brinda en el mes de abril de 2023, - Se envía boletín interno con la grabación de un taller de capacitación grabado por el INCI en el año 2022 sobre documentos accesibles, adicional se envía un documento guía en pdf. Responsable Seguimiento: Rolando Bohórquez | Primer Trimestre: https://drive.google.com/file/d/1Baqt-EX09M13xMTL70PKWnCWEe0KnKhi/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1jsNB9B7WWXqLnjVQRU9w9QdQ9krLCSlI/view?usp=share_link | Primer Trimestre: Se verifica el soporte de la acción de solicitud a Talento Humano del IDEP el agendamiento de una (1) capacitación sobre la elaboración de documentos accesibles gestionada con el INCI, y se valida el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | NA
Información y comunicación |  | 17 | Gestión de la Información Estadística | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Investigación y Desarrollo Pedagógico | Actualizar el documento de caracterización de usuarios | Subdirección Académica | Contratista Subdirección Académica | Documento actualizado | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad no programada para este periodo Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | Primer Trimestre: No aplica | N/A | NA
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, es clave para su aprendizaje y su evolución. | 15 | Gestión del conocimiento y la innovación | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Dirección y Planeación | Realizar el informe de empalme por cambio de administración Distrital | Subdirección Académica Oficina Asesora de Planeación | Contratista Subdirección Académica y Contratista Oficina Asesora de Planeación | Informe de empalme | 100% | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | Primer Trimestre: Actividad no programada para este periodo Responsable Seguimiento: Luisa Fernanda Urrego | Primer Trimestre: No aplica | N/A | NA
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 19 | Control interno | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Control Interno Disciplinario | Ejecución del plan anual de auditorias vigencia 2023 | Oficina de Control Interno | Jefe Oficina Control Interno | Informes de la ejecución del plan anual de auditorias | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 25% | Primer Trimestre: De acuerdo con la gestión efectuada en el primer trimestre por la Oficina de Control Interno, se ejecutaron 28 actividades de las 28 programadas para un cumplimiento del 100%. El desglose de actividades ejecutadas se encuentra descrita en el reporte de indicadores del primer trimestre de 2023. Responsable Seguimiento: Juan Harbey Numpaque Fonseca | Primer Trimestre: O:\Año 2023 | Primer Trimestre: Se verifican los Informes de la ejecución del plan anual de auditorías validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Coordinación de Control Interno
Control interno |  | 19 | Control interno | No Aplica | Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento institucional | Gestión Financiera | Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el seguimiento y control financiero a los estados financieros (semestre vencido) | Subdirección Administrativa y Financiera | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Seguimiento control financiero con presentación en Power Point de la información correspondiente a los Estados Financieros del Instituto a corte de junio 30 y diciembre 31 | 2 seguimientos | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Primer Trimestre: Se efectuó la presentación en reunión de rendición de cuentas de los estados financieros comparativos vigencias 2022 y 2021 respectivamente, mostrando las principales variaciones de la información de un período al otro. Así como los logros obtenidos dentro del proceso de gestión contable, producto del análisis y conciliación de la información. El reporte de la información se ha llevado a cabo de acuerdo a las directrices de modo, tiempo y lugar, establecidos en la Resolución 706 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. Responsable Seguimiento: Oswaldo Gómez | Primer Trimestre: La información por normas de transparencia se encuentra disponible en la página web institucional: http://www.idep.edu.co/?q=es/node/37 | Primer Trimestre: Se verifica el seguimiento del control financiero con presentación en Power Point de la información correspondiente a los Estados Financieros del Instituto validándose el avance de cumplimiento de la actividad. Responsable Seguimiento: Francy Milena López García | Comité Coordinación de Control Interno
[7 empty] | 45 | PROMEDIO POR TRIMESTRE |  |  |  |  | 23.69% | 22.09% | 24.64% | 29.58% | 24.15% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.15%

## Hoja1 (hidden)
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Bienestar e Incentivos
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
No Aplica