## RdC
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS DEL IDEP 2021
Elaboró seguimiento: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: |  | 12 de julio de 2021
ACTIVIDAD |  | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 30/03/2021 | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUNDO SEGUIMIENTO 30/06/2021 | FUENTE VERIFICACIÓN | TERCER SEGUIMIENTO 30/09/2021 | FUENTE VERIFICACIÓN | CUARTO SEGUIMIENTO 30/12/2021 | FUENTE VERIFICACIÓN
Aprestamiento | Elaborar el autodiagnóstico del Manual de Rendición de Cuentas del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a Abril | Se elaboró el autodiagnóstico y a partir de allí se formuló la Estrategia de rendición de cuentas | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/DOC-AC-10-02_Estrategia_rendicion_cuentas_V7.pdf | Actividad cumplida
Subdirección Académica
| Realizar jornada de sensibilización del modelo de gestión implementado en el IDEP | Oficina Asesora de Planeación | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se realizó sensibilización por parte de desarrollo Institucional el 08 de abril de 2021 | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Estrategia_Rendición_Cuentas
| Realizar jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso | Oficina Asesora de Planeación | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Coordinar con el área de talento humano, jornadas de capacitación con los entes de control y entidades públicas que regulen y dicten las directrices frente a la normatividad aplicable a entidades distritales, con el ánimo de fortalecer la gestión y refleje resultados orientados al logro de los objetivos institucionales. | Oficina Asesora de Planeación | Segundo semestre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
Preparación | Publicar en la página web de la entidad el informe público de rendición de cuentas de la vigencia del 2020, para que la ciudadanía tenga conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a Mayo | Se inició el proceso de sistematización el cual se publicará a finales del mes de abril |  | Se realizó la sistematización de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 18 de marzo de 2021. Igualmente previo al evento se publicó el informe para consulta ciudadana. | http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Sistematizacion_Rendicion_Cuentas%202020.pdf http://www.idep.edu.co/sites/default/files/Informe_Publico_Rendicion_Cuentas_vigencia_2020.pdf
Ejecución | Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: | * Todas las áreas remiten la información a la Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Académica realiza la promoción de los informes de gestión *Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario pública ejecución presupuestal * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2021. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Planes institucionales estratégicos : se encuentran en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia en: http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional | Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. Se realizó seguimiento a los planes de acción del Decreto 612 de 2018 con corte 30 de junio de 2021 | http://www.idep.edu.co/?q=content/plan-de-acci%C3%B3n-institucional http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep http://www.idep.edu.co/?q=content/mecanismos-de-participaci%C3%B3n-ciudadana
• Plan Institucional de Archivos -PINAR
• Plan anual de adquisiciones
• Plan Anual de Vacantes
• Plan de Previsión de Recursos Humanos
• Plan Estratégico de Talento Humano
• Plan Institucional de Capacitación
• Plan de Incentivos Institucionales
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Informes de Control Interno
• Plan Operativo Anual
• Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD
• Plan de participación ciudadana
• Informe de gestión y de ejecución presupuestal
• Plan estratégico de desarrollo institucional
| Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – vigencia 2020 | Todas las áreas del IDEP | Marzo | El 18 de marzo de 2021 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de streaming en Facebook, igualmente, se compartieron 3 encuestas a través de Google forms en las cuales se realizó el listado de asistencia, se formularon las preguntas y se evaluó el evento. | https://es-la.facebook.com/idep.bogota/videos/447935809760750/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7NXyljtwO6Laf3qtb4kqWLknILsAoc3tHwvSUnuOWjotXQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdibPDKMdRDqK3KoTWN1lDqL2trJg_W11NLJAXiyhsEOjMqqQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqi9GGmLPEAYH6Qp_1A5CTUXZVZk7KX5vanYZhXbNDmzQ-Q/closedform | Actividad cumplida
| Aplicación de un instrumento para la sistematización de los espacios de rendición de cuentas. | Subdirección Académica | Marzo a Octubre | El 18 de marzo de 2021 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de streaming en Facebook, igualmente, se compartieron 3 encuestas a través de Google forms en las cuales se realizó el listado de asistencia, se formularon las preguntas y se evaluó el evento. | https://es-la.facebook.com/idep.bogota/videos/447935809760750/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7NXyljtwO6Laf3qtb4kqWLknILsAoc3tHwvSUnuOWjotXQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdibPDKMdRDqK3KoTWN1lDqL2trJg_W11NLJAXiyhsEOjMqqQ/closedform https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqqi9GGmLPEAYH6Qp_1A5CTUXZVZk7KX5vanYZhXbNDmzQ-Q/closedform | En el marco del plan de de participación ciudadana se realizaron a través de medios digitales los siguientes eventos: - Creciendo juntos familia y escuela Notas de política Pública Combites Pedagógicos Conversatorio Yoga para la construcción de paz Bienestar mental Estudiantil Conversatorio el Docente y la Orientación Escolar El Docente y la Educación para el siglo XXI Charlas con profes en acción Conversatorio el Docente, la educación y la escuela en tiempos de pandemia taller de bienestar con el colectivo Caja de Pandora Afianzando una Cultura de Investigación Conferencia: Proyecto pensamiento Digital Pedagogos artistas: emancipación, creación y educación artística. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Taller: Biblioteca digital IDEP Actividad de lectura inspiradora con la profesora Ilva Rosa Rolong Ariza. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Literatura Salvaje: Revista Mito, El Magazín El Espectador y El Malpensante. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021. Pedagogía de la biomotricidad: una reflexión desde las prácticas de enseñanza. Un evento en el marco de la Feria del Libro IDEP 2021 Nuevas reglas para el reconocimiento de investigadores y grupos en Colombia. Un evento de la Escuela de maestros y maestras que inspiran, como parte del ciclo de charlas "Afianzando una cultura de la investigación". | https://www.facebook.com/events/1012309982639733/ https://fb.watch/6BZ8w320vF/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5914669458573076/?d=n https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vZF5I_WwPwF8s6oty1SXbSbmqStKGbF35d_skSKtbin2NMirVLg3JmjE&v=g8UzZKPOzZE&feature=youtu.be https://www.facebook.com/idep.bogota/videos/919922725526907/ https://fb.watch/v/19MKclqFi/ https://fb.watch/v/1Pahm3tLy/ https://m.youtube.com/user/ComunicacionesIdep/live?fbclid=IwAR1HcJIqT6YK7y55RBkm-0rv48hEgpS_ZM9kgFk3bxnIIJlSBKkAlX2a5rs https://fb.watch/v/1lfDDi73K/ https://fb.watch/v/yVV06Smr/ https://fb.watch/v/48lbHqEZN/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5636925233014168/?d=n https://fb.watch/v/1FWsE84Zb/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5620769694629722/?d=n https://fb.watch/v/LResPazS/ https://fb.watch/v/1CebOMZUk/ https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5615968615109830/?d=n https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5615960518443973/?d=n https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5610412372332121/?d=n https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5620669621306396/?d=n
Oficina Asesora de Planeación
| Elaborar publicaciones de programas de investigación en la página web, elaboración de carteleras o avisos informativos para ser ubicadas en zonas de fácil acceso de los ciudadanos o para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Abril a Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se ha mantenido actualizada la página web respecto de los programas de investigación en el banner principal | http://www.idep.edu.co/
| Actualizar la información contenida en el vínculo Proyectos Académicos de la página Web de acuerdo con los estudios a realizar en 2021 | Subdirección Académica | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se realizó la actualización del vinculo proyectos académicos del IDEP que se están trabajando en la vigencia 2021. | http://www.idep.edu.co/
| Elaborar y divulgar boletín de comunicación externo e interno del IDEP a la ciudadanía | Subdirección Académica | Abril a Diciembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Se han divulgado 14 boletines externos 2 boletines internos | http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-externos#2021 http://www.idep.edu.co/?q=content/boletines-internos#2021
| Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en los espacios que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2021 | Subdirección Académica | Junio a Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Arte Cultura y pedagogía Conversatorio de Yoga para la Construcción de Paz Bienestar Mental y Estudiantil, Técnicas de Relajación y Estrategias de Autocuidado Ideo Ambiental | https://fb.watch/6BZ8w320vF/ https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3vZF5I_WwPwF8s6oty1SXbSbmqStKGbF35d_skSKtbin2NMirVLg3JmjE&v=g8UzZKPOzZE&feature=youtu.be https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5914669458573076/?d=n https://www.facebook.com/454684264571650/posts/5914669458573076/?d=n
| Realizar dos espacios de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2020 | Subdirección Académica | Julio | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Socialización Índice del Derecho a la Educación |  | Noviembre
| Divulgar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de la participación del IDEP en la feria del libro para la vigencia 2021 | Subdirección Académica | Septiembre a Octubre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Socialización y cierre Programa "Maestros y maestras que inspiran" | Subdirección Académica | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Cierre del Premio a la Investigación e Innovación Educativa Versión XV | Subdirección Académica | Noviembre | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado.
| Informar a la ciudadanía y grupos de interés definidos los resultados de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos a través de: | Subdirección Académica- Divulgación y comunicación | Cada vez se realice una investigación y desarrollo pedagógico | Divulgación de la Revista Educación y Ciudad No. 40 ‘Actualidad en educación y medio ambiente’, a través de Facebook Twitter e Instagram los días 10, 11, 15, 16, 19, 21 y 23 de marzo, además de videos promocionales con el profesional Daniel Torres, los días 8, 15 y 18 de marzo. Esta publicación también se divulgó a través del boletín informativo No. 1 enviado a 21.420 maestras y maestros. Divulgación de la convocatoria para participar en la Revista Educación y Ciudad No. 41 los días 16 de febrero, 5, 10 y 21 de marzo a través de Facebook, Twitter e Instagram. También se incluyó esta convocatoria en los boletines informativos No. 1, 2 y 3, enviados a maestras y maestros vía correo electrónico. Divulgación del Magazín Aula Urbana No. 119 a través de Twitter, Instagram y Facebook los días 19 y 22 de febrero, y 3, 4, 6 y 11 de marzo. Divulgación del libro ‘Pedagogía del Loto’, la apuesta formativa para cambiar los paradigmas en la educación, publicado en página web el pasado 14 de enero de 2021. Divulgación del evento de lanzamiento del libro ‘El derecho a la educación, perspectivas e indicadores en Colombia y Bogotá’, publicado por el grupo de investigación ‘La Educación al Derecho’ del IDEP, los días 12 de febrero y 10 y 16 de marzo. Divulgación de los informes del Termómetro de la Educación realizado por el grupo de investigación ‘La Educación al Derecho’ del IDEP en Twitter, Instagram y Facebook los días 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de marzo | https://twitter.com/idepbogotadc/status/1373049488865173507?s=20 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1361837499845406720?s=20 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1362815491170050052?s=20 http://www.idep.edu.co/?q=content/%E2%80%98pedagog%C3%ADa-del-loto%E2%80%99-la-apuesta-formativa-para-cambiar-los-paradigmas-en-la-educaci%C3%B3n https://twitter.com/idepbogotadc/status/1360266555603492867?s=20 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1366816774449221639?s=20 | Se divulgaron 11 libros, 1 número del Magazín Aula Urbana, 2 Notas de Política Pública, 45 informes del ‘Termómetro de la Educación’ y 3 acciones comunicativas para dar a conocer el repositorio digital del IDEP. (7 de abril) Libro: 'Modelo de financiación para acceder a la educación superior en Colombia' (9 de abril) Libro: 'Morral Pedagógico Sumapaz: Territorio pedagógico para la memoria y la reconciliación' (26 y 28 de abril) Libro 'El Internet como un aspecto prestacional del derecho a la educación" (13 de mayo) Libro ‘Comunicación, educación y escuela en tiempos de COVID-19: una mirada de Maestros en Colectivo’ (13,19 y 21 de mayo) Libro ‘Educación para el Siglo XXI – Derechos humanos, ciudadanía y diversidad sexual’ (13,19 y 21 de mayo) Libro ‘Educación para el Siglo XXI – Innovación, TIC e inclusión’ (13 y 24 de mayo) Libro ‘Un telar que urde esperanzas’ (13 y 24 de mayo) Libro ‘Discapacidades y sexualidad, Represión sexual como discriminación escolar en estudiantes con discapacidades cognitivas y estudiantes no heterosexuales’ (13 y 24 de mayo) Libro ‘Orientación escolar en Colombia’ (10 de junio) Libro ‘Caminando en la ruta sentipensante. Configuración de experiencias pedagógicas – nivel inicial’ (16 de junio) Libro Semillero de investigación: tomasinos creativos e innovadores (13 y 14 de abril) Nota de Política Pública No. 3 ‘Disponibilidad de recursos educativos y la conectividad como brechas educativas en Bogotá’ (28 y 31 de mayo, 2 de junio) Nota de Política Pública No. 4 ‘Bienestar docente y la calidad educativa’ (9, 10, 14, 15, 16, 23, 25 y 26 de junio) Magazín Aula Urbana No. 121 Informes del Termómetro de la Educación del grupo de investigación ‘La Educación al Derecho’ del IDEP en Twitter, Facebook e Instagram, los días: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de abril; 3,6,10,12,18,19,20,21,25,26,27,28 y 31 de mayo; 1,2,3,4,9,12,15,16,22,23,24 y 30 de junio. (12, 19 y 20 de abril) Repositorio digital como parte de la campaña de la Feria del Libro IDEP 2021 (23 de abril) Taller biblioteca digital IDEP https://www.instagram.com/p/COBL90FJ3f8/ | Se divulgaron 11 libros, 1 número del Magazín Aula Urbana, 2 Notas de Política Pública, 45 informes del ‘Termómetro de la Educación’ y 3 acciones comunicativas para dar a conocer el repositorio digital del IDEP. (7 de abril) Libro: 'Modelo de financiación para acceder a la educación superior en Colombia' https://www.instagram.com/p/CNX6TS5ppEE/ https://twitter.com/idepbogotadc/status/1379510132942508035 https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5528358510537508 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1379510132942508035 (9 de abril) Libro: 'Morral Pedagógico Sumapaz: Territorio pedagógico para la memoria y la reconciliación' https://www.instagram.com/p/CNcuwtSrBnb/ https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5551387731567919 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1380530207413653506 (26 y 28 de abril) Libro 'El Internet como un aspecto prestacional del derecho a la educación" https://www.instagram.com/p/COJM5QHpxxs/ https://www.instagram.com/p/CONpn9mryvo/ https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5636508143055877 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1379510132942508035 (13 de mayo) Libro ‘Comunicación, educación y escuela en tiempos de COVID-19: una mirada de Maestros en Colectivo’ https://www.instagram.com/p/CO05lK4JdOv/ https://www.facebook.com/idep.bogota/videos/374907280584942 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1394413660320243719 (13,19 y 21 de mayo) Libro ‘Educación para el Siglo XXI – Derechos humanos, ciudadanía y diversidad sexual’ https://www.instagram.com/p/CO05lK4JdOv/ https://www.instagram.com/p/CPEx4_FrHA_/ https://www.facebook.com/idep.bogota/videos/506481167162338 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1395174094602113027 (13,19 y 21 de mayo) Libro ‘Educación para el Siglo XXI – Innovación, TIC e inclusión’ https://www.instagram.com/p/CO05lK4JdOv/ https://www.instagram.com/p/CPEx4_FrHA_/ https://www.facebook.com/idep.bogota/videos/506481167162338 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1395174094602113027 (13 y 24 de mayo) Libro ‘Un telar que urde esperanzas’ https://www.instagram.com/p/CO05lK4JdOv/ https://www.instagram.com/p/CPQfIl4toN6/ https://www.facebook.com/idep.bogota/videos/324405529258578 https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5777964865576870 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1396822006956544013 (13 y 24 de mayo) Libro ‘Discapacidades y sexualidad, Represión sexual como discriminación escolar en estudiantes con discapacidades cognitivas y estudiantes no heterosexuales’ https://www.instagram.com/p/CO05lK4JdOv/ https://www.instagram.com/p/CPQfIl4toN6/ https://facebook.com/idep.bogota/posts/5777964865576870 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1396822006956544013 (13 y 24 de mayo) Libro ‘Orientación escolar en Colombia’ https://www.instagram.com/p/CO05lK4JdOv/ https://www.instagram.com/p/CPQfIl4toN6/ https://facebook.com/idep.bogota/posts/5777964865576870 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1396822006956544013 (10 de junio) Libro ‘Caminando en la ruta sentipensante. Configuración de experiencias pedagógicas – nivel inicial’ https://www.instagram.com/p/CP9NqqeJLZS/ https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5864816690225020 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1403117610414313476 (16 de junio) Libro Semillero de investigación: tomasinos creativos e innovadores https://twitter.com/idepbogotadc/status/1405133053043826691/photo/1 (13 y 14 de abril) Nota de Política Pública No. 3 ‘Disponibilidad de recursos educativos y la conectividad como brechas educativas en Bogotá’ https://www.instagram.com/p/CNnkMiUJvV_/ https://www.facebook.com/watch/live/?v=477499626702037&ref=search https://twitter.com/idepbogotadc/status/1382054876457369611 (28 y 31 de mayo, 2 de junio) Nota de Política Pública No. 4 ‘Bienestar docente y la calidad educativa’ https://www.instagram.com/p/CPa1Chmh4p_/ https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5947156048657750 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1398277523407097859 (9, 10, 14, 15, 16, 23, 25 y 26 de junio) Magazín Aula Urbana No. 121 https://www.instagram.com/p/CP8vbO1t7BZ/ https://www.instagram.com/p/CQGqbKRLM7Y/ https://www.instagram.com/p/CQJ7ei3phxu/ https://twitter.com/idepbogotadc/status/1404446725448818690 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1408233739671506948 https://twitter.com/idepbogotadc/status/1407736911339339777 https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5887541731285849 https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5932480173458671 https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5863985410308148 Informes del Termómetro de la Educación del grupo de investigación ‘La Educación al Derecho’ del IDEP en Twitter, Facebook e Instagram, los días: 5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de abril; 3,6,10,12,18,19,20,21,25,26,27,28 y 31 de mayo; 1,2,3,4,9,12,15,16,22,23,24 y 30 de junio. https://twitter.com/idepbogotadc/status/1379084932677521410 https://www.instagram.com/p/CNShzi1rxul/ https://www.facebook.com/idep.bogota/posts/5521473927892633 (12, 19 y 20 de abril) Repositorio digital como parte de la campaña de la Feria del Libro IDEP 2021 https://www.instagram.com/p/CNkplKPAqol/ https://www.instagram.com/p/CN43_QQL3qV/ https://www.instagram.com/p/CN208NCp7k-/ https://www.facebook.com/events/169839628346377/?post_id=169839641679709&view=permalink https://twitter.com/idepbogotadc/status/1381641827296628736 (23 de abril) Taller biblioteca digital IDEP https://www.instagram.com/p/COBL90FJ3f8/ https://twitter.com/idepbogotadc/status/1385661529958330373
• Libros
• Revista “Educación y Ciudad”
• Magazín “Aula Urbana”
• Medios virtuales: Foros, redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram)
• Página web del IDEP
| Espacios generados por el Sector Educación | Subdirección Académica | Cada vez que la Secretaría de Educación Distrital genere espacios de participación | El 26 de marzo la Secretaría de Educación Distrital realizó audiencia de rendición de cuentas donde el IDEP estuvo presente informando del avance realizado en su gestión vigencia 2020. | https://www.youtube.com/watch?v=vcaM9_D61jw | En este periodo no se generaron espacios por parte del Sector
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora de Planeación
Subdirección Financiera, Administrativa y Control Disciplinario
Seguimiento y evaluación | Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. |  | Previo a la audiencia de rendición de cuentas se remitió link en la invitación al evento con el informe de rendición de cuentas de la vigencia | \\Apolo\EJECUCION_PLANES\Estrategia_Rendición_Cuentas
Diciembre
| Realizar tres (3) encuestas de percepción en los eventos de rendición de cuentas definidos por el IDEP | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | Marzo a Septiembre | El 18 de marzo de 2021 se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y se compartió 1 encuesta a través de Google forms en la cual se evaluó el evento. | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr7NXyljtwO6Laf3qtb4kqWLknILsAoc3tHwvSUnuOWjotXQ/closedform | En este periodo no se realizó la actividad de medición de la percepción en eventos de rendición de cuentas, sin embargo en los eventos se aplicaron encuestas
| Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | Oficina asesora de Planeación | Abril a octubre | Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan el cual se evidencia en esta matriz | http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana | Se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan el cual se evidencia en esta matriz | http://www.idep.edu.co/?q=content/seguimiento-plan-institucional-de-participaci%C3%B3n-ciudadana
| Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina asesora de Planeación | Abril a octubre | Se realizó seguimiento al cumplimiento de la estrategia el cual se evidencia en esta matriz | http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas | Se realizó seguimiento al cumplimiento de la estrategia el cual se evidencia en esta matriz | http://www.idep.edu.co/?q=content/estrategia-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas