## C1 Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 1 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 2 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 3 OFICINA CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | AVANCE CON CORTE ABRIL 30 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AGOSTO 31 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AL 20 DE DICIEMBRE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Subcomponente/ procesos | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización
Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, alineado con las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo actualizado (1) | Oficina Asesora de Planeación/SIG | 2018-03-01 | 2018-03-30 | Se adelantó la actualización del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, siguiendo los lineamientos del DAFP para riesgos de proceso y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para los riesgos de corrupción. Se adelantó la actualización del formato FT-MIC-03-07 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso, incluyendo campos para el seguimiento por parte del líder del proceso y de la Oficina de Control Interno, donde se relacionará en cada seguimiento si se presentó la materialización del riesgo, que acciones se tomaron y que resultados se obtuvieron. Los documentos fueron publicados en la Maloca SIG el 03/04/2018. Se realizaron reuniones con cada uno de los procesos para apoyarlos metodológicamente para la actualización de los mapas de riesgos correspondientes, los cuales tendrán seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno en el mes de Mayo. | IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo y formato FT-MIC-03-07 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso publicados en la página web de la entidad - Maloca SIG, en la ruta: http://www.idep.edu.co/?q=content/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo#overlay-context= | 2018-05-04 | Se verificó por parte de ésta Oficina la publicación del instructivo IN-MIC-03-04 para la administración del riesgo y formato FT-MIC-03-07 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso publicados en la página web de la entidad - Maloca SIG, en la ruta: http://www.idep.edu.co/?q=content/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo#overlay-context=. Se realizaron mesas de trabajo con el acompañamiento de la OAP para la revisión y ajuste del mapa de riesgos. | 2018-05-10
| 1.2 | Difundir la política para la administración del riesgo adoptada en el Sistema Integrado de Gestión del IDEP | Boletines Internos Alertas informativas Página web (1) | Oficina Asesora de Planeación/SIG | 2018-04-01 | 2018-04-30 | En la actualización del IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo, se incluyó la política de Administración del riesgo que se encuentra vigente en la entidad, como mecanismo de socialización de la misma. Adicionalmente se publicó la política en la Página web y en el boletín informativo de la entidad enviado por correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas el día 30 de abril | IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo publicado en la página web de la entidad - Maloca SIG, en la ruta: http://www.idep.edu.co/?q=content/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo#overlay-context= Boletín informativo Nro. 3 enviado por correo electrónico. | 2018-05-04 | La Política de Administración del Riesgo se encuentra documentada en el instructivo IN-MIC-03-04 y se verificó la publicación de la misma en la página Web de la Entidad en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mic-03-proceso-de-mejoramiento-integral-y-continuo#overlay-context= | 2018-05-10
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar un (1) taller con las áreas del IDEP explicando el instructivo IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo | Taller de sensibilización (1) | Oficina Asesora de Planeación/SIG Oficina asesora de Control Interno | 2018-04-01 | 2018-04-15 | Se realizó una socialización general para todos los funcionarios de la entidad acerca de los cambios en el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo y del formato FT-MIC-03-07 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso. Así mismo se informaron las fechas de reporte para la vigencia 2018. Se realizaron reuniones con los diferentes equipos de trabajo donde se solucionaron dudas acerca de la metodología y se apoyó a los procesos en la migración de la información de los riesgos a la nueva versión del formato FT-MIC-03-07 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso. | Listas de asistencia. Presentación en Power Point. Actas de reunión | 2018-05-04 | Se realizó socialización y sensibilización de la aplicación del instructivo y el mapa de riesgos con los funcionarios y contratistas de la Entidad el 26 de abril de 2018. Se realizó acompañamiento por parte de la OAP con cada uno de los procesos para la actualización del Mapa de Riesgos, las cuales se encuentran documentadas en actas. Se remitió por correo electrónico el 04 de abril alertas informativas, informando a los funcionarios sobre la actualización del Mapa de Riesgos y del Instructivo | 2018-05-10
| 2.2 | Actualización el mapa de riesgos a las temáticas definidas por la Corporación Transparencia por Colombia. | Mapa de riesgos por procesos actualizados (1) | Todas las áreas del IDEP | 2018-04-16 | 2018-04-30 | Los 14 procesos de la entidad realizaron la revisión, seguimiento y actualización de su mapa de riesgos, con el apoyo metodológico de la Oficina Asesora de Planeación de la entidad. Los cambios realizados en esta revisión quedaron consignados en actas de reunión por cada uno de los procesos de la entidad. | Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso con seguimiento al 30 de Abril de 2018. Actas de reunión revisión del mapa de riesgos, de cada uno de los procesos. | 2018-05-04 | Se verificó por parte de ésta Oficina el cumplimiento de las siguientes actividades: 1. Actualización del mapa de riesgos por parte de los responsables de proceso, con el acompañamiento de la OAP; según consta en actas. 2. Se consolidó el Mapa de Riesgos y se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= 3. Se remitió por correo electrónico los días 30/04/2018 y 08/05/2018 publicación de los mapas de riesgo. 4. Se publicó el seguimiento al mapa de riesgos en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | 2018-05-10
| 2.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos del Instituto | Mapa de Riesgos de riesgos consolidado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-01 | 2018-05-04 | Se consolidó el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso, mediante la herramienta Google Drive como se indica en el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo. | FT-MIC-03-07 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso con seguimiento al 30/04/2018. | 2018-05-04 |  | 2018-05-10
Consulta y divulgación | 3.1. | Realizar la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la Página Web del IDEP | Mapa de Riesgos publicado (1) | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-04 | 2018-05-04 | Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción en la página web el día 07/05/2018. | Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción publicado en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | 2018-05-07 |  | 2018-05-10
| 3.2. | Divulgar el Mapa de Riesgos actualizado, al interior de la entidad | Alerta informativa vía correo electrónico | Oficina Asesora de Planeación | 2018-05-04 | 2018-05-04 | Se envío Alerta Informativa por correo electrónico el 08/05/2018, acerca de la publicación del nuevo Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por procesos con seguimiento a 30/04/2018. | Correo electrónico de Alerta Informativa. | 2018-05-08 |  | 2018-05-10
Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral a los controles por parte de cada uno de los procesos. | Tres seguimientos a matriz mapa de riesgos (3) | Todos los procesos | Ocho (8) primeros días hábiles del cuatrimestre |  | Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre del 2018 y se publicó en la página web de la entidad el 07/05/2018. | Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción publicado en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | 2018-05-07 |  | 2018-05-10
| 4.2 | Consolidar cuatrimestralmente el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos | Mapa de Riesgos publicado (3) | Oficina Asesora de Planeación | Los días nueve (9) y diez (10) de cada cuatrimestre |  | Se consolidó el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso, mediante la herramienta Google Drive como se indica en el IN-MIC-03-04 Instructivo para la administración del riesgo. | FT-MIC-03-07 Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción por Proceso, con seguimiento al 30/04/2018. | 2018-05-04 |  | 2018-05-10
Seguimiento | 5.1. | Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe de Seguimiento (3) | Oficina Asesora de Control Interno | Cuatrimestral | Cuatrimestral | Se realizó seguimiento por parte de la OCI a la matriz del mapa de riesgos institucional y por procesos, con fecha de corte a 30 de abril de 2018, en la página web de la entidad | http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | 2018-05-10 | El seguimiento efectuado por parte de la OCI a la matriz de riesgos se encuentra publicado en el enlace: http://www.idep.edu.co/?q=content/mapa-de-riesgos-por-proceso#overlay-context= | 2018-05-10

## C2 racio. Trámite
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [9 empty] | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 1 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 2 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 3 OFICINA CONTROL INTERNO
Componente 2: Racionalizaciòn de trámites | [9 empty] | AVANCE CON CORTE ABRIL 30 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AGOSTO 31 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AL 20 DE DICIEMBRE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Nº | Nombre del Procedimiento administrativo | Estado SUIT | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Dependencia Responsable | Fecha inicio racionalización | Fecha final racionalización
1 | Postulación publicación(es) de un artículo en la Revista Educación y Ciudad o en el Magazín Aula Urbana (OPA*) | Inscrito | Actualmente para postular un artículo en la revista Educación y Ciudad, el interesado debe presentar el artículo en uno de los siguientes canales de atención: Correo electrónico: escribiendo a la cuenta idep@idep.edu.co o de manera Presencial: acercándose a la Sede Administrativa del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP | El ciudadano a través de una herramienta OJS podrá participar en las convocatorias a la revista registrando toda la información requerida en la plataforma | El ciudadano podrá acceder a la plataforma y saber en tiempo real el estado de aprobación en que se encuentra el artículo presentado | Tecnológica | Subdirección Académica | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Se lanzó la primera convocatoria piloto de la revista 35 , con el fin de dar a conocer la herramienta, igualmente se mantiene la recepción a través de mail mientras se adelanta el proceso de transición. | Aplicativo OJS | 2018-05-04 | La fecha de finalización para que el ciudadano pueda acceder a la plataforma y consultar el estado en el que se encuentra su artículo, a través de la herramienta OJS está para diciembre de 2018. Se encuentra en ejecución. | 2018-05-10
2 | Préstamo bibliotecario (OPA) | Inscrito | El interesado podrá realizar la solicitud a nivel Virtual mediante una consulta a través de nuestro Catálogo en Línea el cual tiene toda la información de las investigaciones y desarrollos pedagógicos, sin embargo no cuenta con la información que ha divulgado en las revistas, Magazines del instituto y micrositios | A través de la herramienta KOAH, se podrán consultar todos los documentos (Magazín Aula Urbana, Revista Educación y Ciudad y libros) producidos por el IDEP a partir de la vigencia 2017 | El ciudadano podrá acceder a toda la información de investigaciones y desarrollos pedagógicos que produce el IDEP | Tecnológica | Subdirección Académica | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Se han hecho reuniones con el proveedor que incluyen capacitación sobre catalogación y aptitudes en el manejo de KOHA | Listados de asistencia | 2018-05-04 | La fecha de finalización para poder acceder a todas las publicaciones del IDEP a través de la herramienta KOHA está para diciembre de 2018. Se encuentra en ejecución. | 2018-05-10
* OPA: Otro procedimiento Administrativo

## C3,Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 1 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 2 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 3 OFICINA CONTROL INTERNO
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | AVANCE CON CORTE ABRIL 30 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AGOSTO 31 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AL 20 DE DICIEMBRE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar en la página web de la entidad los informes sobre la gestión del IDEP de acuerdo con lo definido en la estrategia de rendición de cuentas del año 2018. | 100% informes publicados | * Todas las áreas remiten la información a la OAP * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario publica ejecución presupuestal | Trimestral | En el primer cuatrimestre se publicaron los siguientes informes: *Informe de gestión vigencia 2017 * Balance social vigencia 2017 Para la vigencia 2018 se publicaron: * Plan de acción * Plan de adquisiciones para inversión * Plan de adquisiciones para funcionamiento * Seguimiento plan de adquisiciones con corte a 31 de marzo de 2018 * Plan operativo Anual * Seguimiento POA I trimestre por procesos * Plan Estratégico de Desarrollo Institucional * Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano * Tratamiento observaciones Plan anticorrupción y atención al ciudadano * Estrategia rendición de cuentas * Ejecución presupuestal: de gastos, de inversión y reservas * Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD (SEGPLAN) | Página web de la entidad en la ruta http://www.idep.edu.co/?q=node/41 http://www.idep.edu.co/?q=node/43 http://www.idep.edu.co/?q=node/32 http://www.idep.edu.co/?q=node/38 | 2018-05-04 | Se verificó el cumplimiento de los informes que se reportan en el avance y se encuentran publicados en las siguientes rutas: http://www.idep.edu.co/?q=node/41 http://www.idep.edu.co/?q=node/43 http://www.idep.edu.co/?q=node/32 http://www.idep.edu.co/?q=node/38 | 2018-05-10
| 1.2 | Revisar y actualizar el plan Institucional de Participación Ciudadana | PL-AC-10-01 Plan Institucional de Participación Ciudadana actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-06-30 | Se encuentra en proceso de revisión el Plan de Participación Ciudadana el cual se articulará con la estrategia de rendición de cuentas definida por el Instituto | Hojas de trabajo contratista apoyo para los procesos IDP, AC y DIC | 2018-05-04 | Esta actividad se programó para el mes de junio de 2018, por lo tanto se encuentra en ejecución. | 2018-05-10
| 1.3 | Realizar una rendición de cuentas espacio principal de la vigencia 2017 | Rendición de cuentas realizada | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-03-30 | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el 17 de abril de 2018, inicialmente estaba programada para el mes de marzo, pero de acuerdo a lineamiento de la Veeduría Distrital esta debió realizarse posterior al 21 de marzo, fecha en que se dio la rendición de cuentas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Listados de asistencia Video publicado en la página web de la entidad en la sección informes de rendición de cuentas http://www.idep.edu.co/?q=node/42 Relatoría rendición de cuentas vigencia 2017 | 2018-05-04 | La Entidad realizó la rendición de cuentas el día 17 de abril de 2018, se encuentra publicado en la página web en el link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42 Relatoría rendición de cuentas vigencia 2017 | 2018-05-10
| 1.4 | Realizar una segunda rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2017 | Rendición de cuentas realizada. | Subdirección Académica | Segundo y tercer trimestre de 2018 |  |  |  | Esta actividad se encuentra programada para el segundo y tercer trimestre | 2018-05-10
| 1.5 | Realizar un primer espacio de rendición de cuentas en los eventos que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP de la vigencia 2018 | Rendición de cuentas realizada. | Subdirección Académica | Cuarto trimestre 2018 |  |  |  |  | 2018-05-10
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en el espacio principal y secundario de rendición de cuentas | Realizar un (1) Streaming del espacio principal de Rendición de Cuentas Foros en Facebook o twitter del segundo espacio de rendición de cuentas | Subdirección Académica | Durante la vigencia 2018 | Se lanzó en streaming la audiencia pública de rendición de cuentas, igualmente se lanzó el foro "¿Qué temas le gustaría que se tratarán en la rendición de cuentas?", las observaciones recibidas se revisaron y fueron incluidas las pertinentes en la rendición de cuentas realizada el 17 de abril de 2018 | http://www.idep.edu.co/?q=content/%C2%BFqu%C3%A9-temas-le-gustar%C3%ADa-que-se-trataran-en-la-rendici%C3%B3n-de-cuentas | 2018-05-04 | Se dio cumplimiento por parte de la Entidad a la actividad programada y se verificó por parte de ésta Oficina la publicación de la misma. | 2018-05-10
| 2.2 | Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas | Realizar ocho (8) Tertulias y foros presenciales o virtuales | Subdirección Académica | Durante la vigencia 2018 | El 15 de marzo y el 12 de abril de los corrientes, se realizó el Primer y segundo encuentro con docentes y directivos docentes de las Instituciones Educativas Distritales, para socializar y visibilizar sus experiencias pedagógicas en el Centro de Documentación del IDEP. | Listados de asistencia | 2018-05-04 | Se verificó que a la fecha de seguimiento se efectuaron dos reuniones para documentar las experiencias pedagógicas del IDEP. | 2018-05-10
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar a los servidores públicos, contratistas, ciudadanía y los interesados externos sobre la importancia del control social (Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, Rendición de cuentas) | 1 socialización realizada 1 publicación en página web | Oficina asesora de Planeación | 2018-03-30 | Se creó un espacio en la página web de la entidad habilitado del 26 al 30 de enero invitando a los funcionarios a participar con sus observaciones en la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC y otro espacio habilitado del 20 al 23 de febrero para la construcción del informe de rendición de cuentas resaltando la importancia de estas herramientas lideradas desde la Oficina Asesora de Planeación. Se realizó capacitación en temas de anticorrupción y transparencia liderada por la Secretaría de Transparencia el 6 de marzo de 2018. Capacitación realizada el día 5 de marzo sobre inducción y reinducción liderada por la caja de Compensación familiar Compensar en donde se hace énfasis en la importancia de control social, transparencia en la gestión y la participación en la rendición de cuentas. | Banner de los espacios creados en la página web y listados de asistencia a las socializaciones/capacitaciones | 2018-05-04 | En la página web de la Entidad se habilitó un banner para los funcionarios de la Entidad con el fin de realizar observaciones y participar en la construcción del PAAC y el informe de Rendición de Cuentas. El día 06 de marzo se realizó capacitación en temas transparencia y anticorrupción a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad. | 2018-05-10
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas de percepción en los eventos principal y secundario de rendición de cuentas | Encuestas realizadas en los dos eventos, según el procedimiento establecido | Oficina asesora de Planeación | 2018-12-20 | El evento principal de Rendición de cuentas de la vigencia 2017 realizado el día 17 de abril de 2018 fue evaluado a través de una encuesta la cual fue contestada por 19 de los ciudadanos asistentes a la rendición de cuentas , los resultados se registran en el documento "Relatoría rendición de cuentas vigencia 2017", las acciones derivadas de esta evaluación serán incluidas en la próxima rendición de cuentas | * Diecinueve (19) encuestas diligenciadas en el formato "Evaluación audiencia de rendición de cuentas" * Documento Relatoría rendición de cuentas el cual se publicará en la página web en el mes de mayo | 2018-05-07 | Se realizó encuestas de percepción a diecinueve ciudadanos (19), el resultado de las mismas se documentaron en el informe "Relatoría rendición de cuentas" que se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el link: http://www.idep.edu.co/?q=node/42 Relatoría rendición de cuentas vigencia 2017 | 2018-05-10
| 4.2 | Informe de resultados de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas | Informe evaluación estrategia rendición de cuentas | Oficina asesora de Planeación | 2018-12-20 |  |  |  | Esta actividad ésta programada para el último trimestre de la vigencia. | 2018-05-10
Se ajusta la descripción y responsables de la actividad 1.1 Se elimina la actividad "Gestionar la participación en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP" ya que en el componente 4 se encuentra la actividad 5.2, que refiere lo mismo. Se elimina la actividad "Implementar acciones presenciales de participación ciudadana en los que participen públicos de interés y partes interesadas para la vigencia 2018" teniendo en cuenta que se encuentra doblemente incluida. Se modifica la fecha programada para las actividades 4.1 y 4.2 teniendo en cuenta que son actividades que se desarrollarán durante la vigencia 2018 . Se elimina la actividad 4.3, teniendo en cuenta que en el informe de resultados de implementación de la estrategia se incluye el texto " Las observaciones resultantes de la evaluación de la rendición de cuentas serán revisadas y tenidas en cuenta para mejorar la gestión del IDEP, igualmente serán incluidas en la siguiente rendición de cuentas"

## C4.Mecanismos mejorara AC
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 1 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 2 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 3 OFICINA CONTROL INTERNO
Componente 4: Atención al ciudadano | [6 empty] | AVANCE CON CORTE ABRIL 30 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AGOSTO 31 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AL 20 DE DICIEMBRE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Subcomponente | Actividades |  | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1 | Revisar y actualizar el proceso de Atención al Ciudadano del IDEP de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano del DAFP | Proceso Atención al Ciudadano del SIG actualizado | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-06-30 | Se empezó la revisión del proceso de atención a al Ciudadano, a la fecha se encuentran actualizados los riesgos del proceso y la estrategia de rendición de cuentas, el resto de la documentación se encuentra en proceso. Se solicitó a través de correo electrónico al DAFP (Marzo 2- abril 16 ) y a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Abril 10) realizar mesa de trabajo en donde se brinde a los funcionarios del IDEP orientación para la identificación de trámites, servicios y OPAS como parte fundamental del Proceso de Atención al Ciudadano. A la fecha está pendiente confirmación por parte de estas dos entidades. | Hojas de trabajo contratista apoyo para los procesos IDP, AC y DIC. Correos enviados por la Oficina Asesora de Planeación solicitando capacitación | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución; una vez culmine se verificará el cumplimiento por parte de ésta Oficina | 2018-05-10
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Socializar el proceso Atención al ciudadano al interior de la entidad | Una (1) charla de socialización | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 2.2. | Crear los canales de comunicación requeridos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Corporación transparencia por Colombia. | Canales creados | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-03-01 | 2018-06-30 | Se encuentra en revisión los canales existentes para su actualización de acuerdo con lo establecido por la corporación Transparencia Colombia | Hojas de trabajo contratista apoyo para los procesos IDP, AC y DIC | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución; una vez culmine se verificará el cumplimiento por parte de ésta Oficina | 2018-05-10
3. Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | * Asistencia a Mesas de Trabajo con la Alcaldía mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital * Participación de los servidores de ventanilla única y del centro de documentación en los eventos realizados por el distrito sobre atención al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-01-15 | 2018-12-15 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia, los funcionarios de Atención al Ciudadano y PQRSD han participado en las siguientes capacitaciones: 1). Tema: Nodo intersectorial de seguimiento de política pública distrital del servicio al ciudadano PPDSC Fecha: 17 de Abril Realizada por: Veeduría Distrital. 2). Tema: Rendición de cuentas Fecha: 12 de Marzo Realizada por: Veeduría Distrital. 3). Tema: Red Plenaria de quejas y Reclamos Alcaldía Mayor de Bogotá Fecha: 20 de Febrero Realizada por: Alcaldía Mayor de Bogotá 4) Compromisos Nodo sectorial Educación. 22 de marzo de 2018. 5) Veeduría Distrital entrega balance de logros y retos de ciudad 2016-2017 Fecha: 13 de marzo de 2018. 6) Primera Reunión Nodo Sectorial Educación Fecha: Viernes 16 de marzo de 2018. 7) Nodo intersectorial Seguimiento a la PPDSC Fecha: Miércoles 7 de marzo de 2018 8) Articulación PQRS y Ciudadanía. Fecha: Miércoles 7 de marzo de 2018 9) Comunicaciones y lenguaje claro. Fecha: 8 de marzo de 2018 10) Capacitación y Formación. Fecha: 8 de marzo de 2018 11) Invitación Reunión Plenaria Red Distrital de Quejas y Reclamos. Fecha: Martes 20 de febrero de 2018 | Correos electrónicos de invitación Listados de asistencia. | 2018-05-04 | Los funcionarios del IDEP han participado en las diferentes convocatorias programadas por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Veeduría Distrital; no se cuenta con listados de asistencia toda vez que éstos son manejados directamente por la Entidad organizadora. | 2018-05-10
| 3.2 | Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | Dos (2) Campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.3 | Socializar la política y el manual de protección de privacidad y tratamiento de datos personales del IDEP | Una (1) Charla de socialización a servidores públicos (contratistas y personal de planta) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Oficina asesora Jurídica Subdirección Académica | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.4 | Socializar la carta de trato digno. | Boletín Interno (2) Correos Electrónicos a servidores públicos (2) | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-07-01 | 2018-11-30
| 3.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación del IDEP, acciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de Capacitación actualizado. | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30 | Se solicitó a la Veeduría Distrital, mediante correo electrónico dirigido al Dr. Juan Carlos Rodríguez Arana y a la Doctora Claudia Sarmiento, capacitación en Servicio al Ciudadano. El tema de capacitación “ Servicio al Ciudadano” se incluyó en el Cronograma Plan Institucional de Capacitación 2018; con la observación de “ Pendiente fechas por definir por parte de la Veeduría Distrital” | Cronograma Plan de Capacitación Institucional 2018 | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra pendiente de la definición de fecha desde la Veeduría Distrital. Una vez se culmine se verificará su cumplimiento por parte de esta Oficina | 2018-05-10
| 4.1 | Revisar los diferentes canales de comunicación y articularlo con el portafolio de servicios del IDEP y el SDQS | Canales de comunicación articulados | Todas las áreas del IDEP | 2018-04-01 | 30/06//2018 | Se encuentra en revisión los canales de comunicación definidos por la entidad para su actualización de acuerdo con lo establecido por la corporación Transparencia por Colombia | Hojas de trabajo contratista apoyo para los procesos IDP, AC y DIC | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución; una vez culmine se verificará el cumplimiento por parte de ésta Oficina | 2018-05-10
| 4.2 | Documentar la política de Racionalización de trámites | Documento de política | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-05-01 | 2018-06-30 | La política de racionalización de trámites se encuentra en proceso de elaboración de acuerdo con los lineamientos establecidos por el DAFP, para lo cual se ha solicitado a esta entidad a través de correo electrónico (Marzo 2- abril 16 ) y a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Abril 10) realizar mesa de trabajo en donde se brinde a los funcionarios del IDEP orientación para su formulación y documentación . A la fecha está pendiente confirmación por parte de estas dos entidades. | * Hojas de trabajo contratista apoyo para los procesos IDP, AC y DIC * Correos enviados por la Oficina Asesora de Planeación gestionando mesa de trabajo | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución; una vez culmine se verificará el cumplimiento por parte de ésta Oficina | 2018-05-10
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios de la entidad | Aplicar las encuestas del Instituto de acuerdo con el procedimiento, en los eventos que realice la Subdirección Académica | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | En cada uno de los eventos se ha aplicado la encuesta de evaluación de eventos y se han diligenciado en el formulario en google dispuesto para su análisis | Encuestas y formulario Google del proceso DIC | 2018-05-04 | Se verificó por parte de ésta Oficina que se realizaron 122 encuestas de percepción de los eventos adelantados por parte del IDEP. | 2018-05-10
| 5.2 | Participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Participación en una feria distrital de servicio al ciudadano | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se envió comunicación a la Secretaría General con el fin de gestionar la participación en alguna de las ferias que realiza la Alcaldía Mayor de Bogotá, se recibió correo electrónico en la Subdirección Académica, a la fecha se encuentra en revisión las condiciones logísticas para la participación del IDEP en dichas ferias | Correos electrónicos | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución; una vez culmine se verificará el cumplimiento por parte de ésta Oficina | 2018-05-10
| 5.3 | Informar a la Alta Dirección los resultados de las encuestas aplicadas | Acta de Comité Directivo | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | El primer informe con los resultados de las encuestas aplicadas se tendrá para el mes de julio de 2018 | Encuestas y formulario Google del proceso DIC | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución; una vez culmine se verificará el cumplimiento por parte de ésta Oficina | 2018-05-10

## C5.Transparencia y acc. inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 1 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 2 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 3 OFICINA CONTROL INTERNO
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | AVANCE CON CORTE ABRIL 30 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AGOSTO 31 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AL 20 DE DICIEMBRE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | Publicar una convocatoria semestral para desarrollar las investigaciones y desarrollos pedagógicos. | Dos convocatorias publicadas | Número de convocatorias publicadas | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se abrió la Convocatoria para participar en el programa de pensamiento crítico para la investigación e innovación educativa 2018, convocatoria para la Primera Convocatoria al Fondo Concursable para el apoyo a Redes de Maestros del Distrito y convocatoria para el desarrollo personal de los docentes | http://www.idep.edu.co/?q=convocatoria-programa-pensamiento-critico http://www.idep.edu.co/?q=content/idep-abre-convocatoria-para-el-primer-semestre-de-2018-0 | 2018-05-04 | Se verificó por parte de ésta Oficina la publicación de la convocatoria en la pagina web de la Entidad. | 2018-05-10
| Divulgar el calendario de eventos y convocatorias que se realiza en el marco de las investigaciones y desarrollos pedagógicos que adelanta el IDEP. | Página Web con calendario de eventos y convocatorias | Número de eventos y convocatorias ejecutadas /número de eventos planeados registrados en el calendario de eventos del IDEP | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se encuentra publicado en la página web el calendario de eventos a realizar en el Instituto, actualizado hasta agosto de 2018. Éste se puede encontrar en el inicio de la página web | http://www.idep.edu.co/ | 2018-05-04 | Se verificó por parte de ésta Oficina la publicación de la convocatoria en la pagina web de la Entidad. | 2018-05-10
| Realizar dos (2) seguimientos a la matriz de cumplimiento de lo establecido en ley 1712 de 2014 | Seguimiento semestral a la matriz 1712 de 2014 | Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014 | Control Interno | 2018-03-01 | 2018-09-30 | En el POA de la OCI se programó esta actividad para el mes de mayo; se encuentra en ejecución. |  | 2018-05-10 | En el POA de la OCI se programó esta actividad para el mes de mayo; se encuentra en ejecución. | 2018-05-10
| Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento de los indicadores establecidos por la Corporación Transparencia por Colombia de acuerdo a los resultados de la medición del índice de transparencia. | Seguimiento a los indicadores establecidos por la Corporación transparencia por Colombia | Porcentaje de cumplimiento a los indicadores definidos | Control Interno | 2018-07-01 | 2018-11-30
Lineamientos Transparencia Pasiva | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | IN-DIC-01-02 Instructivo para la Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado | Documento IN-DIC-01-02 Instructivo para a Solicitud de Publicaciones en el Ecosistema Web actualizado | Subdirección Académica | 2018-02-01 | 2018-06-29 | Se encuentra en proceso de revisión la documentación asociada al proceso DIC. | Hojas de trabajo contratista apoyo para los procesos IDP, AC y DIC | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución. | 2018-05-10
Lineamientos de Transparencia Pasiva | Fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | PQRSD contestadas en los términos de ley | PQRSD contestadas a término | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2108-01-02 | 2018-11-30 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia, se publicó en la sección Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 10.10, el informe PQRS Peticiones Quejas y Reclamos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018, el cual incluye la información de las PQRSD contestadas en los términos de ley. | Pagina Institucional del IDEP, Seccion de transparencia link: http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 2018-05-04 | De acuerdo a la información publicada en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos; durante el primer trimestre no se presentaron respuestas fuera del término establecido. | 2018-05-10
Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar el Registro o inventario de activos de Información de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto | Registro o inventario de activos de Información actualizado | Porcentaje de actualización del Registro o inventario de activos de Información | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30 | El Registro de Activos de información tiene fecha de Actualización el día 05/05/2017, se encuentra publicado en la sección Transparencia y acceso a la información pública en el punto 10.1. Está pendiente la actualización vigencia 2018, una vez el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá, convalide las Tablas de Retención Documental y remita los actos administrativos correspondientes. El Consejo Distrital de Archivo de Bogotá, se pronunció, Mediante radicado N° 2-2018-280 Asunto: concepto de revisión y evaluación de los ajustes realizados para IDEP a su tabla de retención documental , radicado N° 1-2017-3030 de 29/11/2017. | link: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep | 2018-05-04 | Se verificó por parte de ésta oficina que en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep, en donde se encuentran publicados los siguientes documentos: * CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, con Fecha de elaboración / validación del 05/05/2017 * INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN TIPO SOFTWARE, HARDWARE Y SERVICIOS, con fecha de elaboración / validación del 05/05/2016. Se encuentra pendiente su actualización. Se recomienda reprogramar la fecha de finalización de la actividad. | 2018-05-10
| Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de acuerdo con la información de la convalidación de las TRD del Instituto | Índice de información Clasificada y Reservada actualizado | Porcentaje de actualización del índice Información Clasificada y Reservada | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 2018-01-02 | 2018-03-30 | El Índice de Información clasificada y reservada, tiene fecha de Actualización el día 05/05/2017, se encuentra publicado en la sección Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 10.2. Está pendiente la actualización vigencia 2018, una vez el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá, convalide la Tablas de Retención Documental y remita los actos administrativos correspondientes. El Consejo Distrital de Archivo de Bogotá, se pronuncio, Mediante radicado N° 2-2018-280 , Asunto: concepto de revisión y evaluación de los ajustes realizados para IDEP a su tabla de retención documental , radicado N° 1-2017-3030 de 29/11/2017. | link: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep | 2018-05-04 | Se verificó por parte de ésta oficina que en el link: http://www.idep.edu.co/?q=content/transparencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-idep, en donde se encuentra publicado el documento denominado INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA, en el cual no se evidencia la fecha de elaboración y/o actualización. Se recomienda reprogramar la fecha de finalización de la actividad. | 2018-05-10
Criterio diferencial de Accesibilidad | Actualizar el manual de atención al ciudadano incluyendo criterios de diferencialidad a la accesibilidad | Manual de atención al ciudadano actualizado | Porcentaje de actualización del Manual de atención al ciudadano | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2108-04-01 | 2018-05-30 | Se empezó la revisión del proceso de atención a al Ciudadano, a la fecha se encuentran actualizados los riesgos del proceso y la estrategia de rendición de cuentas, el resto de la documentación se encuentra en proceso. | Hojas de trabajo contratista apoyo para los procesos IDP, AC y DIC | 2018-05-04 | Esta actividad se encuentra en ejecución. | 2018-05-10
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informe de SDQS | Informes mensuales (12) | Informes de SDQS publicados | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica | 2018-01-02 | 2018-12-15 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia, se publicó en la sección Transparencia y acceso a la información pública en el numeral 10.10, el informe PQRS Peticiones Quejas y Reclamos de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2018, el cual incluye la información de las PQRSD contestadas en los términos de ley. | Pagina Institucional del IDEP, Sección de transparencia link: http://www.idep.edu.co/?q=content/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos | 2018-05-04 | Se verificó el cumplimiento de los informes publicados para el primer trimestre de la vigencia. En la pestaña de atención al ciudadano. | 2018-05-10

## C6. Inicitaivas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [6 empty] | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 1 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 2 OFICINA CONTROL INTERNO |  | GESTION ADELANTADA POR RESPONSABLES DEL COMPONENTE |  |  | SEGUIMIENTO NRO. 3 OFICINA CONTROL INTERNO
Componente 6: Iniciativas adicionales | [6 empty] | AVANCE CON CORTE ABRIL 30 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AGOSTO 31 DE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | AVANCE CON CORTE AL 20 DE DICIEMBRE 2018 | EVIDENCIAS | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA) | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO (DDMMAA)
Subcomponente | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Gestión ética | Formular la política antisoborno, política antifraude y antipiratería | Políticas formuladas | Porcentaje de implementación de la matriz 1712 de 2014 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-06-30 | La Oficina Asesora Jurídica tiene programada la elaboración de la Política Antisoborno, política antifraude y antipirateria para el mes de junio. |  | 2018-05-04 | La actividad se encuentra programada para culminar en el mes de junio. | 2018-05-10
| Socializar a los servidores públicos del IDEP, el ideario ético que se encuentra asociado al Código de Buen Gobierno | Socialización realizada | Una (1) socialización realizada | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario Subdirección Académica Oficina Asesora Jurídica | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 1. Por medio de la Resolución No. 037 del 12 de abril de 2018 se adopta el Código de Integridad del Distrito en el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP. 2. El día 28 de marzo de 2018 se remite correo electrónico a todos los funcionarios y contratistas de la entidad compartiendo los valores de la casa. Para el mes de mayo se tiene prevista la socialización de dicho Código de Integridad, la cual estará dirigida a todos los funcionarios y contratistas del IDEP y la suscripción de los pactos de acuerdo al plan de gestión de ética publicado. | Correo Electrónico remitido a todos los funcionarios y contratistas del IDEP. | 2018-05-04 | La actividad se encuentra programada para culminar en el mes de junio. | 2018-05-10