## POA
|  |  | FORMATO PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) | [20 empty] | FT-DIP-02-08
Versión:4
Fecha de Aprobación: 24/04/2018
Pagina _de _
PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES | [13 empty] | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES | [7 empty] | SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
PROCESO | META PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL | META PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA: 2019 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PONDERADO % |  | META ANUAL |  |  | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCES |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | AVANCE DEL PONDERADOR | FUENTE DE VERIFICACIÓN | LOGROS ALCANZADOS | DIFICULTADES Y MEDIDAS CORRECTIVAS | MODIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD / JUSTIFICACIÓN
[5 empty] | ÁREA | IDEP | TIPO DE META | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE | DEMANDA PRESENTADA EN EL AÑO | PRIMER TRIMESTRE | SEGUNDO TRIMESTRE | TERCER TRIMESTRE | CUARTO TRIMESTRE
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 1 | Subdirectora Academica y el Asesor de la Dirección General | 40% | 2.9% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Desarrollar una (1) estrategia de comunicación, socialización y divulgación de cualificación, investigacion e innovacion docente: Comunidades de saber y de practica | Avance de la estrategia de comunicación, socialización y divulgación: Componente 2 | Subdirectora Academica y el Asesor de la Dirección General | 40% | 2.9% | Sumatoria | Avance en la estrategia | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3
1. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirección académica | 20% | 1.42% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento del Plan de acción del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Plan de acción consolidado y/o con seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, publicar, hacer seguimiento y socializar el Plan Anti-Corrupción y atención al ciudadano PAAC | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PAAC formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión y al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional - PEDI. (SEGPLAN) | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | PEDI formulado y/o con seguimientos | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN |  |  | Realizar seguimiento a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales de acuerdo a lo programado en el Plan de adquisiciones y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Seguimientos a la ejecución de presupuesto de inversión y gastos generales realizados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
2. DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Planeación Institucional" y "Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.43% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento de los indicadores de gestión por proceso del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Matriz de Indicadores | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento del plan de mejoramiento por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan de Mejoramiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar analisis del cumplimiento del Plan Operativo Anual - POA por procesos del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Plan Operativo Anual | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar análisis del comportamiento del mapa de riesgos de la entidad, determinando el % de materialización de los riesgos, del trimestre anterior y presentar resultados en comité directivo. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Mapa de riesgos | 3 | 0 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar sensibilizaciones sobre SIG - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Sensibilizaciones | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar oportunamente las solicitudes de creación, modificación o anulación de la documentación del SIG. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documentos actualizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos", "Seguimiento y evaluación del desempeño institucional" y "Control Interno" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Apoyar la formulación y hacer seguimiento a los planes de acción formulados de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, de acuerdo con el alcance definido para la vigencia 2019. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y hacer seguimiento a los planes de acción de de los Subsistemas de gestión de calidad y control interno. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
3. MEJORAMIENTO INTEGRAL Y CONTINUO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Hacer seguimiento a los planes de acción de los subsistemas del Sistema Integrado de gestión para determinar su porcentaje de implementación. | Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Formulación del plan de acción - Seguimiento al plan de acción | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0% | 0%
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar un (1) estudio del Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares | Desarrollar el estudio "Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares -Fase 4" | Jorge Alberto Palacio Castañeda Profesional especializado Subdirección académica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 0.30 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.04
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar tres (3) estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación docente | Desarrollar el estudio "Monitoreo de la calidad de la educación inicial, análisis de planes de mejora y transferencias" | Martha Ligia Cuevas Mendoza Asesora de la Dirección general | 8% | 0.6% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.14 | 0.3 | 0.3 | 0.26
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar tres (3) estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación docente | Desarrollar el estudio "Programa socioeducativo de educación para la sexualidad" | Carlos López Donato Profesional Especializado Subdirección Académica | 30% | 2.14% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.3 | 0,30 | 0.2 | 0.2
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 1 Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado | Realizar tres (3) estudios en Escuela Currículo y Pedagogía, Educación y Políticas Públicas y Cualificación docente | Desarrollar el estudio "Apropiación de los contenidos culturales, académicos y científicos de los docentes del sector público de Bogotá" | Alexandra Díaz Profesional universitario Subdirección académica | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.3 | 0,40 | 0.3 | 0
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar un (1) estudio de la Estrategia de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y práctica pedagógica | Desarrollar el estudio "Programa de pensamiento crítico para la innovación e investigación educativa- Fase 2" | Carlos López Donato Profesional Especializado Subdirección Académica | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.32 | 0,23 | 0.27 | 0.18
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar dos (2) estudios escuela currículo y pedagogía, Educacion y políticas públicas y cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. | Desarrollar el estudio "Características individuales e institucionales que promueven la investigación y la innovación educativa en el Distrito Capital" | Asesor de la Dirección general | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2
4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | 3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro. | Realizar dos (2) estudios escuela currículo y pedagogía, Educación y políticas públicas y cualificación docente componente de cualificación, investigación e innovación docente: Comunidades de saber y de práctica pedagógica. | Desarrollar el estudio Caja de herramientas del pensador crítico | Amanda Cortes Salcedo Profesional especializado Subdirección académica | 8% | 0.57% | Sumatoria | Avance en el desarrollo del estudio | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y realizar Seguimiento al Cronograma PINAR | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Cronograma ejecutado | 100% | 20% | 30% | 25% | 25%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar la documentación oficial del proceso que se requiera, en el aplicativo Maloca Aula SIG | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.18% | Sumatoria | Documentación actualizada | 100% | 0 | 50% | 50% | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de Implementación de las TRD convalidadas | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Cronograma de Implementación del TRD ejecutado | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar seguimiento al cronograma implementación del Plan de Conservacion Documental. | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Cronograma de Implementación del PCD ejecutado | 100% | 0 | 50% | 50% | 0
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Gestión Documental" y "Gestión del conocimiento y la innovación " de MIPG para la implementación de estas políticas. | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.6% | 1.18% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Seguimiento Ley 1712 de 2014 " Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública" | Olga Lucia Bonilla - Profesional Especializado Gestión Documental | 16.7% | 1.2% | Sumatoria | Matriz de Seguimiento Ley de Trasparencia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Atender el 100% de las solicitudes radicadas para tramitar procesos de contratación | Oficina Asesora Jurídica | 80% | 5.71% | Por demanda | Procesos de contratación tratimados | 1
8. GESTIÓN CONTRACTUAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar Comités de Contratación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 1.42% | Sumatoria | Comites de contratación y actas realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar Comités de Conciliación y realización oportuna de actas correspondientes. | Oficina Asesora Jurídica | 20% | 1.42% | Sumatoria | Comites de conciliación y actas realizadas | 24 | 6 | 6 | 6 | 6
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Proyectar y elaborar respuestas en los términos de ley a derechos de petición y/o requerimientos de entidades públicas radicados | Oficina Asesora Jurídica | 30% | 2.14% | Por demanda | Derechos de petición y/o requerimientos de entidades públicas contestados en términos de ley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar oportunamente las actuaciones correspondientes a la atención de los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | Oficina Asesora Jurídica | 40% | 2.85% | Por demanda | Número de actuaciones adelantadas correspondientes a los procesos judiciales y extrajudiciales a favor y en contra del IDEP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9. GESTIÓN JURIDICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Defensa Jurídica" y "Mejora normativa" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Oficina Asesora Jurídica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Revisar y actualizar los documentos del proceso de Atención al Ciudadano del IDEP que así lo requieran, de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeacion | 27% | 1.92% | Sumatoria | Avance en la actualización de la documentación del proceso Atención al ciudadano | 100% | 15% | 25% | 30% | 30%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualización del Manual de atención al ciudadano del IDEP atendiendo lineamientos de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá | Subdirectora Académica | 15% | 1.07% | Sumatoria | Avance en la actualización del Manual de atención al ciudadano del IDEP | 100% | 0% | 100% | 0% | 0%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Gestionar y participar en las Ferias Distritales de Servicio al Ciudadano promocionando los servicios que ofrece el IDEP | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en la gestión y participación en la ferias distritales de Servicio al ciudadano | 100% | 10% | 40% | 10% | 40%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Divulgación de calendario con los servicios que ofrece el IDEP en el marco de sus investigaciones y desarrollos pedagógicos | Subdirectora Academica y el Asesor de la Dirección General | 10% | 0.71% | Sumatoria | Avance en la divulgación del calendario con los servicios que ofrece el IDEP | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Servicio al ciudadano", "Racionalización de trámites" y "Participación ciudadano en la gestión pública" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Subdirectora Académica y Oficina Asesora de Planeacion | 28% | 2% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
10. ATENCIÓN AL CIUDADANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Socializar el manual de atención al ciudadano del IDEP incluyendo criterios de diferencialidad a la accesibilidad, a funcionarios y contratistas del IDEP | Subdirectora Académica | 10% | 0.71% | Sumatoria | Socialización de manual de atención al ciudadano realizada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inventario de la vigencia | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD | 40% | 2.85% | Sumatoria | Porcentaje de avance de ejecución del Plan de Inventario de la vigencia | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción- PIGA vigencia 2018. | Francy López García - Referente PIGA | 40% | 2.85% | Sumatoria | Cantidad de actividades ejecutadas | 72 | 18 | 23 | 13 | 18 | 72
11. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTAL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar la documentación oficial del Proceso de Recursos Fisicos en el aplicativo Maloca Aula SIG | Lilia Amparo Correa Moreno - Profesional universitario 219-02 - SAFYCD Francy Lòpez García - Referente PIGA | 20% | 1.42% | Sumatoria | Cantidad de documentos actualizados | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Actualizar el plan de contingencia tecnológica | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 10% | 0.71% | Sumatoria | Documento actualizado | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar acciones de sensibilización, socialización y control para promover la seguridad de la información | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 5% | 0.35% | Sumatoria | Cantidad de sensibilizaciones realizadas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del PETIC 2019 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 15% | 1.07% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PETIC | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Seguridad digital", "Gobierno digital" y "Transparecncia acceso a la información y lucha contra la corrupción" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 25% | 1.8% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formulación y ejecución del plan de mantenimiento y monitoreo | Área de Sistemas | 5% | 0.34% | Sumatoria | Plan de mantenimiento y porcentaje de ejecución | 100% | 25% | 25% | 25% | 50%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2019 | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.42% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PTRSPI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
12. GESTIÓN TECNOLÓGICA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular, ejecutar y hacer seguimiento del Plan de Seguridad y privacidad de la información. | Área de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación | 20% | 1.42% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del PSPI | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Diagnosticar,Planear, formular, ejecutar y evaluar el PIC de la vigencia 2018 | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Capacitación-PIC /Cronograma del PIC / Evaluacion del PIC | 100% | 20% | 35% | 35% | 10%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el Plan anual de trabajo del SGSST | Francy López García - Referente SGSST | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Porcentaje de ejecución del Plan anual de trabajo del SGSST | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Planear, formular, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2018 | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Avance en el Plan Institucional de Bienestar e incentivos | 100% | 20% | 35% | 35% | 10%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Revisar y actualizar los documentos del proceso de Talento Humano del IDEP que así lo requieran, de acuerdo a los lineamientos establecidos Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano Francy Lòpez García - Referente SGSST | 18.75% | 1.33% | Sumatoria | Porcentaje de avance en la revisión y actualizacipon de la documentación del proceso Talento Humano | 100% | 50% | 50% | 0% | 0%
13. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en las políticas de "Talento humano" e "Integridad" de MIPG para la implementación de estas políticas. | Wilson Farfán -Profesional Universitario Talento Humano Francy Lòpez García - Referente SGSST | 25% | 1.8% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual entre los dos sistemas de información de presupuesto | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar el cierre presupuestal de la vigencia con las áreas tesoral, contable, supervisores de contratos y dependencias responsables de la información presupuestal, teniendo en cuenta que se realiza mes vencido. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Proceso cierre presupuestal | 100% | 10% | 20% | 20% | 50%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Coordinar actividades relacionadas con anteproyecto vigencia 2019 | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Anteproyecto de Presupuesto | 100% | 0% | 20% | 50% | 30%
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliación mensual de la información financiera entre Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar la publicación trimestral de los estados contables de la entidad en pagina web y de manera anual en la cartelera de la entidad. Teniendo en cuenta que estos estados contables se realizan trimestre anterior. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Estados contables publicados | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar conciliaciones bancarias mensualmente. Teniendo en cuenta que estas conciliaciones se realizan mes vencido. | Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad Tesorero(a) General | 14.3% | 1.02% | Sumatoria | Conciliaciones realizadas | 12 | 3 | 3 | 3 | 3
14. GESTIÓN FINANCIERA | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Formular y ejecutar el plan de trabajo de acuerdo a los lineamientos establecidos en la política de "Gestiòn de presupuesto y eficiencia en el gasto público" de MIPG para la implementación de esta política. | Paulo Leguizamon Vargas - Profesional Especializado Presupuesto Oswaldo Gómez Lozano - Profesional Especializado Contabilidad | 14.2% | 1.01% | Sumatoria | Avance en los Productos: - Plan de acción - Implementación - Seguimiento | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
15. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Realizar campañas y/o sensibilizaciones preventivas que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios del IDEP en procura de salvaguardar el patrimonio institucional | Contratista Control Interno Disciplinario de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | 100% | 7.18% | Sumatoria | Cantidad de campañas y/o sensibilizaciones realizadas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
16. EVALUACIÓN Y CONTROL | Sostener el 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión - MIPG | Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG-MIPG | Ejecutar el Plan Anual de Auditoria de la Oficina de Conrol Interno. | Oficina de Control Interno | 100% | 7.18% | Sumatoria | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
Note on A6: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el nombre del proceso.
Note on B6: Sistema Integrado de Gestión: Escriba la meta del Plan de Desarrollo Distrital al que corresponde al proyecto de inversión asociado al proceso.
Note on C6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la Meta del Plan de Acción de la entidad, referente a la columna anterior.
Note on D6: Sistema Integrado de Gestión: Describa la actividad que se compromete a realizar. Tenga en cuenta que el POA no se puede modificar posteriormente.
Note on E6: Sistema Integrado de Gestión: Escriba el (los) cargo(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de realizar la actividad.
Note on T6: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad.
Note on U6: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad en porcentaje de acuerdo a lo proyectado.
Note on V6: Sistema Integrado de Gestión: Esta casilla estará formulada. Corresponde al avance total de la actividad de acuerdo a la ponderación proyectada.
Note on W6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el documento y su ubicación donde se pueda evidenciar la ejecución de la actividad. Pueden ser expedientes, links, documentos, etc.
Note on X6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione los logros alcanzados para el proceso y/o la entidad con la ejecución de la actividad.
Note on Y6: Sistema Integrado de Gestión: Relacione las dificultades presentadas para la ejecución de la actividad. Si no logró cumplir la meta proyectada para un periodo, en esta casilla explique el por qué.
Note on Z6: Sistema Integrado de Gestión: Las modificaciones al POA deben estar aprobadas mediante Comité directivo. Consulte el IN-DIP-02-02 Instructivo para diligenciar el POA para realizar los ajustes que se requieran.
Note on F7: Sistema Integrado de Gestión: Defina una ponderación de la actividad sobre el 100% del proceso.
Note on G7: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna la diligencia la OAP
Note on H7: Sistema Integrado de Gestión: Escoja entre: Sumatoria, Demanda, Constante. Ver Instructivo IN-DIP-02-02
Note on I7: Sistema Integrado de Gestión: Defina la Unidad en la que se medirá el avance de ejecución de la actividad.
Note on J7: Sistema Integrado de Gestión: Defina la cantidad de acuerdo a la unidad de medida definida, a ejecutar en el año.
Note on K7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on L7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el segundo trimesla
Note on M7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on N7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione la proyección del avance de la actividad para el cuarto trimestre.
Note on O7: Sistema Integrado de Gestión: Esta columna solamente se diligencia para las metas por demanda. Digite cuántas solicitudes o casos se han presentado de manera acumulada en el año. Por ejemplo: Si en el 1er trimestre fueron 12 casos, digita 12; Si en el 2do trimestre fueron 18, digita 30, porque es el acumulado.
Note on P7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el primer trimestre.
Note on Q7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el segundo trimestre.
Note on R7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el tercer trimestre.
Note on S7: Sistema Integrado de Gestión: Relacione el avance de la actividad para el cuarto trimestre.