## plan de acción MIPG 2022
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON EL REFERENTE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 2022 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
DIMENSIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA DIMENSIÓN | No. | POLITICA MIPG | ALINEACIÓN PLAN DE ADECUACIÓN CON LOS PLANES DECRETO 612 DE 2018 | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO A ENTREGAR | META | TIPO DE META | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | AVANCE ACUMULADO | DESCRIPCIÓN DEL AVANCE | FUENTE DE VERIFICACIÓN | SEGUIMIENTO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA | COMITÉS ASOCIADOS | LÍDER
[9 empty] | (Sumatoria, por demanda, creciente, constante) | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4
Talento Humano | El propósito de esta dimensión es ofrecerle a la entidad las herramientas para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, las normas que les rigen en materia de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos. | 1 | Talento humano | 3. Plan Anual de Vacantes | Reportar la información relacionada con la planta de personal del Instituto al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | Profesional Especializado - Talento Humano | Reporte mensual de SIDEAP | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo Comité de Convivencia Laboral Comisión de personal Comité de Bienestar e incentivos Comité de Convivencia Comité de Teletrabajo Comité de Emergencias | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | 6. Plan Institucional de Capacitación | Gestionar la asistencia de los funcionarios a las acciones de capacitación de Líneas Programáticas descritas en el PIC IDEP 2022 | Profesional Especializado - Talento Humano | Consolidado Trimestral de capacitaciones 2022 | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Formular y ejecutar el Plan de Bienestar e Incentivos de la vigencia 2022 con relación a las áreas de intervención propuestas para la vigencia (i. Actividades deportivas, recreativas y vacacionales; ii. Actividades sociales, artísticas y culturales y iii. Promoción y prevención de la salud) | Profesional Especializado - Talento Humano | Consolidado Trimestral de Acciones de Bienestar | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Efectuar las acciones pertinentes para formalizar los nombramientos en periodo de prueba a los elegibles de la convocatoria distrital 04 con la Comisión Nacional del Servicio Civil y garantizar el efectivo desarrollo de la etapa de evaluación del periodo de prueba de conformidad con las normas vigentes | Profesional Especializado - Talento Humano | Actade posesión y evaluaciones de periodo de prueba | 4 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Efectuar las acciones pertinentes a la inducción y reinducción de acuerdo con lo establecido en el PETH | Profesional Especializado - Talento Humano | Actas | 100% | Sumatoria | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Registrar en la página del Fondo de Riesgos Laborales la autoevaluación del año anterior. | Contratista encargado del SG SST - Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Registro de la autoevaluación | 1 | Sumatoria | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Ejecutar el Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Contratista encargado del SG SST - Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de trabajo anual ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Aplicar la autoevaluación de Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, conforme lo establecido en la Resolución 312 de 2019. | Contratista encargado del SG SST Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Autoevaluación 2022 | 1 | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Formular el plan de trabajo SSST anual para la siguiente vigencia | Contratista encargado del SG SST Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de trabajo anual 2023 | 1 | Sumatoria | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2 | Integridad | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar los seguimientos programados al Plan anticorrupción y atención al ciudadano - Componente 6 Iniciativas adicionales | Profesional Especializado - Talento Humano | Seguimientos PAAC | 100% | Sumatoria | 0% | 33% | 33% | 34% | [8 empty] | Comité de Coordinación de Control Interno | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Garantizar el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Gestión de la Integridad para la vigencia 2022 | Profesional Especializado - Talento Humano | Ejecución del plan de integridad | 100% | Sumatoria | 10% | 30% | 30% | 30%
Direccionamiento estratégico y planeación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos de planeación a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. | 3 | Planeación Institucional | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar el seguimiento al Proyecto de Inversión y Plan Estratégico 2020-2024 | Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Socializar el seguimiento del proyecto de inversión y PEDI 2020-2024 (Frecuencia cada 4 meses) | 11 presentaciones de los eguimientos ante el CIGD | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar el SARLAFT en el IDEP Fase II | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista Oficina Asesora de Planeación | Resolución designación Oficial de Seguridad Actualización procesos y procedimientos para implementación SARLAFT | 1 SARLAFT implementado | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Incluir en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional riesgos estrategicos articulado con la Circular 026 de 2021 | Jefe Oficina Asesora de Planeación Contratista MIPG Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación | Socializaciones PEDI Actualización Mapa de Riesgos estratégicos asociados a los Objetivos Estratégicos | 100% de actualización de matriz de riesgos con riesgos estratégicos | Sumatoria | 33% | 33% | 34% | 0%
Gestión para el resultado con Valores (Operación interna) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad sea eficiente, efectiva y eficaz en su gestión interna. | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Planeación) | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Gestionar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2023 | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Anteproyecto | Un anteproyecto | Sumatoria | 0% | 10% | 50% | 40% | [8 empty] | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  | 4 | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público (Ejecución) | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Presentar al CIGD el seguimiento a la ejecución presupuestal trimestralmente | Profesional especializado Presupuesto 222-07 | Ejecución presupuestal | 4 seguimientos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité de seguimiento a la ejecución presupuestal. Comité técnico de sostenibilidad del sistema de contabilidad pública. Comité de Normalización de Cartera Comité de Seguimiento y Control Financiero Comité de inventarios | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento al Plan Anual de Caja mensualmente | Tesorero(a) General | Seguimiento PAC | 12 | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 2. Plan Anual de Adquisiciones | Presentar al CIGD el seguimiento y control financiero semestralmente (semestre vencido) | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Seguimiento control financiero | 2 seguimientos | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0%
|  |  |  | No Aplica | Evaluar el plan de sostenibilidad contable de acuerdo a la periodicidad establecida en el mismo | Profesional especializado Contabilidad 222-04 | Evaluación al plan de sostenibilidad | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 5 | Mejora Normativa | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actualizar y divulgar en la página WEB las normas sectoriales de conformidad con el devenir de la realidad operativa del DEP | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | Normograma | 100% | sumatoria | 0% | 50% | 0% | 50% | [8 empty] | Comité de Conciliación Comité de Contratación | Oficina Asesora Jurídica
|  | 6 | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | No Aplica | Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento institucional (para adecuación y mantenimiento de los edificios, sedes, espacios físicos, infraestructura, vehículos, impresoras, que incluya: Recursos presupuestales para su ejecución, Responsables de efectuar el mantenimiento, Periodicidad del mantenimiento y Fechas de ejecución del mantenimiento) | Profesional Universitario SAFyCD 219-02 | Plan de Mantenimiento y ejecución | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Revisar la Maloca del SIG con los líderes procesos con el fin de que actualicen su proceso. | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actas de reunión | 100% de la Maloca revisada | Sumatoria | 25% | 35% | 35% | 5%
|  |  | Gestión ambiental | No Aplica | Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades formuladas en el plan de acción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. | Gestor Ambiental y Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de acción del PIGA ejecutado | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | No Aplica | Revisar y socializar la Política Ambiental de la Entidad | Gestor Ambiental y Referente Ambiental Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Política ambiental revisada y socializada | 1 | Sumatoria | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | 7 | Gobierno Digital | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Ejecutar en las fechas programadas los cronogramas de los proyectos a ejecutar en la vigencia en el marco del PETI 2022 y presentar trimestralmente el avance correspondiente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Documentos que den cuenta de los proyectos del PETI ejecutados | 100% del PETI cumplido | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión Y Desempeño | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Actualizar Catálogo de sistemas de información acorde a lo definido en la Guía G.SIS.03 Guía para la construcción del catálogo de Sistemas de Información. versión actual de MINTIC - PSPI | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Catálogo de sistemas de información actualizado | Actualizar y publicar el catálogo. | Sumatoria | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Mantener actualizada la base de conocimiento, de gestión tecnológica. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Base de conocimiento actualizada | Memoria institucional de conocimiento del proceos de gestión tecnológica actualizada | Constante | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Hacer uso de servicios de computación en la nube para mejorar los servicios que presta el IDEP a los grupos de valor, grupos de valor y partes de interés | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Contrato del sistema de información humano | 1 Contrato del sistema de información humano suscrito y ejecutado | Sumatoria | 0% | 0% | 100% | 0%
|  |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Articular el plan de contingencia con el plan de tratamiento de riesgos en el año 2022 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingenieros contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de contingencia actualizado | 1 plan de contingencia articulado con el plan de tratamiento de riesgos y publicado | Sumatoria | 0% | 60% | 20% | 20%
|  |  |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Diseñar y aplicar encuesta de satisfacción a usuarios finales sobre el servicio prestado a través de la mesa de ayuda en las temáticas: - Tema Soporte técnico (asignación de Usuarios, correos, instalaciones de software, revisiones de equipos, daños en equipos). - Tema soporte VPN (Usuarios VPN) - Tema Soporte Goobi - Tema Soporte Humano | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingenieros contratistas de la Oficina Asesora de Planeación | Encuesta diseñada Presentación en CIGD | 1 encuesta diseñada y aplicada | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Formular y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura de TI de acuerdo con los lineamientos de Gobierno Digital | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación y Técnico Operativo Oficina Asesora de Planeación | Plan de mantenimiento preventivo y monitoreo sobre la infraestructura | Plan de mantenimiento formulado y con seguimiento trismestral realizado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Acompañar en la parte técnica y apoyar las actividades relacionados con infraestructura tecnológica; la ejecución del nuevo contrato para la nuevo portal web con base en las recomendaciones de MINTIC. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Informe de Actividades desarrolladas. | Cumplir con los lineamientos MINTIC | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI | Armonizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETIC del IDEP para la vigencia 2023 en el marco de la Planeación Estratégica PEDI 2020-2024 | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | PETI fornulador para la vigencia 2023 | Publicación del PETI en la página Web | Sumatoria | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 8 | Seguridad Digital | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2022. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Seguridad y Privacidad de la información para la vigencia 2022 | 4 Seguimiento trimestrales al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, en las fechas definidas para la vigencia 2021. | Jefe Oficina Asesora de Planeación - Ingeniero contratista de la Oficina Asesora de Planeación | Plan de Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2022 | 4 Seguimientos trimestrales al Plan de Tratamiento de Riesgos. | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 9 | Defensa jurídica | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ejecutar el Plan de acción de la Politica de Prevención del daño antijuridico | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | Plan 2022 | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité de Conciliación | Jefe Oficina Asesora Jurídica
|  |  |  | No Aplica | Ejecutar el Plan de acción del comité de conciliación | Profesional especializado - Oficina Asesora Jurídica Contratista - Oficina Asesora Jurídica | Plan 2022 | 100% | sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
Gestión para el resultado con Valores (Operación externa) | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos que contribuyan a que la entidad logré sus objetivos estratégicos y dé un servicio satisfactorio al ciudadano | 10 | Participación ciudadana en la gestión pública | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Garantizar la participación de maestros y maestras en la implementación del proyecto de inversión 7553 mediante el uso de diversos mecanismos tales como: los medios digitales y el sistema de innovación del Distrito (Ciudad Maestra) | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | Seguimiento trimestral SEGPLAN | 2350 maestros y maestras participantes en la implementación del proyecto de inversión 7553 mediante el uso de diversos mecanismos tales como: los medios digitales y el sistema de innovación del Distrito (Ciudad Maestra) | Sumatoria | 10% | 30% | 30% | 30% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios del IDEP. | Subdirección Académica | Encuestas realizadas | 100% de las encuestas realizadas en cada uno de los eventos | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Formular y ejecutar el plan de participación ciudadana que contiene el componente de Rendición de cuentas | Subdirección académica y Oficina Asesora de Planeación | Documento actualizado Listados de aistencia documento presentaciones links de publicaciones Videos Piezas gráficas | 100% del plan de participación ciudadana formulado y ejecutado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 11 | Racionalización de trámites | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Identificar si dentro de los servicios que ofrece el IDEP se encuentra un OPA para llevar al Sistema ünico de Información y Trámites | Subdirección Académica | Documento de identfificación | Un informe de identificación | Sumatoria | 80% | 20% | 0% | 0% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Transparencia, Anti trámites y de Gobierno en línea | Subdirector Académico
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar un análisis del estado actual de los OPAs de la Entidad, con el fin de generar el plan de acción para la racionalización en caso de ser requerido. | Subdirección Académica | Documento de análisis | Un informe de análisis | Sumatoria | 80% | 20% | 0% | 0%
|  | 12 | Servicio al ciudadano | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mantener actualizada el CRIIE con los informes finales de los estudios y los libros producidos por el IDEP, para que puedan se consultados por los ciudadanos y partes interesadas. | Subdirección Académica | Página Web del centro de recursos actaulizada | 100% | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Académico
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Elaborar un plan de mejoramiento que permita subsanar las brechas identificadas en el FURAG | Subdirección Académica Subdirección Administrativa, Financiera y Control Disciplinario | Plan de acción de mejoramiento de la política de servicio al ciudadano | 1 Plan elaborado y ejecutado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar seguimiento a todas las herramientas de planeaión y presentarlas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación | Actas Comité Herramientas de Planeación publicadas | 4 seguimientos trimestrales a las herramientas de planeación | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socialización de los planes y programas que desarrollará la entidad en el 2022 | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado de la Oficina Asesora de Planeación | Documentos Listados de Asistencia | 2 Socializaciones | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0%
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socializar los resultados trimestrales del seguimiento realizado a las herramientas de planeación a los servidores y colaboradores del IDEP | Contratista Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe de Control Interno | Documentos Listados de Asistencia | 2 socializaciones | Sumatoria | 50% | 0% | 50% | 0%
Información y comunicación | El propósito de esta dimensión es articular todos los mecanismos par garantizar la conservación de la información de la entidad y su disponibilidad oportuna y efectiva a la ciudadanía | 14 | Gestión documental | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Crear el Sistema Integrado de Conservación | Profesional Especializado Gestión Documental | Documento sistema integrado de conservación | 1 documento | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0% | [8 empty] | Comité de Archivo | Subdirector Administrativo, Financiero y de Control Disciplinario
|  |  |  | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Convalidar con el Archivo de Bogotá los cambios realizados a las Tablas de Retención Documental del instituto | Profesional Especializado Gestión Documental | TRD Convalidadas y publicadas | TRD de las dependencias | Sumatoria | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  |  | 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Aplicar la Tabla de Valoración Documental | Profesional Especializado Gestión Documental | Archivo con valoración documental | 26 metros lineanes de archivo | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 15 | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Realizar un plan de implementación del anexo 1 y 4 de la Resolución 1519 de 2020 | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica - Webmaster IDEP | Plan Formulado | 1 plan formulado | Sumatoria | 0% | 50% | 50% | 0% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Aprobar y ejecutar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos del IDEP | Oficina Asesora de Planeación Profesional Gestión Documental | Plan de apertura en Maloca Página de datos abisertos bogotá actualizada | 1 Plan de apertura de datos aprbado Datos abiertos actualizados en portal gov.co y datos abiertos bogotá | Sumatoria | 20% | 30% | 30% | 20%
|  | 16 | Gestión de la información estadística | No Aplica | Actualizar la Política de Gestión de la Información estadística a luz de la operación estadística del IDE | Subdirección Académica | Documento Actualizado | 1 documento | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Académico
Gestión del conocimiento y la innovación | El propósito de esta dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución. | 17 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | No Aplica | Avanzar la Institucionalización de la Política de Gestión de Conocimiento y la innovación del IDEP | Subdirección Académica y Profesional Especializado - Talento Humano | Documento Actualizado | 1 documento | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirector Académico
Control interno | El propósito de esta dimensión es evaluar y hacer seguimiento a la gestión de la entidad en general, buscando opciones de mejora que se traduzcan en una optimización de la gestión y en un mejor servicio a la ciudadanía | 18 | Control interno | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar el esquema de las líneas de defensa | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno | Listados de Asistencia | 4 Sensibilizaciones sobre el funcionamiento de las líneas de defensa | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | Comité Institucional de Control Interno | Jefe Oficina Asesora de Planeación
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Implementar el plan anual de auditorias vigencia 2022 | Oficina de Control Interna | Informes | 100% del plan ejecutado | Sumatoria | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  |  | 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actualizar el mapa de riesgos del IDEP, en concordancia con la guía número 5 del DAFP | Oficina Asesora de Planeación | Mapa de riesgos actualizados | 1 Mapa de riesgos actualizado en Maloca Instrucivo para la administración del riesgo actualizado | Sumatoria | 70% | 10% | 10% | 10%
[5 empty] | PROMEDIO POR TRIMESTRE |  |  |  |  | 27.68% | 24.75% | 25.82% | 21.74%

## Hoja1 (hidden)
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ­ PETI
No Aplica
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información