## SST
2025
Actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
| Objetivo |  |  | Alcance |  |  |  | Fecha de Formulación
| Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante las labores de las y los funcionarios y/o contratristas del IDEP |  |  | Este Plan de Trabajo tiene alcance sobre todos los centros de trabajos en los cuales realicen funciones de cargo las y los funcionarios del IDEP, incluyendo los cargos teletrabajables y/o contratistas. |  |  |  | 2025-01-31
Observaciones o Comentarios Adicionales
[14 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[14 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ID | Dependencia | Actividad | Resultado Esperado | Meta | Magnitud | Tipo de Meta | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Observaciones | Avance | FECHA DE AVANCE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar la autoevaluación del SG SST conforme a la Resolución 0312 de 2019, por medio de la plataforma de la ARL y el Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo. | Autoevaluación del SG SST conforme a la normatividad | (1) autoevaluación | Unidades | Creciente | Un documento de autoevaluación del SG SST | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar actualización del la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la normativa legal vigente en Riesgo Laborales, incluir compromiso ante el Acoso Sexual Laboral. | Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizada | (1) documento actualizado | Unidades | creciente | Un documento actualizado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos incluyendo contratistas y terceros, definiendo los controles necesarios para cada peligro identificado | Identificación de peligros, riesgos y controles | (1) matriz actualizada | Unidades | creciente | Una matriz con peligros, riesgos y controles en la empresa indentificados | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Integrantes COPASST profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo y al personal que lo requiera | Inducción o reinducción al 100% de servidores y contratistas | Una (1) estrategia de inducción y/o reinducción socializada al 100% de los servidores y contratistas | Unidades | creciente | Número de servisores o contratistas de la entidad con inducción y/o reinducción ejecutadas/Número de servisores o contratistas de la entidad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales conforme al Profesiograma | Realizar al 100% de los funcionarios del IDEP los examenes medicos | Un reporte de las evaluaciones médicas realizadas | Unidades | creciente | Evaluaciones médicas realizadas/Número de servidores de la entidad | 2025-07-01 | 2025-08-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Promover el funcionamiento del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante las reuniones mensuales y/o extraordinarias | Sesiones ejecutadas en el Comité Paritario en SST | Actas del Comité | Unidades | creciente | Número de Actas del Comité/Número Comités programados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Integrantes COPASST profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Capacitar los Integrantes del COPASST en Roles y Responsabilidades, Investigación de Accidentes , curso virtual de 50 horas de Seguridad y Salud en el Trabajo. | COPASST capacitados en temáticas SST | Asistencia al 100% de los espacios de capacitación del COPASST | Porcentaje | creciente | Listados de asistencia a capacitaciones y cursos | 2025-08-01 | 2025-08-31 | ARL - Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Promover el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral , mediante las reuniones Trimestrales y/o extraordinarias | Sesiones ejecutadas en el Comité de Convivencia Laboral | Actas del Comité | Unidades | creciente | Número de Actas del Comité/Número Comités programados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Integrantes CCL profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Capacitar los Integrantes del COPASST en Roles y Responsabilidades, Acoso Laboral, Manejo de Conflictos , curso virtual de 50 horas de Seguridad y Salud en el Trabajo. | COPASST capacitados en temáticas de acoso laboral, manejo de conflictos | Asistencia al 100% de los espacios de capacitación del COPASST | Porcentaje | creciente | Listados de asistencia a capacitaciones y cursos/capacitaciones y cursos programados | 2025-09-01 | 2025-09-30 | Integrantes CCL profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Programar actividades de implementación del programa de estilos de vida saludable. | Programa de estilos de vida saludable ejecutado | Asistencia al 100% de las actividades | Porcentaje | creciente | Listados de asistencia de las actividades/Actividades programadas | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Actualizar el perfil sociodemográfico de los funcionarios del IDEP, incluyendo contratistas | Perfil sociodemográfico de los funcionarios del IDEP actualizado | Registro del perfil sociodemográfico actualizado | Porcentaje | creciente | Número de servidores y contratistas con perfil sociodemográfico actualizado/Nùmero de servidores y contratistas | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar actividades de desorden musculo esqueleticos en concordancia con el SVEDMO | SVEDMO ejecutado | Asistencia al 100% de las actividades | Porcentaje | creciente | Listados de asistencia de las actividades/Actividades programadas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Aplicar la Bateria de Riesgo Psicosocial para la vigencia 2025 | Bateria de Riesgo Psicosocial aplicada | Bateria aplicada al 100% | Porcentaje | creciente | Un reporte de aplicación bateria de Riesgo Psicosocial | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar actividades de Prevención ante el Factor de Riesgo Físico (Cuidado Visual) | Prevención a ante el Factor de Riesgo Físico (Cuidado Visual) | Asistencia al 100% de las actividades | Porcentaje | creciente | Listados de asistencia de las actividades/Actividades programadas | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar jornada de actividades de prevención y promoción en conmemoración del día de Seguridad y Salud en el Trabajo | Conmemoración del día de Seguridad y Salud en el Trabajo | Asistencia al 100% de las actividades | Porcentaje | creciente | Listados de asistencia de las actividades/Actividades programadas | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar las actividades de intervención del Riesgo Psicosocial en atención a las recomendaciones emitidas en la vigencia 2024. | Intervención del Riesgo Psicosocial | Asistencia al 100% de las actividades | Porcentaje | creciente | Listados de asistencia de las actividades/Actividades programadas | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar inspección de botiquines, camillas, extintores e instalaciones. | Botiquines, camillas, extintores e instalaciones con cumplimiento adecuado | Doce (12) inspecciones realizadas | Unidades | creciente | Informe de inspección realizada/Informe de inspección programadas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Brigadas de Emergencias -Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Revisar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para la vigencia 2025 | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias revisado | Un (1) plan actualizado | Unidades | creciente | Un (1) plan actualizado | 2025-05-01 | 2025-05-31 | Brigadas de Emergencias -Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Participar en el Simulacro de Emercias Distrital para la vigencia 2025 | Participación en el Simulacro de Emergencias | Una participación de los servidores de la entidad | Unidades | creciente | Un (1) certificado IDIGER | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Brigadas de Emergencias -Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar la medición y el análisis de los indicadores del SG SST | Matriz de seguimiento a los indicadores SG SST | (4) seguimientos a los indicadores SST (trimestral) | Unidades | creciente | Seguimientos ejecutados/Seguimientos programados a los indicadores SST | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Ejecutar la Auditoria Anual del SG SST | SG SST auditado | Una (1) auditoría realizada | Unidades | creciente | Informe de auditoría al SG SST | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Profesional Contratista SST - Equipo Auditor |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Realizar la revision por la Direccion del SG-SST | SG SST revisado por Dirección General | Una (1) revisión realizada | Unidades | creciente | Un reporte de revisión | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Establecer el plan de trabajo anual | Plan de Trabajo Anual establecido | Un (1) plan de trabajo establecido | Unidades | creciente | Un (1) documento establecido | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
| Subdirección General Administrativa y Financiera | Definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora de las diferentes fuentes de evaluación del SGSST (plan de mejoramiento) | Definición e implementación del Plan de Mejoramiento | Acciones formuladas conforme con las observaciones | Porcentaje | creciente | Acciones formuladas/Observaciones realizadas | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Profesional Contratista SST |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| FORMULADO | Si
| ACTIVIDADES | 10
| OBSERVACIONES | Ninguna
Formulas:
ENERO = CONCATENATE("SEM",WEEKNUM([ENERO, row above]))