## FT-IDP-04-02
|  |  |  | FORMATO / FICHA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | [13 empty] | Código: FT-IDP-04-02
Versión: 1A
Fecha Aprobación: 09/05/2025
Página: 1 de 2
PRESENTACIÓN
Este formato ha sido diseñado como una herramienta para el seguimiento y control de los proyectos de investigación y desarrollo pedagógico del IDEP, permitiendo evaluar su avance en relación con la planificación inicial. Su correcto diligenciamiento garantiza la trazabilidad de las actividades, la optimización de los recursos y la identificación temprana de riesgos que puedan afectar la ejecución del proyecto. A través de este documento, se recopila información fundamental sobre la caracterización del proyecto, cronograma, productos generados, equipo de trabajo, participantes, ejecución presupuestal y gestión de riesgos. Además, permite evidenciar el cumplimiento de metas y detectar oportunidades de mejora durante la ejecución.
CONTROL DE VERSIONES
Fecha corte: |  |  | 2025-04-03 |  |  | Informe número: | [7 empty] | de: |  | ¿Es informe final? | [6 empty] | SI
Observaciones:
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Firma de quien reporta el seguimiento: | [10 empty] | Firma de quien aprueba el reporte de seguimiento:
Nombre: | [10 empty] | Nombre:
Cargo: | [10 empty] | Cargo:
Dependencia: | [10 empty] | Dependencia:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Aspectos generales del proyecto
Código: |  |  |  | M6-2025-01
Nombre del proyecto: |  |  |  | Proyecto M6-2025-01 Proceso de gestión tecnológica
Componente: |  |  |  | Componente 4: Gestión institucional | [20 empty] | C4
Meta: |  |  |  | Meta 6: Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional (C4/M6) | [20 empty] | M6
Tipo de proyecto: |  |  |  | Por definir
Otro tipo de proyecto: |  |  |  | No aplica
Presupuesto asignado: |  |  |  | 580790800
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
1.2. Entidades participantes
¿Participan entidades distintas al IDEP?
Entidad |  |  |  |  | Datos de contacto | [6 empty] | Tipo de participación | [6 empty] | Observaciones
1.3. Presentación del proyecto en el Comité Académico
Referencie el acta del COMITÉ ACADÉMICO en el cual fue presentado el proyecto:
2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
La información de caracterización del proyecto debe consultarse en la ficha de formulación FT-IDP-04-01 correspondiente
3. CRONOGRAMA Y PRODUCTOS DEL PROYECTO
3.1. Seguimiento a actividades o hitos del proyecto
Avance en tiempo de la etapa o fase / hito / actividad principal | [12 empty] | #DIV/0!
Avance técnico del proyecto: | [12 empty] | 0%
ID | Etapa o fase / hito / actividad principal |  |  |  | Ponderado dentro del proyecto |  | Planeación | [5 empty] | Avance del hito / tarea
[7 empty] | Fecha inicio |  |  | Fecha fin |  |  | Avance al corte |  | Avance técnico etapa o fase / hito / actividad principal |  | Fecha real de entrega |  | Retraso |  | Observaciones
1 | [14 empty] | 0%
2 | [14 empty] | 0%
3 | [14 empty] | 0%
4 | [14 empty] | 0%
5 | [14 empty] | 0%
6 | [14 empty] | 0%
7 | [14 empty] | 0%
8 | [14 empty] | 0%
9 | [14 empty] | 0%
10 | [14 empty] | 0%
[5 empty] | 0% |  | Validación --> Revisar ponderados | [7 empty] | 0%
3.2. Seguimiento a productos del proyecto
ID | Descripción del producto |  | Categorización del producto | [9 empty] | Planeación | [5 empty] | Avance del producto
|  |  | Tipología |  |  | Subtipo |  |  |  | Producto |  |  | ¿Reporta al CRIIE? |  | Fecha inicio |  | Fecha fin |  | Avance al corte |  | Fecha real de entrega |  | Retraso | Observaciones
1 | [25 empty] | #N/A | #N/A
2 | [25 empty] | #N/A | #N/A
3 | [25 empty] | #N/A | #N/A
4 | [25 empty] | #N/A | #N/A
5 | [25 empty] | #N/A | #N/A
6 | [25 empty] | #N/A | #N/A
7 | [25 empty] | #N/A | #N/A
8 | [25 empty] | #N/A | #N/A
9 | [25 empty] | #N/A | #N/A
10 | [25 empty] | #N/A | #N/A
4. EQUIPO DEL PROYECTO
4.1. Líder del proyecto
Nombres y apellidos: |  |  |  | Miguel Calderón
Cargo: |  |  |  | Jefe OAP
Correo electrónico:
Teléfono móvil:
4.2. Equipo IDEP para el proyecto
Nombres completos |  |  |  |  | Rol en el proyecto | [6 empty] | Celular | [6 empty] | Correo electrónico
5. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES
Tipo de participante |  |  |  | Participación en el proyecto |  |  |  |  | Población total planeada |  |  |  | Población beneficiada |  |  |  | % Población beneficiada / Población planeada |  |  | Observaciones
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Presupuesto asignado : |  |  |  | 580790800
Recursos propios programados: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Ejecución recursos propios: | [5 empty] | 0
Otros recursos programados : |  |  |  | 0 | [8 empty] | % Ejecución recursos propios: | [5 empty] | 0%
Presupuesto total programado : |  |  |  | 0
Entidad |  |  |  |  | Recursos propios |  |  |  | Otros recursos |  |  |  | Total recursos |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totales |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contrataciones para el proyecto - recursos propios
Rol en el proyecto |  | Nombres completos |  | Contacto (correo/celular) |  |  | No. Contrato |  |  | Valor del contrato |  |  | Valor ejecutado |  |  | % Ejecución |  | Supervisor del contrato |  |  | Estado de contratación |  | Novedades
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totales | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
7. RIESGOS DEL PROYECTO
ID | Nombre del riesgo |  | Descripción del riesgo |  |  | Probabilidad de ocurrencia (alto, medio, bajo) |  | Impacto esperado de concretarse (alto, ,edio, bajo) |  | Efecto esperado de concretarse |  |  | Estrategia de mitigación |  |  | Responsable de administración |  |  | Estado del riesgo a la fecha de seguimiento |  |  | Acciones tomadas frente al riesgo a la fecha
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. INDICADORES DEL PROYECTO
8.1. Indicadores básicos del proyecto
ID | Indicador básico | [8 empty] | Descripción | [7 empty] | Valor al corte |  | Observaciones
1 | Ejecución financiera del proyecto - Recursos propios | [8 empty] | Evalúa la ejecución presupuestal en relación con el presupuesto planificado | [7 empty] | 0%
2 | Avance en el cronograma del proyecto | [8 empty] | Analiza la relación entre el cronograma planificado y la ejecución del proyecto | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Avance técnico | [8 empty] | Avance en las actividades del proyecto | [7 empty] | 0%
8.2. Otros indicadores del proyecto
ID | Indicador adicional | [8 empty] | Nombre corto |  |  |  | Fórmula |  |  |  | Valor al corte |  | Observaciones
4
5
6
Note on J47: ====== ID#AAABeO00BpQ Usuario (2025-03-12 13:35:05) Usuario: El técnico se refiete al alvance de producto o Hitos?

## Instructivo FT-IDP-04-02
|  |  |  | FORMATO / FICHA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PEDAGÓGICO | [13 empty] | Código: FT-IDP-04-02
Versión: 1A
Fecha Aprobación: 09/05/2025
Página: 1 de 2
PRESENTACIÓN
Este formato ha sido diseñado como una herramienta para el seguimiento y control de los proyectos de investigación y desarrollo pedagógico del IDEP, permitiendo evaluar su avance en relación con la planificación inicial. Su correcto diligenciamiento garantiza la trazabilidad de las actividades, la optimización de los recursos y la identificación temprana de riesgos que puedan afectar la ejecución del proyecto. A través de este documento, se recopila información fundamental sobre la caracterización del proyecto, cronograma, productos generados, equipo de trabajo, participantes, ejecución presupuestal y gestión de riesgos. Además, permite evidenciar el cumplimiento de metas y detectar oportunidades de mejora durante la ejecución.
CONTROL DE VERSIONES
Fecha corte: | [5 empty] | Informe número: | [7 empty] | de: |  | ¿Es informe final? | [6 empty] | SI
Observaciones:
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Firma de quien reporta el seguimiento: | [10 empty] | Firma de quien aprueba el reporte de seguimiento:
Nombre: | [10 empty] | Nombre:
Cargo: | [10 empty] | Cargo:
Dependencia: | [10 empty] | Dependencia:
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
1. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Aspectos generales del proyecto
Código: |  |  |  | Código alfanumérico asignado por la OAP
Nombre del proyecto: |  |  |  | Tïtulo del proyecto que incluye código y año de ejecución - asignado OAP
Componente: |  |  |  | Número y nombre del componente del proyecto de Inversión, al cual se reportan los resultados del proyecto de Investigación o de Desarrollo Pedagógico
Meta: |  |  |  | Número y nombre de la meta del proyecto de Inversión, al cual se reportan los resultados del proyecto de Investigación o de Desarrollo Pedagógico
Tipo de proyecto: |  |  |  | Seleccionar si el proyecto corresponde a un ejercicio de investigación o de Desarrollo Pedagógico, de acuerdo con lo contenido en las guías GU-IDP-04-01 y GU-IDP-04-02
Otro tipo de proyecto: |  |  |  | Cuando apliquen proyectos de modalidad distinta a investigación y desarrollo pedagógico, se diligencia “No aplica” en caso contrario
Presupuesto asignado: |  |  |  | Cifra del presupuesto asignado en el PAA de la vigencia del proyecto formato $00.000.000 debe coincidir con el Plan Anual de Adquisiciones del período correspondiente
Fecha de inicio: |  |  |  | Fecha estimada de inicio de la ejecución del proyecto en formato DD/MM/AAAA
Fecha de finalización: |  |  |  | Fecha estimada de terminación de la ejecución del proyecto en formato DD/MM/AAAA
1.2. Entidades participantes
¿Participan entidades distintas al IDEP? |  |  |  | SI / NO
Entidad |  |  |  |  | Datos de contacto | [6 empty] | Tipo de participación | [6 empty] | Observaciones
Nombre de la entidad participante |  |  |  |  | Teléfono y correo del contacto del representante de la entidad para la ejecución del proyecto | [6 empty] | Resuma la participación o los aportes de la entidad al proyecto | [6 empty] | Diligencie en caso que considere que existen aspectos particulares que deba mencionar sobre la participación de la entidad
1.3. Presentación del proyecto en el Comité Académico
Referencie el acta del COMITÉ ACADÉMICO en el cual fue presentado el proyecto: | [11 empty] | Haga mención de la fecha DD/MM/AAAA del acta de la sesión del comité (el acta debe hacer parte de la carpeta del proyecto)
2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO
La información de caracterización del proyecto debe consultarse en la ficha de formulación FT-IDP-04-01 correspondiente
3. CRONOGRAMA Y PRODUCTOS DEL PROYECTO
3.1. Seguimiento a actividades o hitos del proyecto
Avance en tiempo de la etapa o fase / hito / actividad principal | [12 empty] | #VALUE!
Avance técnico del proyecto: | [12 empty] | 16%
ID | Etapa o fase / hito / actividad principal |  |  |  | Ponderado dentro del proyecto |  | Planeación | [5 empty] | Avance del hito / tarea
[7 empty] | Fecha inicio |  |  | Fecha fin |  |  | Avance al corte |  | Avance técnico etapa o fase / hito / actividad principal |  | Fecha real de entrega |  | Retraso |  | Observaciones
1 | Mencione las etapas o fases para lograr los objetivos del proyecto, incluya los principales hitos y/o actividades principales |  |  |  | 20% |  | DD/MM/AAAA |  |  | DD/MM/AAAA |  |  | 80% |  | 16% |  | DD/MM/AAAA |  | SI / NO
2 |  |  |  |  | 50% | [9 empty] | 0%
3 |  |  |  |  | 30% | [9 empty] | 0%
4 | [14 empty] | 0%
5 | [14 empty] | 0%
6 | [14 empty] | 0%
7 | [14 empty] | 0%
8 | [14 empty] | 0%
9 | [14 empty] | 0%
10 | [14 empty] | 0%
La sumatoria no debe ser mayor que 100% |  |  |  |  | 100% |  | Validación --> OK | [7 empty] | 16%
3.2. Seguimiento a productos del proyecto
ID | Descripción del producto |  | Categorización del producto | [9 empty] | Planeación | [5 empty] | Avance del producto
|  |  | Tipología |  |  | Subtipo |  |  |  | Producto |  |  | ¿Reporta al CRIIE? |  | Fecha inicio |  | Fecha fin |  | Avance al corte |  | Fecha real de entrega |  | Retraso | Observaciones
1 | Diligencie el producto/actividad resultado del proyecto o de una de sus etapas o fases | [13 empty] | DD/MM/AAAA |  | DD/MM/AAAA | [5 empty] | SI / NO |  | #N/A | #N/A
2 | [24 empty] | #N/A | #N/A
3 | [24 empty] | #N/A | #N/A
4 | [24 empty] | #N/A | #N/A
5 | [24 empty] | #N/A | #N/A
6 | [24 empty] | #N/A | #N/A
7 | [24 empty] | #N/A | #N/A
8 | [24 empty] | #N/A | #N/A
9 | [24 empty] | #N/A | #N/A
10 | [24 empty] | #N/A | #N/A
4. EQUIPO DEL PROYECTO
4.1. Líder del proyecto
Nombres y apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono móvil:
4.2. Equipo IDEP para el proyecto
Nombres completos |  |  |  |  | Rol en el proyecto | [6 empty] | Celular | [6 empty] | Correo electrónico
Ejemplo: Apoyo administrativo y financiero Supervisor de contrato
5. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES
Tipo de participante |  |  |  | Participación en el proyecto |  |  |  |  | Población total planeada |  |  |  | Población beneficiada |  |  |  | % Población beneficiada / Población planeada |  |  | Observaciones
Ejemplos: Institución /organización /persona /grupo de personas /colegio /DILE |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Presupuesto asignado : |  |  |  | Cifra del presupuesto asignado en el PAA de la vigencia del proyecto formato $00.000.000 debe coincidir con el Plan Anual de Adquisiciones del período correspondiente
Recursos propios programados: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Ejecución recursos propios: | [5 empty] | 0
Otros recursos programados : |  |  |  | 0 | [8 empty] | % Ejecución recursos propios: | [5 empty] | #VALUE!
Presupuesto total programado : |  |  |  | 0
Entidad |  |  |  |  | Recursos propios |  |  |  | Otros recursos |  |  |  | Total recursos |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totales |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Contrataciones para el proyecto - recursos propios
Rol en el proyecto |  | Nombres completos |  | Contacto (correo/celular) |  |  | No. Contrato |  |  | Valor del contrato |  |  | Valor ejecutado |  |  | % Ejecución |  | Supervisor del contrato |  |  | Estado de contratación |  | Novedades
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Totales | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | #DIV/0!
7. RIESGOS DEL PROYECTO
ID | Nombre del riesgo |  | Descripción del riesgo |  |  | Probabilidad de ocurrencia (alto, medio, bajo) |  | Impacto esperado de concretarse (alto, ,edio, bajo) |  | Efecto esperado de concretarse |  |  | Estrategia de mitigación |  |  | Responsable de administración |  |  | Estado del riesgo a la fecha de seguimiento |  |  | Acciones tomadas frente al riesgo a la fecha
1 | Identifique el riesgo |  | Por ejemplo describa las dificultades técnicas, limitaciones presupuestales e incluso riesgos sociales y regulatorios, que pueden impactar DIRECTAMENTE al proyecto |  |  | (alto, medio, bajo) |  | (alto, medio, bajo) |  | Mencione el(los) impacto(s) que tendría la materialización del riesgo en el proyecto |  |  | Que propuesta o alternativa de solución debe tener el IDEP para dar respuesta a la posible materialización del riesgo |  |  | Persona responsable del seguimiento y de dar respuesta al riesgo identificado, tenga en cuenta los roles del proyecto, pero también puede ser un responsable externo al proyecto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8. INDICADORES DEL PROYECTO
8.1. Indicadores básicos del proyecto
ID | Indicador básico | [8 empty] | Descripción | [7 empty] | Valor al corte |  | Observaciones
1 | Ejecución financiera del proyecto - Recursos propios | [8 empty] | Evalúa la ejecución presupuestal en relación con el presupuesto planificado | [7 empty] | 0%
2 | Avance en el cronograma del proyecto | [8 empty] | Analiza la relación entre el cronograma planificado y la ejecución del proyecto | [7 empty] | #DIV/0!
3 | Avance técnico | [8 empty] | Avance en las actividades del proyecto | [7 empty] | 0%
8.2. Otros indicadores del proyecto
ID | Indicador adicional | [8 empty] | Nombre corto |  |  |  | Fórmula |  |  |  | Valor al corte |  | Observaciones
4 | Precise el objetivo del indicador, responda a la pregunta: ¿qué va a medir? | [12 empty] | Establezca una fórmula clara para calcular el indicador | [5 empty] | Mencione entre otros la periodicidad para medir el indicador, la(s)fuente(s) de información y responsables del mismo
5
6
Note on B47: ====== ID#AAABeO00BpQ Usuario (2025-03-12 13:35:05) Usuario: El técnico se refiete al alvance de producto o Hitos?

## Par_Productos
|  |  | LOV_Tipologia |  | LOV_Subtipo |  |  | LOV_Producto | Subtipo |  | Tipologia
Tipología | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | TIP_NVO_CMIENTO | Artículos de investigación con Calidad A1, y que el artículo haya sido publicado en una revista de acceso abierto (p. 131-132) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
Subtipo | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL | 2.2.1.1 Artículos de investigación D | SUB_ART_D | TIP_NVO_CMIENTO | Artículos de investigación con Calidad A1, y que el artículo haya sido publicado en revista científica indexada (p. 131-132) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
Producto | Artículos de investigación con Calidad A2, y que el artículo haya sido publicado en una revista de acceso abierto (p. 131-132) |  | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION | 2.2.1.2 Notas científicas | SUB_NOTAS_CFICAS | TIP_NVO_CMIENTO | Artículos de investigación con Calidad A2, y que el artículo haya sido publicado en una revista de acceso abierto (p. 131-132) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
|  |  | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO | 2.2.1.3 Libros resultados de investigación | SUB_LIBROS | TIP_NVO_CMIENTO | Artículos de investigación con Calidad A2, y que el artículo haya sido publicado en revista científica indexada (p. 131-132) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
|  |  | PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CTeI | TIP_FORMACION | 2.2.1.4 Capítulos en libro resultado de investigación | SUB_CAPITULOS_LIBROS | TIP_NVO_CMIENTO | Artículos de investigación con Calidad B, y que el artículo haya sido publicado en una revista de acceso abierto (p. 131-132) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
|  |  | OTRA TIPOLOGIA | TIP_OTRO | 2.2.3.4.3.1 Libros de Formación Q1 | SUB_LIBROS_Q1 | TIP_NVO_CMIENTO | Artículos de investigación con Calidad B, y que el artículo haya sido publicado en revista científica indexada (p. 131-132) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.1.7 Productos resultados de la creación o investigación-creación | SUB_CREACION | TIP_NVO_CMIENTO | Artículos de investigación con Calidad C, y que el artículo haya sido publicado en una revista de acceso abierto (p. 131-132) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | TIP_APROP_SOCIAL | Artículos de investigación con Calidad C, y que el artículo haya sido publicado en revista científica indexada (p. 133) | 2.2.1.1 Artículos de investigación A1, A2, B y C. | SUB_ART_A_B_C | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | TIP_DIVULGACION | Artículos de investigación con Calidad D, y que el artículo haya sido publicado en una revista de acceso abierto (p. 133) | 2.2.1.1 Artículos de investigación D | SUB_ART_D | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | TIP_DIVULGACION | Artículos de investigación con Calidad D, y que el artículo haya sido publicado en revista científica indexada (p. 133) | 2.2.1.1 Artículos de investigación D | SUB_ART_D | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.3.4.3 Producción Bibliográfica. | SUB_BIBLIOGRAFICA | TIP_DIVULGACION | Notas científicas con Calidad A1 (p. 133) | 2.2.1.2 Notas científicas | SUB_NOTAS_CFICAS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.2.1 Productos tecnológicos certificados o validados. | SUB_PROD_TECNO | TIP_DES_TECNOLOGICO | Notas científicas con Calidad A2 (p. 133) | 2.2.1.2 Notas científicas | SUB_NOTAS_CFICAS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.2.2 Productos empresariales. | SUB_PROD_EMPRESA | TIP_DES_TECNOLOGICO | Notas científicas con Calidad B (p. 134) | 2.2.1.2 Notas científicas | SUB_NOTAS_CFICAS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.2.3 Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. | SUB_REGULACION | TIP_DES_TECNOLOGICO | Notas científicas con Calidad C (p. 134) | 2.2.1.2 Notas científicas | SUB_NOTAS_CFICAS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.2.4 Conceptos técnicos. | SUB_CONCEPTOS | TIP_DES_TECNOLOGICO | Notas científicas con Calidad D (p. 135) | 2.2.1.2 Notas científicas | SUB_NOTAS_CFICAS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.2.5 Registros de Acuerdos de licencia para explotación de obras de Investigación + Creación en Artes, Arquitectura y Diseño protegidas por derechos de autor. Acuerdos de licencia para la explotación de obras protegidas por derecho de autor. | SUB_ACUERDOS | TIP_FORMACION | Libros resultados de investigación A1 (P. 135-136) | 2.2.1.3 Libros resultados de investigación | SUB_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.4.7 Acompañamientos y asesorías de línea temática del Programa Ondas | SUB_ONDAS | TIP_FORMACION | Libros resultados de investigación A (P. 135-136) | 2.2.1.3 Libros resultados de investigación | SUB_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.4.1 Direcciones de Tesis de doctorado Dirección/Tutoría y Codirección/Cotutoría de Tesis de Doctorado | SUB_DOCTORADO | TIP_FORMACION | Libros resultados de investigación B (P. 137) | 2.2.1.3 Libros resultados de investigación | SUB_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.4.2 Direcciones de Trabajo de grado de maestría Dirección/Tutoría y Codirección/Cotutoría de Trabajo de grado de maestría | SUB_MAESTRIA | TIP_FORMACION | Libros resultados de investigación C (P. 138) | 2.2.1.3 Libros resultados de investigación | SUB_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | 2.2.4.3 Direcciones de Trabajo de pregrado Dirección/Tutoría y Codirección/Cotutoría de Trabajo de grado de pregrado | SUB_PREGRADO | TIP_FORMACION | Capítulos en libro resultado de investigación con Calidad A1 (p. 140-142) | 2.2.1.4 Capítulos en libro resultado de investigación | SUB_CAPITULOS_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[5 empty] | OTRO SUBTIPO | SUB_OTRO | TIP_OTRO | Capítulos en libro resultado de investigación con Calidad A (p. 140-142) | 2.2.1.4 Capítulos en libro resultado de investigación | SUB_CAPITULOS_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Capítulos en libro resultado de investigación con Calidad B (p. 140-142) | 2.2.1.4 Capítulos en libro resultado de investigación | SUB_CAPITULOS_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Capítulos en libro resultado de investigación con Calidad C (p. 140-142) | 2.2.1.4 Capítulos en libro resultado de investigación | SUB_CAPITULOS_LIBROS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Libros de Formación ubicados en el cuartil 1 (Q1). (p. 142) | 2.2.3.4.3.1 Libros de Formación Q1 | SUB_LIBROS_Q1 | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Productos resultados de la creación o investigación-creación con Calidad A1 (p. 146) | 2.2.1.7 Productos resultados de la creación o investigación-creación | SUB_CREACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Productos resultados de la creación o investigación-creación con Calidad A (p. 146) | 2.2.1.7 Productos resultados de la creación o investigación-creación | SUB_CREACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Productos resultados de la creación o investigación-creación con Calidad B (p. 146) | 2.2.1.7 Productos resultados de la creación o investigación-creación | SUB_CREACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Productos resultados de la creación o investigación-creación con Calidad C (p. 146) | 2.2.1.7 Productos resultados de la creación o investigación-creación | SUB_CREACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO | TIP_NVO_CMIENTO
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento para el fortalecimiento o solución de asuntos de interés social con Calidad (p. 152) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento para la generación de insumos de política pública y normatividad con Calidad A (p. 153 -154) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento para la generación de insumos de política pública y normatividad con Calidad B (p. 153 -154) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento para la generación de insumos de política pública y normatividad con Calidad C (p. 153 -154) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un Centro de Ciencia y un grupo de investigación con Calidad A (p. 155 -156) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un Centro de Ciencia y un grupo de investigación con Calidad B (p. 155 -156) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un Centro de Ciencia y un grupo de investigación con Calidad C (p. 155 -156) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Procesos de apropiación social del conocimiento resultado del trabajo conjunto entre un Centro de Ciencia y un grupo de investigación con Calidad D (p. 155 -156) | 2.2.3.3 Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento | SUB_APROP_SOCIAL | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | TIP_APROP_SOCIAL
[8 empty] | Eventos científicos con componente de apropiación A (p. 156) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Eventos científicos con componente de apropiación B (p. 156) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Participaciones en redes de conocimiento (p. 156 - 157) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Participaciones en redes de conocimiento (p. 156 - 157) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Documentos de trabajo (Working Papers) (p. 158) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Ediciones de revista o libro de divulgación científica (p. 158) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Informes finales de investigación con Calidad (p. 158) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Informes técnicos (p. 158) | 2.2.3.4.1 Circulación de conocimiento especializado | SUB_CIRCULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Publicaciones editoriales no especializadas Calidad A1 (p. 159) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Publicaciones editoriales no especializadas Calidad A2 (p. 159) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Publicaciones editoriales no especializadas Calidad B1 (p. 159) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Publicaciones editoriales no especializadas Calidad B2 (p. 159) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Publicaciones editoriales no especializadas Calidad C1 (p. 159) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Publicaciones editoriales no especializadas Calidad C2 (p. 159) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Producciones de contenido digital Calidad A1 (p. 160) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Producciones de contenido digital Calidad A2 (p. 160) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Producciones de contenido digital Calidad B1 (p. 160) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Producciones de contenido digital Calidad B2 (p. 160) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Producciones de contenido digital Calidad C1 (p. 160) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Producciones de contenido digital Calidad C2 (p. 160) | 2.2.3.4.2 Divulgación Pública de la CTeI. | SUB_DIVULGACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Libros de formación Q2 (p. 164) | 2.2.3.4.3 Producción Bibliográfica. | SUB_BIBLIOGRAFICA | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Libros de formación Q3 (p. 164 - 165) | 2.2.3.4.3 Producción Bibliográfica. | SUB_BIBLIOGRAFICA | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Boletines divulgativos de resultado de investigación (p. 165) | 2.2.3.4.3 Producción Bibliográfica. | SUB_BIBLIOGRAFICA | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Libros de Divulgación de investigación y/o Compilación de Divulgación (p. 165) | 2.2.3.4.3 Producción Bibliográfica. | SUB_BIBLIOGRAFICA | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | Generaciones de Contenido (p. 166) | 2.2.3.4.3 Producción Bibliográfica. | SUB_BIBLIOGRAFICA | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA | TIP_DIVULGACION
[8 empty] | signos distintivos | 2.2.2.1 Productos tecnológicos certificados o validados. | SUB_PROD_TECNO | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO
[8 empty] | esquema de circuito integrado | 2.2.2.1 Productos tecnológicos certificados o validados. | SUB_PROD_TECNO | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO
[8 empty] | empresas creativas y culturales | 2.2.2.2 Productos empresariales. | SUB_PROD_EMPRESA | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO
[8 empty] | Innovaciones en procedimientos (procesos) y servicios | 2.2.2.2 Productos empresariales. | SUB_PROD_EMPRESA | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO
[8 empty] | Actos legislativos (pag 77) | 2.2.2.3 Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. | SUB_REGULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO
[8 empty] | Proyectos de Ley | 2.2.2.3 Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. | SUB_REGULACION | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO
[8 empty] | Conceptos técnicos (pag 78) | 2.2.2.4 Conceptos técnicos. | SUB_CONCEPTOS | PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN | TIP_DES_TECNOLOGICO
[8 empty] | Acuerdos de licencia para la explotación de obras protegidas por derecho de autor. | 2.2.2.5 Registros de Acuerdos de licencia para explotación de obras de Investigación + Creación en Artes, Arquitectura y Diseño protegidas por derechos de autor. Acuerdos de licencia para la explotación de obras protegidas por derecho de autor. | SUB_ACUERDOS | PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CTeI | TIP_FORMACION
[8 empty] | Acompañamientos y asesorías de línea temática del Programa Ondas | 2.2.4.7 Acompañamientos y asesorías de línea temática del Programa Ondas | SUB_ONDAS | PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CTeI | TIP_FORMACION
[8 empty] | Direcciones de Tesis de doctorado | 2.2.4.1 Direcciones de Tesis de doctorado Dirección/Tutoría y Codirección/Cotutoría de Tesis de Doctorado | SUB_DOCTORADO | PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CTeI | TIP_FORMACION
[8 empty] | Direcciones de Trabajo de grado de maestría | 2.2.4.2 Direcciones de Trabajo de grado de maestría Dirección/Tutoría y Codirección/Cotutoría de Trabajo de grado de maestría | SUB_MAESTRIA | PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CTeI | TIP_FORMACION
[8 empty] | Direcciones de Trabajo de pregrado | 2.2.4.3 Direcciones de Trabajo de pregrado Dirección/Tutoría y Codirección/Cotutoría de Trabajo de grado de pregrado | SUB_PREGRADO | PRODUCTOS DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO PARA LA CTeI | TIP_FORMACION
[8 empty] | OTRO PRODUCTO | OTRO SUBTIPO | SUB_OTRO | OTRA TIPOLOGIA | TIP_OTRO

## Parámetros
Desc_Proyecto | ID Proyecto | NC_Meta | Tipo proyecto | Otro tipo | Presupuesto | Lider | Cargo | NC_Meta | Desc_Meta | NC_Comp | NC_Comp | Desc_Componente | Tipo de proyecto | Localidades
Proyecto M1-2024-01 - Estado del arte sobre tendencias de investigación | M1-2024-01 | M1 | Investigación | No aplica | 153000000 | José Cabrera Paz | Asesor de Dirección General | M1 | Meta 1: Desarrollar 20 investigaciones en el marco de un "programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico" (C1/M1) | C1 | C1 | Componente 1: Investigación y evaluación | Investigación | Antonio Nariño - 15
Proyecto M1-2025-01 - Hostigamiento escolar 2025 | M1-2025-01 | M1 | Por definir | No aplica | 147000000 | Liliana Patricia Torres | Asesor de Dirección General | M2 | Meta 2: Implementar una estrategia de posicionamiento en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (C1/M2) | C1 | C2 | Componente 2: Comunicación y apropiación | Desarrollo Pedagógico | Barrios Unidos - 12
Proyecto M1-2025-02 - Salud mental escolar 2025 | M1-2025-02 | M1 | Por definir | No aplica | 193000000 | Carlos Iván García Suárez | Asesor de Dirección General | M3 | Meta 3: Realizar dos evaluaciones del programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico (C1/M3) | C1 | C3 | Componente 3: Desarrollo pedagógico e innovación | Innovación | Bosa - 07
Proyecto M1-2025-03 - Gestión escolar del Talento humano y aprendizajes 2025 | M1-2025-03 | M1 | Por definir | No aplica | 193000000 | Linamaria López | Asesor de Dirección General | M4 | Meta 4: Desarrollar una estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento (C2/M4) | C2 | C4 | Componente 4: Gestión institucional | Por definir | Candelaria - 17
Proyecto M1-2025-04 - Discapacidad y gestión curricular-2025 | M1-2025-04 | M1 | Por definir | No aplica | 193000000 | Liliana Patricia Torres | Asesor de Dirección General | M5 | Meta 5: Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de capacidades en Investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos docentes en el marco de un "Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico" (C3/M5) | C3 |  |  | Otro, ¿Cúal? | Chapinero - 02
Proyecto M1-2025-05 - Trayectorias educativas 2025 | M1-2025-05 | M1 | Por definir | No aplica | 193000000 | Carlos Iván García Suárez | Asesor de Dirección General | M6 | Meta 6: Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional (C4/M6) | C4 |  |  |  | Ciudad Bolívar - 19
Proyecto M1-2025-06 - Educación inicial 2025 | M1-2025-06 | M1 | Por definir | No aplica | 193000000 | Linamaria López | Asesor de Dirección General | [6 empty] | EngativA - 10
Proyecto M1-2025-07 - Evaluación del programa de Bachillerato Internacional-2025 | M1-2025-07 | M1 | Por definir | No aplica | 318000000 | Andrés Mauricio Castillo Varela | Director IDEP | [6 empty] | Fontibón - 09
Proyecto M4-2025-01 Laboratorios y salas de pensamiento | M4-2025-01 | M4 | Investigación | No aplica | 149000000 | Liliana Patricia Torres | Asesor de Dirección General | [6 empty] | Kennedy - 08
Proyecto M5-2025-01 Fortalecimiento de capacidades en investigación, innovación y tecnologías | M5-2025-01 | M5 | Desarrollo Pedagógico | No aplica |  | Linamaria López | Asesor de Dirección General | [6 empty] | Los MArtires - 14
Proyecto M5-2025-01 Fortalecimiento de redes, colectivos y semilleros | M5-2025-02 | M5 | Por definir | No aplica |  | Carlos Iván García Suárez | Asesor de Dirección General | [6 empty] | Puente Aranda - 16
Proyecto M6-2025-01 Proceso de gestión tecnológica | M6-2025-01 | M6 | Por definir | No aplica | 580790800 | Miguel Calderón | Jefe OAP | [6 empty] | Rafael Uribe Uribe - 18
San Cristóbal - 04
Santa Fe - 03
Suba - 11
Sumapaz - 20
Teusaquillo - 13
Tunjuelito - 06
Usaquén - 01
Usme - 05

## BD
Información general del proyecto
CodProyecto | NomProyecto | Id Meta | Meta | ID Componente | Componente | Tipo proyecto | Tipo proyecto - otro | Lider del proyecto | Cargo líder
M6-2025-01 | Proyecto M6-2025-01 Proceso de gestión tecnológica | M6 | Meta 6: Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional (C4/M6) | C4 | Componente 4: Gestión institucional | Por definir | No aplica | Miguel Calderón | Jefe OAP
Seguimiento e indicadores
CodProyecto | Fecha corte | Presupuesto asignado | Programado - Recursos propios | Programado - Otros recursos | Programado - Total recursos | Ejecución recursos propios | Porc Ejec Recursos propios | Fecha Inicio | Fecha Final | Avance tiempo | Avance Técnico | Es informe final? | NomCorto Otro Ind01 | Descripción Otro indicador 1 | Avance Otro indicador 1 | NomCorto Otro Ind02 | Avance Otro indicador 2 | Descripción Otro indicador 2 | NomCorto Otro Ind03 | Avance Otro indicador 3 | Descripción Otro indicador 3
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 580790800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0% | SI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
Productos
|  | ID | Descripción del producto | Categorización del producto |  |  | Planeación |  |  | Avance del producto
CodProyecto | Fecha corte |  |  | Tipología | Subtipo | Producto | ¿Reporta al CRIIE? | Fecha inicio | Fecha fin | Avance al corte | Fecha real de entrega | Retraso | Observaciones
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
Actividades / Hitos
|  | ID | Etapa o fase / hito / actividad principal | Ponderado dentro del proyecto | Planeación |  | Avance del hito/tarea
CodProyecto | Fecha corte |  |  |  | Fecha inicio | Fecha fin | Avance al corte | Avance técnico | Fecha real de entrega | Retraso | Observaciones
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0
Contrataciones con recursos propios
CodProyecto | Fecha corte | Rol en el proyecto | Nombres completos | Contacto (correo/celular) | No. Contrato | Valor del contrato | Valor ejecutado | % Ejecución | Supervisor del contrato | Estado de contratación | Novedades
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
M6-2025-01 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0