## RdC
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS DEL IDEP 2024
Elaboró seguimiento: |  | Oficina Asesora de Planeación
Fecha publicación de seguimiento: |  | Primer seguimiento 1/07/2024 Segundo seguimiento 14/02/2025
ACTIVIDAD |  | REPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO
|  |  |  | PRIMER SEGUIMIENTO 30/06/2024 | FUENTE VERIFICACIÓN | SEGUNDO SEGUIMIENTO 30/12/2024 | FUENTE VERIFICACIÓN
Aprestamiento | Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en fuentes externas | Oficina Asesora de Planeación/ Subdirección Académica | Enero a marzo | Se elaboró el documento DOC-AC-10-02 ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS en el cual se documentaron las debilidades y fortalezas por etapas | https://www.idep.edu.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas | N/A | N/A
| Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Función Publica https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/instrumento-3- autodiagnostico-rendicion-de-cuentas |  |  | Se elaboró el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas 2024 | https://drive.google.com/drive/folders/1IlLzsQ3RzuLGfv4YLY29NNT-9ZxdnMwc | N/A | N/A
| Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional |  |  | Se socializó con la dirección el diagnóstico de RdC | https://drive.google.com/drive/folders/10-01w3oliDEfDMplxsAGUWDAWaxiEMJG
Diseño | Identificar de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Académica | Febrero a Marzo | Se identificó el espacio de rendición de cuentas conforme con el componente 2. del PTEP | https://drive.google.com/drive/folders/1IlLzsQ3RzuLGfv4YLY29NNT-9ZxdnMwc | Se realizaron los espacio de diálogo ciudadano entre el 21 y 23 de mayo en Ciudad Maestra, generando el informe de Sistematización Espacios de Diálogo Ciudadano -Valoración Participativa del Programa "Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran”, I 2024 | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-rendicion-de-cuentas
| Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Febrero a Marzo | Se definió la estrategia en el documento DOC-AC-10-02 | https://www.idep.edu.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas | N/A | N/A
| Realizar jornada de sensibilización y/o capacitación con funcionarios y contratistas sobre la importancia de la rendición de cuentas y su participación para el desarrollo del proceso que incluya normatividad aplicable a entidades publicas | Oficina Asesora de Planeación | Marzo | Se realizó la Capacitación Rendición de cuentas y su importancia institucional el 11/03/2024 ejecutada por el veedor para el sector Educación, Jairo Chaparro | https://drive.google.com/drive/folders/1IlLzsQ3RzuLGfv4YLY29NNT-9ZxdnMwc | N/A | N/A
Preparación | Generación y análisis de la información para la rendición de cuentas en lenguaje claro | Todas las áreas | Febrero a Diciembre | Seguimiento II semestre del 2024 | N/A | Se publican en la sede electrónica de la entidad un total de 37 piezas publicitarias con imágenes con texto alternativo publicadas | https://www.idep.edu.co/noticias
| Publicar en la página web de la entidad el informe público de rendición de cuentas de la vigencia del 2023, para que la ciudadanía tenga conocimiento | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Se publicó el informe público de rendición de cuentas de la vigencia del 2023 | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-gestion | N/A | N/A
Ejecución | Publicar oportunamente en la página web de la entidad y de acuerdo a la normatividad y periodicidad establecida los siguientes informes: | * Todas las áreas remiten la información a la Oficina Asesora de Planeación *Subdirección Académica realiza la promoción de los informes de gestión *Subdirección Administrativa y Financiera pública ejecución presupuestal * Consolida y publica Oficina Asesora de Planeación | Enero Seguimientos trimestrales durante la vigencia según corresponda | Se realizó la publicación de los planes establecidos en decreto 612 de 2018 " Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado" con fecha del 31/01/2024. Estos se encuentran publicados en la pagina web institucional del IDEP. Los seguimientos a cada uno de los planes, se encuentran en cada uno de los procesos responsables de su ejecución y los links dispuestos en la pagina web institucional en el link de transparencia. | Correos de publicación https://drive.google.com/drive/folders/19--fMxw8VUhWOId0tkOtIQHwkqbcrXJa | Planes publicados en la página del Instituto | https://www.idep.edu.co/articulo/planes-institucionales-e-informacion-asociada-por-politicas-del-mipg
• Plan Institucional de Archivos -PINAR
• Plan anual de adquisiciones
• Plan Anual de Vacantes
• Plan de Previsión de Recursos Humanos
• Plan Estratégico de Talento Humano
• Plan Institucional de Capacitación
• Plan de Incentivos Institucionales
• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
• Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI
• Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
• Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Informes de Control Interno
• Plan Operativo Anual
• Matrices de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo Distrital PDD
• Plan de participación ciudadana
• Informe de gestión y de ejecución presupuestal
• Plan estratégico de desarrollo institucional
| Elaboración de piezas comunicativas y avisos informativos para ser ubicados en zonas de fácil acceso de los ciudadanos y para consulta en redes sociales. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Febrero a noviembre | Se han elaborado y publicado piezas comunicativas y avisos informativos en zonas de fácil acceso de los ciudadanos y para consulta en redes sociales | https://drive.google.com/drive/folders/1IlLzsQ3RzuLGfv4YLY29NNT-9ZxdnMwc | Se publican en la sede electrónica de la entidad un total de 37 piezas publicitarias con imágenes con texto alternativo publicadas | https://www.idep.edu.co/noticias
| Implementar acciones virtuales de participación ciudadana en los espacios que se programen desde la Subdirección Académica del IDEP en la vigencia 2024 | Subdirección Académica | Subdirección Académica | Seguimiento II semestre del 2024 | N/A | Acciones de desarrollo pedagógico con la participación de 496 maestras y maestros de Bogotá, en encuentros, convocatorias y espacios para el fortalecimiento de capacidades de investigación, tecnología e innovación, para enriquecer la labor docente y mejorar los resultados educativos: - Realizamos el Seminario Internacional para la Educación 2024: investiga, innova y transforma, un espacio de aprendizaje de nuevas herramientas y metodologías de investigación e innovación, que reunió experiencias de docentes, investigadores, aliados académicos y expertos distritales, nacionales e internacionales. - Acompañamos a grupos de redes, colectivos de docentes y directivos docentes, y semilleros escolares de investigación e innovación, de colegios oficiales de Bogotá, desde la convocatoria para el proceso de fortalecimiento y desarrollo de capacidades en la sistematización de experiencias. - Promovimos espacios de reflexión con la comunidad educativa en colegios oficiales de la ciudad, para explorar y dialogar sobre el fortalecimiento de procesos de innovación e investigación que pueden aportar desde diversas áreas de investigación e innovación, a la calidad educativa. | https://www.idep.edu.co/noticias/idep-4-acciones-de-innovacion-educativa-para-bogota
| Elaborar y difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones, inquietudes y/o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Subdirección Académica- Divulgación y Comunicación | Abril | Se elaboró y difundió el Informe de Rendición de Cuentas en la sede electrónica del IDEP | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-rendicion-de-cuentas | NA | NA
| Realizar un (1) espacio de diálogo ciudadano según programación PTEP | Subdirección Académica | Octubre a diciembre | El 21 y 23 de mayo de 2024 se llevaron a cabo los diálogos ciudadanos en las jornadas de la “Valoración Participativa del Programa Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran”, publicandose la respectiva sistematización | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-rendicion-de-cuentas | N/A | N/A
| Convocatoria para la Inscripción a la XVIII versión del Premio a la Investigación e Innovación Educativa | Subdirección Académica | Mayo a agosto | Seguimiento II semestre del 2024 | N/A | En Bogotá, el mayo 28 de 2024, la Secretaría de Educación del Distrito en alianza con el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico-IDEP, abrieron la versión XVIII del Premio a la Investigación e Innovación Educativa 2024, reconocimiento que incentiva a los docentes de la ciudad para que desarrollen proyectos de investigación e innovación que aporten al desarrollo de habilidades en los estudiantes y que les permita enfrentar los retos que la sociedad hoy les presenta. | https://www.idep.edu.co/noticias/definidas-las-propuestas-finalistas-del-premio-la-investigacion-e-innovacion-educativa
| Publicación de resultados del Premio a la Investigación e Innovación Educativa Versión XVIIIdémica del IDEP en la vigencia 2024 | Subdirección Académica | Noviembre | Seguimiento II semestre del 2024 | N/A | En Bogotá, el 15 de octubre de 2024 el Comité técnico del Premio a la Investigación y la Innovación (SED-IDEP) realizó la publicación de resultados en el Encuentro Pedagógico que reunió a las y los docentes autores de las 10 propuestas de investigación y 10 de innovación que fueron seleccionadas como finalistas, luego del proceso realizado en la fase de evaluación del Premio, con las visitas a cada uno de los proyectos y la posterior sustentación de cada categoría ante el jurado, que permitió conocer los contextos específicos de cada iniciativa y su impacto en la comunidad educativa. | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2024-10/Publicacion_finalistas.pdf https://www.idep.edu.co/noticias/20-proyectos-llegan-la-final-del-premio-la-investigacion-e-innovacion-educativa-2024
| Realizar un (1) envío masivo anual de encuestas de satisfacción sobre la prestación de servicios del IDEP, a las bases de datos de los grupos de valor, grupos de interés y partes interesadas.(Caracterización de usuarios) | Subdirección Académica | Abril a noviembre | Seguimiento II semestre del 2024 | N/A | Se realizó el envío de encuestas de satisfacción a los participantes de los servicios, docentes y ciudadanía. Los resultados se consolidan en el informe de Resultados de las Encuestas Aplicadas en 2024 | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.idep.edu.co/sites/default/files/2025-02/Resultados%20de%20las%20Encuestas%20Aplicadas%202024.pdf
Seguimiento y evaluación | Elaborar, difundir el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad, foros, redes sociales con el fin de recibir observaciones y /o sugerencias de temas que la ciudadanía considere. | Oficina Asesora de Planeación | Abril | A la fecha del seguimiento aún no se ha ejecutado esta actividad según lo programado. | N/A | Se elaboró el informe de rendición de cuentas 2023 | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-rendicion-de-cuentas
Diciembre
| Publicar la sistematización de los espacios de dialogo ciudadano | Subdirección Académica - Oficina Asesora de Planeación | Marzo a Septiembre | El 21 y 23 de mayo de 2024 se llevaron a cabo los diálogos ciudadanos en las jornadas de la “Valoración Participativa del Programa Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran”, publicandose la respectiva sistematización | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-rendicion-de-cuentas | El 21 y 23 de mayo de 2024 se llevaron a cabo los diálogos ciudadanos en las jornadas de la “Valoración Participativa del Programa Directivos Docentes, Maestras y Maestros que Inspiran”, publicandose la respectiva sistematización | https://www.idep.edu.co/participa/informes-de-rendicion-de-cuentas
| Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana del IDEP | Oficina asesora de Planeación | Abril a noviembre | Seguimiento II semestre del 2024 | N/A | Se cumplió con el seguimiento del PPC 2024 en la matriz de seguimiento al Plan de Acción MIPG 2024 | https://www.idep.edu.co/plan-de-accion-institucional
| Seguimiento de la estrategia de Rendición de Cuentas | Oficina asesora de Planeación | Abril a diciembre | Se realizó seguimiento al cumplimiento de la estrategia el cual se evidencia en esta matriz | https://www.idep.edu.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas | Se realizaron dos seguimientos anuales (semestrales) a la Estrategia de RdC 2024 | https://www.idep.edu.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas