## Plan Estratégico
PLAN ESTRATÉGICO 2025-2027 | [27 empty] | CRONOGRAMA
FORMULACIÓN | [15 empty] | INDICADOR DE PRODUCTO/RESULTADO PROGRAMADO |  |  |  | SEGUIMIENTO |  |  |  | INDICADORES DE PRODUCTO/RESULTADO REPORTADO |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Meta PDD asociada | Meta proyecto asociada | Actividad | Resultado Esperado | Meta de resultado | Meta de producto/impacto AÑO | Magnitud | Tipo de Meta | Meta de producto/impacto a 2027 | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Observaciones | Línea base | Soporte | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Avance | Fecha de diligenciamiento | ENLACE SOPORTE | RETOS O DIFICULTADES PRESENTADAS | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Realizar 20 investigaciones que aporten al cierre de brechas educativas desde diferentes perspectivas epistémicas y metodológicas que incluyan investigaciones aplicadas en el marco de una educación de calidad que fortalezca los aprendizajes. | Desarrollar 20 investigaciones en el marco de un Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico, Desarrollar una estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento | Diseñar y producir una oferta de recursos educomunicativos para docentes, directivos docentes, investigadores, instancias intersectoriales y otros actores del ecosistema educativo, que incluya, entre otros, la creación de contenidos digitales, audiovisuales, editoriales y/o periodísticos. | Aumentar la oferta de recursos comunicativos para docentes, directivos docentes, investigadores, instancias intersectoriales y otros actores del sistema educativo, que incluya la creación de contenidos digitales, audiovisuales, editoriales y/o periodísticos, que difundan el proceso y los resultados de las investigaciones realizadas, así como la creación de recursos pedagógicos que puedan ser utilizados por la comunidad docente, sobre la línea base de 5 productos en 2024. | Una oferta de 20 recursos comunicativos diseñados y difundidos, para comunicar el proceso y los resultados de algunas investigaciones realizadas, asi como la creación de recursos pedagógicos que puedan ser utilizados por la comunidad docente, enmarcados en lo propuesto en el Plan Estratégico de Comunicación Organizacional. | 20 recursos comunicativos diseñados para visibilizar el proceso y resultado de algunas investigaciones realizadas |  |  | 60 recursos comunicativos diseñados para visibilizar el proceso y resultado de algunas investigaciones realizadas | Número de productos comunicativos diseñados y difundidos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Equipo comunicaciones Subdirección académica |  | 5 | Reporte trimestral del material de audio, video, lectura, físico o digital producido por el IDEP. Cuentan: Libros, revistas, guías pedagógicas, infografías, vídeos, podcast. Diseño de la oferta para el año 2025 incluido en el Plan de Comunicaciones. Se espera que se asegure su disponibilidad en una plataforma de acceso abierto y promoviendo su uso a través de campañas de difusión en la comunidad docente | 5 | 5 | 5 | 5 | Diseño de 5 recursos comunicativos que visibilizan el proceso que lleva a cabo la entidad, frente al desarrollo de las investigaciones. | 2025-04-07 | 1. Video redes sociales: https://drive.google.com/file/d/15e6CmcgGBmqJYppD_G-68l5PwM91PEiW/view?usp=drive_link 2. Post X: https://x.com/idepbogotadc/status/1905419380801835215 3. Nota de prensa: https://www.idep.edu.co/noticias/idep-4-acciones-de-innovacion-educativa-para-bogota 4. Post Facebook: https://www.facebook.com/share/p/16Jips4pj8/ 5. Post Instagram: https://www.instagram.com/p/DHrautdRZGQ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== | Durante el periodo de seguimiento, si bien se logró el diseño de los recursos comunicativos planeados, el reto principal fue contar de forma continua con el recurso humano de prensa y diseño en el equipo de comunicación, ya que de los 3 primeros meses del año, se tuvo disponibilidad de este personal solo en 1 mes. | 5 |  |  |  | MARZO 5: 5; JUNIO 4: 5; SEPTIEMBRE 4: 5; DICIEMBRE 2: 5
[5 empty] | 10% de incremento en las vistas alcanzadas en página web, redes sociales y CRIIE |  |  | 25% de incremento en las vistas alcanzadas en página web, redes sociales y CRIIE | Sumatoria del número de visualizaciones obtenidas en página web, redes sociales y CRIIE año vigente / Sumatoria del número de visualizaciones obtenidas en página web, redes sociales y CRIIE año inmediatamente anterior | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Equipo comunicaciones, OAP- TIC |  | DILIGENCIAR | Informe elaborado por la Oficina de Comunicaciones donde se evidencie la cantidad de visualizaciones obtenidas en el periodo consultado en página web, redes sociales y CRIIE. Si en el informe no se evidencian los datos comparativos con el año inmediatamente anterior, incluir en el soporte el informe del año anterior con los datos de las visualizaciones en página web, redes sociales y CRIIE |  | 5% |  | 10% | [8 empty] | JUNIO 4: 5%; DICIEMBRE 2: 10%
Generar e implementar una estrategia que fortalezca a maestros y maestras, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios; y promueva su vinculación al Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar (SACE), con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en los que converjan temas de interés de las redes, los colectivos y el SACE. | "Desarrollar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos", Desarrollar una estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento | Diseñar e implementar elementos que soporten la estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, innovación y tecnología para para maestros y maestras del distrito. | Promover transformaciones educativas a través de la investigación y la innovación, fortaleciendo las capacidades pedagógicas de maestros y maestras y visibilizando sus prácticas y acciones participativas | Una oferta de 20 recursos comunicativos diseñados y difundidos, para la visibilización de acciones para el desarrollo de capacidades investigativas, de tecnología y de innovación, enmarcados en lo propuesto en el Plan Estratégico de Comunicación Organizacional. | 20 recursos comunicativos diseñados y difundidos para la visibilización de acciones para el desarrollo de capacidades investigativas, de tecnología e innovación |  |  | 60 recursos comunicativos diseñados y difundidos para la visibilización de acciones para el desarrollo de capacidades investigativas, de tecnología e innovación | Número de productos educomunicativos diseñados y difundidos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Equipo comunicaciones Subdirección académica |  | 5 | Reporte trimestral del material de audio, video, lectura, físico o digital producido por el IDEP. Cuentan: Libros, revistas, guías pedagógicas, infografías, vídeos, podcast. Diseño de la oferta para el año 2025 incluido en el Plan de Comunicaciones. Se espera que se asegure su disponibilidad en una plataforma de acceso abierto y promoviendo su uso a través de campañas de difusión en la comunidad docente | 4 | 8 | 8 |  | Diseño de 4 recursos comunicativos que visibilizan acciones para el desarrollo de capacidades investigativas, de tecnología e innovación. | 2025-04-07 | 1. Nota de prensa: https://www.idep.edu.co/noticias/avanza-el-programa-para-que-2650-docentes-de-bogota-fortalezcan-capacidades-en-investigacion 2. Nota de prensa: https://www.idep.edu.co/noticias/empieza-proceso-para-territorializar-la-investigacion-en-los-colegios-oficiales-de-bogota 3. Post Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1916MrwsYd/ 4. Post X: https://x.com/idepbogotadc/status/1898102381461618986 | Durante el periodo de seguimiento, si bien se logró el diseño de los recursos comunicativos planeados, el reto principal fue contar de forma continua con el recurso humano de prensa y diseño en el equipo de comunicación, ya que de los 3 primeros meses del año, se tuvo disponibilidad de este personal solo en 1 mes. | 4 |  |  |  | MARZO 5: 4; JUNIO 4: 8; SEPTIEMBRE 4: 8
|  |  |  | Un (1) espacio virtual diseñado y/o actualizado con contenidos comunicativos resultado de los encuentros territoriales realizados con participación docente y demás actores locales relevantes. | Un (1) espacio virtual diseñado y/o actualizado |  |  | Un (1) espacio virtual actualizado | Número de espacios virtuales diseñados y/o actualizados | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Equipo comunicaciones Subdirección académica |  | 0 | Año 2025: Diseño del espacio virtual, 2026-2027: Actualización de dichos espacios con relación a los encuentros territoriales realizados en el marco de la vigencia correspondiente |  |  | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | SEPTIEMBRE 4: 0.5; DICIEMBRE 2: 0.5
Generar e implementar una estrategia que fortalezca a maestros y maestras, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios; y promueva su vinculación al Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar (SACE), con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en los que converjan temas de interés de las redes, los colectivos y el SACE. | "Implementar una estrategia de posicionamiento en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", "Desarrollar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos" | Diseñar y producir una estrategia comunicativa con enfoque territorial del Programa de Investigación y Desarrollo Pedagógico para maestros, maestras, directivos docentes, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios, que incluya la creación de contenidos digitales, audiovisuales, editoriales y/o periodísticos relacionados con el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, tecnología e innovación y los laboratorios y centros de pensamiento. | Una estrategia comunicativa con enfoque territorial del Programa de Investigación y Desarrollo Pedagógico para maestros, maestras, directivos docentes, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios, implementada, que incluya la creación de contenidos digitales, audiovisuales, editoriales y/o periodísticos relacionados con el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, tecnología e innovación y los laboratorios y centros de pensamiento, que optimice las articulaciones nen temas de interés y posicione a la entidad con los demás actores del Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar (SACE) para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, de colaboración y cocreación. | Una (1) estrategia comunicativa con enfoque territorial del Programa de Investigación y Desarrollo Pedagógico diseñada (0,25) e implementada (0,75 restante en 2025, 1 para las demás vigencias) con enfoque territorial que posicione a la entidad para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias | Una (1) estrategia comunicativa con enfoque territorial del Programa de Investigación y Desarrollo Pedagógico diseñada diseñada e implementada |  |  | Una (1) estrategia comunicativa con enfoque territorial del Programa de Investigación y Desarrollo Pedagógico diseñada e implementada | 2025: Para el diseño: Una (1) estrategia diseñada al 100% = 0.25 Para la implementación: actividades de posicionamiento realizadas en la vigencia / actividades de posicionamiento programadas en la vigencia en el marco de la estrategia DEMÁS VIGENCIAS: Para la implementación: actividades de posicionamiento realizadas en la vigencia / actividades de posicionamiento programadas en la vigencia en el marco de la estrategia | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Equipo comunicaciones Subdirección académica | Nota: se espera que los espacios de difusión sean diversos, usando los espacios colectivos con los que cuenta la entidad (ej. Ciudad Maestra), y se incluyen las posibles alianzas que se realicen con otros actores del sistema para difundir la oferta de recursos de la entidad en plataformas de las entidades aliadas. | 0 | Soporte para el diseño (0,25): Un documento que contenga la estrategia diseñada. Soporte para la implementación (0,75): número de espacios de difusión realizados / número de espacios de difusión programados | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Avances en el diseño de la estrategia de comunicación con enfoque territorial, para la implementación de actividades de posicionamiento. | 2025-04-07 | 1. Plan estratégico de comunicación 2025: https://eduidep-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/diana_prada_idep_edu_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDD51EB98-720C-45E2-BF5A-B58D64E57DC0%7D&file=PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO%20DE%20COMUNICACI%C3%93N%202025%2009.05.2025.docx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-FOLDER |  | 0.25 |  |  |  | MARZO 5: 0.25; JUNIO 4: 0.25; SEPTIEMBRE 4: 0.25; DICIEMBRE 2: 0.25
|  |  |  | Dos (2) propuestas co-creadas con al menos uno (1) de los actores del SACE para desarrollar acciones en torno a la investigación educativa, y procesos de formación, innovación y desarrollo pedagógico | Dos (2) propuestas co-creadas |  |  | Siete (7) propuestas co-creadas | Número de propuestas en cuya versión final figure la participación de al menos uno (1) de los actores del SACE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Subdirección Académica | Nota: se debe definir en qué instrumento se registra a la entidad de la alianza como coautor y/o participante (ficha de la investigación, documento técnico de soporte presentado formalmente por los investigadores/docentes participantes) | 0 | Ficha de la investigación donde figuren los autores; Documento técnico de soporte presentado formalmente por los docentes/investigadores postulantes |  |  | 1 | 1 | Durante el primer trimestre se llevaron a cabo una reunión con con el equipo de la SED – Dirección de Relaciones con el Sector Educatio Privado y el IDEP, en la que se trataron temas asociados a la actualidad del SACE y su funcionamiento actual. Se informó que el relacionamiento con aliados pasó a la oficina de Relacionamiento que depende del Despacho de la SED, en la misma reunión se reiteró la importancia del SACE respecto a la meta 2101 del PDD. | 2025-04-11 | 1. Documento de trabajo SACE 2. Evidencia de reunión SED e IDEP https://drive.google.com/drive/folders/1jE4-2Ek51DeeRcT-Xp8VkqQON9BJim3u?usp=drive_link | Se necesita conocer a profundidad el nuevo esquema de la SED, toda vez que El SACE en la actualidad no está trabajando con el mismo propósito para el que fue creado y revisar las apuestas en términos de diversidad de aliados puede aportar al proceso. | bar: SEPTIEMBRE 4; DICIEMBRE 2
Generar e implementar una estrategia que fortalezca a maestros y maestras, redes, colectivos, semilleros escolares de investigación y grupos de investigación e innovación de colegios; y promueva su vinculación al Sistema de Alianzas y Cooperación Escolar (SACE), con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en los que converjan temas de interés de las redes, los colectivos y el SACE. | Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional | Diseñar y ejecutar un plan integral de fortalecimiento de la gestión institucional que incluya acciones efectivas como la optimización de procedimientos e instrumentos internos, la capacitación del personal para el fortalecimiento de capacidades y el monitoreo continuo del cumplimiento de las metas planteadas, utilizando como insumo los informes y reportes que evidencien las brechas y áreas de oportunidad que deban ser trabajadas prioritariamente para la mejora de los logros institucionales que aporten positivamente en los resultados de en los instrumentos de seguimiento de la gestión. | Lograr una ejecución supeior al 95% de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional aprobado para la vigencia. | Ejecución de por lo menos el 95% de las acciones proyectadas en el Plan de Acción Institucional, como mecanismo para el fortalecimiento de la gestión del IDEP | 95% o mas de cumplimiento de las acciones proyectadas en el Plan de Acción Institucional para la Vigencia |  |  | 95% o mas de cumplimiento de las acciones proyectadas en el Plan de Acción Institucional para la Vigencia | Porcentaje de cumplimiento >95% | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | EL plan de acción institucional sera estructurado con la participación de todas las dependencias del IDEP, quienes serán los directos responsables de la ejecución de las acciones planteadas. Desde la Oficina asesora de Planeación se brindará el acompañamiento técnico para el desarrollo y se hará monitoreo del avance de las acciones planteadas. | 95% | Monitoreo trimestral del Plan de Acción Institucional | 20% | 25% | 25% | 25% | Se construyó la herramienta que consolida el plan de acción y los planes institucionales cuya ejecución se asocia directamente a la ejecución del plan de acción. Esta herramienta se puso a disposición de las áreas encargadas y se actualiza conforme se realizan los reportes trimestrales de los planes institucionales. | 2025-04-02 | Documento de Plan de Acción Institucional, seguimiento primer trimestre |  | 29% |  |  |  | MARZO 5: 20%; JUNIO 4: 25%; SEPTIEMBRE 4: 25%; DICIEMBRE 2: 25%
Note on D8: ====== ID#AAABbHPPztg Carolina Basto Peñuela (2024-12-30 15:29:51) En este ítem vemos que debería ponerse los recursos o acciones que se desarrollarán desde el Laboratorio. ------ ID#AAABa9koh-A Linamaría López -Asesor de Dirección General 3 (2024-12-31 11:27:10) De acuerdo, lo incluyo en verde

## Hoja1 (hidden)
Meta proyecto asociada | Meta de resultado | Indicador de producto | Indicador de impacto | Meta marzo 2025 | Reporte prioritario: indicador de producto | Para ir discutiendo: indicador de impacto
Desarrollar 20 investigaciones en el marco de un Programa de investigación educativa para el desarrollo pedagógico, Desarrollar una estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento | Una oferta de 20 recursos comunicativos diseñados y difundidos, para comunicar el proceso y los resultados de algunas investigaciones realizadas, asi como la creación de recursos pedagógicos que puedan ser utilizados por la comunidad docente, enmarcados en lo propuesto en el Plan Estratégico de Comunicación Organizacional. | 20 recursos comunicativos diseñados para visibilizar el proceso y resultado de algunas investigaciones realizadas | 10% de incremento en las vistas alcanzadas en página web, redes sociales y CRIIE | 5 | Reporte trimestral del material de audio, video, lectura, físico o digital producido por el IDEP. Cuentan: Libros, revistas, guías pedagógicas, infografías, vídeos, podcast. Diseño de la oferta para el año 2025 incluido en el Plan de Comunicaciones. Se espera que se asegure su disponibilidad en una plataforma de acceso abierto y promoviendo su uso a través de campañas de difusión en la comunidad docente | Revisar informe elaborado por la Oficina de Comunicaciones donde se evidencie la cantidad de visualizaciones obtenidas en el periodo consultado en página web, redes sociales y CRIIE. Si en el informe no se evidencian los datos comparativos con el año inmediatamente anterior, incluir en el soporte el informe del año anterior con los datos de las visualizaciones en página web, redes sociales y CRIIE
"Desarrollar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos", Desarrollar una estrategia de comunicación y apropiación social del conocimiento | Una oferta de 20 recursos comunicativos diseñados y difundidos, para la visibilización de acciones para el desarrollo de capacidades investigativas, de tecnología y de innovación, enmarcados en lo propuesto en el Plan Estratégico de Comunicación Organizacional. | 20 recursos comunicativos diseñados y difundidos para la visibilización de acciones para el desarrollo de capacidades investigativas, de tecnología e innovación | Un (1) espacio virtual diseñado y/o actualizado con contenidos comunicativos resultado de los encuentros territoriales realizados con participación docente y demás actores locales relevantes. | 4 | Reporte trimestral del material de audio, video, lectura, físico o digital producido por el IDEP. Cuentan: Libros, revistas, guías pedagógicas, infografías, vídeos, podcast. Diseño de la oferta para el año 2025 incluido en el Plan de Comunicaciones. Se espera que se asegure su disponibilidad en una plataforma de acceso abierto y promoviendo su uso a través de campañas de difusión en la comunidad docente | Año 2025: Diseño del espacio virtual, Convocar TICS, Comunicaciones, Subdirección Académica, Comunicaciones: ¿Qué esperamos del espacio virtual? ¿Qué se puede ajustar con las personas y presupuesto con el que contamos?
"Implementar una estrategia de posicionamiento en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", "Desarrollar 1 estrategia de fortalecimiento de capacidades en investigación, Tecnología e Innovación de docentes y directivos" | Una (1) estrategia comunicativa con enfoque territorial del Programa de Investigación y Desarrollo Pedagógico diseñada (0,25) e implementada (0,75 restante en 2025, 1 para las demás vigencias) con enfoque territorial que posicione a la entidad para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias | Una (1) estrategia comunicativa con enfoque territorial del Programa de Investigación y Desarrollo Pedagógico diseñada diseñada e implementada | Dos (2) propuestas co-creadas con al menos uno (1) de los actores del SACE para desarrollar acciones en torno a la investigación educativa, y procesos de formación, innovación y desarrollo pedagógico | 0.25% | Diseño del Plan de Comunicaciones (0,25) Se espera que los espacios de difusión sean diversos, usando los espacios colectivos con los que cuenta la entidad (ej. Ciudad Maestra), y se incluyen las posibles alianzas que se realicen con otros actores del sistema para difundir la oferta de recursos de la entidad en plataformas de las entidades aliadas, e incluir el componente territorial de la estrategia de comunicaciones | Nota: se debe definir en qué instrumento se registra a la entidad de la alianza como coautor y/o participante (ficha de la investigación, documento técnico de soporte presentado formalmente por los investigadores/docentes participantes). Se propone modificación a la ficha de la investigación donde figuren los autores y sus aportes esperados, para el seguimiento documento técnico de soporte presentado formalmente por los docentes/investigadores postulantes
Desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de la gestión institucional | Ejecución de por lo menos el 95% de las acciones proyectadas en el Plan de Acción Institucional, como mecanismo para el fortalecimiento de la gestión del IDEP | 95% o mas de cumplimiento de las acciones proyectadas en el Plan de Acción Institucional para la Vigencia | N/A | 20% | El plan de acción institucional sera estructurado con la participación de todas las dependencias del IDEP, quienes serán los directos responsables de la ejecución de las acciones planteadas. Desde la Oficina asesora de Planeación se brindará el acompañamiento técnico para el desarrollo y se hará monitoreo del avance de las acciones planteadas. El plan de acción de la entidad contará con unos porcentajes asociados por componente que permitirá medir el avance del mismo

## Datos (hidden)
|  |  | EQUIPO | Tipo de Meta | Dependencia
1 | ENERO |  | Equipo Subd. Académica | Constante | Oficina de Control Interno
2 | FEBRERO |  | Nisme Y. Pineda | Sumatoria | Oficina Jurídica
3 | MARZO |  | Andrés Lara H | Por demanda | Oficina de Control Disciplinario Interno
4 | ABRIL |  |  |  | Oficina Asesora de Planeación
5 | MAYO |  |  |  | Subdirección General Académica
6 | JUNIO |  |  |  | Subdirección General Administrativa y Financiera
7 | JULIO
8 | AGOSTO
9 | SEPTIEMBRE
10 | OCTUBRE
11 | NOVIEMBRE
12 | DICIEMBRE
Mario Moreno
2017-01-01 | 2020-01-01
2017-01-09 | 2020-01-06
2017-03-20 | 2020-03-23
2017-04-09 | 2020-04-09
2017-04-13 | 2020-04-10
2017-04-14 | 2020-05-01
2017-05-01 | 2020-05-25
2017-05-29 | 2020-06-15
2017-06-19 | 2020-06-22
2017-06-26 | 2020-06-29
2017-07-03 | 2020-07-20
2017-07-20 | 2020-08-07
2017-08-07 | 2020-08-17
2017-08-21 | 2020-10-12
2017-10-16 | 2020-11-02
2017-11-06 | 2020-11-16
2017-11-13 | 2020-12-08
2017-12-08 | 2020-12-25
2017-12-25 | 2020-01-01
2018-01-01 | 2020-01-11
2018-01-08 | 2021-03-22
2018-03-19 | 2021-03-28
2018-03-25 | 2021-04-01
2018-03-29 | 2021-04-02
2018-03-30 | 2021-05-01
2018-05-01 | 2021-05-17
2018-05-14 | 2021-06-07
2018-06-04 | 2021-06-14
2018-06-11 | 2021-07-05
2018-07-02 | 2021-07-20
2018-07-20 | 2021-08-07
2018-08-07 | 2021-08-16
2018-08-20 | 2021-10-18
2018-10-15 | 2021-11-01
2018-11-12 | 2021-11-15
2018-12-08 | 2021-12-08
2018-12-25 | 2021-12-25
2024 | 2024-01-03 | 3
2025 | 2025-01-07 | 2
2026 | 2026-01-05 | 1
2027 | 2027-01-04 | 1